## Menú
Para visualizar la Matriz consolidada del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, seleccione el ícono PAAC 2020; si desea visualizar algún Componente del PAAC en específico, seleccionelo en la lista de Componentes.
"Comprometidos con la Integridad y la Transparencia Institucional"
1
3
5

## Consolidado
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de Administración de Riesgos |  | * Revisar, ajustar y publicar la documentación asociada con la Administración del Riesgo. * Difundir y Socializar la Política de Administración del Riesgo y la documentación ajustada asociada con la Administración del Riesgo, con el fin de fomentar las buenas prácticas. | * Jornadas de Socialización de la Política de Administración del Riesgo Evidencias: (Presentación, Actas, Lista de Asistencia, Registros Fotográficos etc.) | (No. de jornadas realizadas / No. de jornadas programadas) * 100 | * Oficina Asesora de Planeación y Control | Frecuencia Semestral
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción |  | * Asesorar y Acompañar la implementación de los lineamientos metodológicos establecidos para la actualización y consolidación de los Mapas de Riesgos de Corrupción. * Actualizar y Consolidar los Mapas de Riesgos de Corrupción | * Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos | 1 documento Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos | * Líderes y Gestores de Procesos y sus Equipos de Trabajo. * Oficina Asesora de Planeación y Control | 03/02/2020 - 31/12/2020
| Consulta y Divulgación |  | * Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción en el link de “Transparencia y acceso a la información pública”. * Socializar y Divulgar Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos | * Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos publicado * Jornadas de Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos Evidencias: (Presentación, Actas, Lista de Asistencia, Registros Fotográficos etc.) | Mapa de Riesgos por Procesos Publicado No. de jornadas realizadas / No. de jornadas programadas * 100 | * Oficina Asesora de Planeación y Control * Lideres y Gestores de Procesos y sus Equipos de Trabajo * Oficina Asesora de Planeación y Control | 31/01/2020 Frecuencia Semestral
| Monitoreo y Revisión |  | * Monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios. | * Informe de monitoreo y revisión al Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos | 3 Cortes de Monitoreo y Revisión | * Oficina Asesora de Planeación y Control | Frecuencia Cuatrimestral: abril 30, agosto 31, diciembre 31 de 2020
| Seguimiento de Riesgos de Corrupción |  | * Adelantar Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos. | * Informe de Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos | 3 Cortes de Seguimiento | * Oficina Asesora de Control Interno | 10 primeros días hábiles del siguiente mes, corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre de 2020.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 2: Racionalización de Trámites | Racionalización de Trámites |  | * Implementar acciones de Racionalización de Trámites. | * Formulación de acciones y rediseño del Trámite | Total de acciones realizadas / Total de acciones definidas en la estrategia de Racionalización | * Oficina Asesora de Planeación y Control * Vicerrectoría Académica * ILUD * Sección de Biblioteca * CERI | 2020-06-30
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 3: Rendición de Cuentas | Generalidades
| Análisis del Estado del proceso de Rendición de Cuentas: i) Definición del Equipo que lidere el proceso de Rendición de Cuentas ii) Diagnóstico del estado de la Rendición de Cuentas de la entidad iii) Caracterización de los Ciudadanos y Grupos de Interés iv) Identificación de necesidades de información y valoración de información actual v) Capacidad operativa y disponibilidad de Recursos |  | * Convocar al Equipo Técnico de Rendición de Cuentas a una Mesa de Trabajo con el fin de evaluar, analizar y proponer las acciones a desarrollar para la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas en la Universidad. * Coordinar con las demás unidades asociadas al Componente de Rendición de Cuentas, la estrategia de comunicación e información que garantice espacios de interlocución con la ciudadanía para que conozcan de primera mano los resultados de la gestión de la Universidad y garantizar así el acceso a la información completa, clara y confiable. | * Acta de Reunión. * Documento Estrategia de Comunicación e Información | 1 Documento | * Oficina Asesora de Planeación y Control | 10/02/2020 28/02/2020
| Diseño de la estrategia de Rendición de Cuentas (En este paso la entidad deberá formular las actividades que se compromete a cumplir en el año e integrarlas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: i) Establecimiento del objetivo, metas y seguimiento ii) Selección de acciones para divulgar la información en lenguaje claro iii) Selección de acciones para promover y realizar el diálogo iv) Selección de acciones para generar incentivos | Información | * Divulgar el documento correspondiente al desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas". * Preparar y presentar al Sr. Rector, el proyecto consolidado de Informe Anual de Gestión para su consideración y aprobación. * Publicar en el portal web institucional, link: https://www.udistrital.edu.co/transparencia el documento correspondiente al Informe Anual de Gestión aprobado por el Sr. Rector. * Publicar en el portal web institucional, link: https://www.udistrital.edu.co/transparencia informes y documentos orientados al balance de la gestión tales como: Ejecución Presupuestal, Extensión y Proyección Social, Productos, Metas y Resultados - PMR, Boletín Estadístico, Autoevaluación y Acreditación entre otros. | * Documento correspondiente al desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas * Documento Informe Anual de Gestión * Documento Informe Anual de Gestión * Documentos Informes de Gestión | 1 Documento publicado en el sitio web UD Un Documento Un Documento publicado No. de documentos publicados/No. de documentos generados * 100 | * Secretaría General * Oficina Asesora de Planeación y Control * Oficina Asesora de Planeación y Control * Sección de Presupuesto * IDEXUD * Oficina Asesora de Planeación y Control * Coordinación General Autoevaluación y Acreditación | 28/02/2020 28/02/2020 15/03/2020 Frecuencia Trimestral
|  | Diálogo | * Recibir y dar trámite a las distintas solicitudes generadas, como mecanismo de interlocución directa entre los grupos de interés, la ciudadanía en general y la Institución. * Realizar una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional. * Propiciar espacios y mecanismos de diálogo de doble vía y divulgación por parte de las Decanaturas con el fin de presentar los aspectos más destacados de su gestión. | Campaña de Comunicación | No. Solicitudes recibidas/ No. Solicitudes atendidas * 100 Un evento No. de acciones realizadas/No. de acciones proyectadas * 100 | * Rectoría * Equipo Técnico de Rendición de cuentas * Decanos de Facultad y sus Equipos de Trabajo | 15/03/202 - 31/12/2020 30/06/2020 Frecuencia Semestral
|  | Incentivos / Responsabilidad | * Incluir en el Plan Institucional de Capacitación de la Universidad Distrital la formación y cualificación de los servidores públicos en temáticas relacionadas con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana. | * Servidores formados y capacitados | No. de servidores capacitados/No. Total de servidores * 100 | * División Recursos Humanos | 03/02/2020 - 31/12/2020
| Implementación de las acciones programadas |  | * Coordinar la logística para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | * Mesa de Trabajo | No. de acciones realizadas/No. de acciones proyectadas * 100 | * Oficina Asesora de Planeación y Control | 2020-06-30
| Evaluación Interna y Externa del proceso de Rendición de Cuentas : i) Evaluación y seguimiento ii) Elaboración de Informe de Resultados, logros y dificultades iii) Diseño de Planes de Mejoramiento en Rendición de Cuentas |  | * Presentar la evaluación sobre el desarrollo del proceso de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019. * Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las estrategias de Participación y Rendición de Cuentas. | *Informe de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas * Evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Un documento | * Oficina Asesora de Control Interno * Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 2020-07-15
| Criterio Diferencial de Accesibilidad |  | * Interactuar con los Grupos de Valor a través de Canales oficiales de Comunicación de la Universidad, como Foro, Chat, Redes Sociales que permitan establecer una comunicación y retroalimentación en tiempo real con Grupos amplios de Valor. | * Implementar Canales oficiales de Comunicación en tiempo real | No. de acciones realizadas/No. de acciones proyectadas * 100 | * Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 2/01/2020 - 31/12/2020
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública |  | * Publicar y divulgar los resultados, consolidarlos y visibilizarlos de forma masiva y mediante el mecanismo empleados para convocar a los Grupos de Interés que participaron en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | * Evaluar los procedimientos internos de planeación y seguimiento a los espacios de Rendición de Cuentas con los que cuenta la Entidad, para dar a conocer su gestión de la vigencia | Una publicación | * Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 30/07/2020
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Generalidades |  | * Garantizar la gestión de PQRS a través de Puntos de Atención presencial, telefónica y virtual por medio del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones "Bogotá Te Escucha-SDQS" en los términos de ley, articulando el proceso como labor integral de comunicación en la Universidad Distrital. | * Cumplimiento del 100% en la gestión de peticiones en términos de ley. | Porcentaje de cumplimiento de gestión de peticiones en los términos de Ley=(# de peticiones gestionadas en el periodo/ # de peticiones recibidas en el periodo + # de peticiones pendientes periodos anteriores)*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual
|  |  | * Garantizar durante al menos 40 horas semanales el acceso a la información a través de Puntos de Atención presencial, telefónica y virtual de la OQRAC en donde la ciudadanía podrán conocer los servicios, trámites y demás datos de interés de la Institución. | * Relación de atenciones presencial, telefónica y virtual (Soporte Formato SIGUD) | Porcentaje de cumplimiento de atención presencial, telefónica y virtual=(# total de horas de atención presencial telefónica y virtual por parte de la OQRAC durante el periodo/# total de horas hábiles del mes )*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual
| Analizar el estado actual del Servicio al Ciudadano (Diagnóstico) |  | Analizar encuestas virtuales y físicas de satisfacción del servicio a la comunidad universitaria y ciudadanía en general con el fin de hallar los puntos críticos del servicio al ciudadano que deben ser mejorados. | * Informe de Percepción al Servicio | Porcentaje de análisis de encuestas de percepción al servicio=(# de puntos críticos del servicio hallados/# de encuestas virtuales y físicas recibidas)*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Trimestral
| Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico |  | * Acudir a la Alta Dirección con el fin de desplegar una estrategia que centralice en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones "Bogotá Te Escucha" las PQRS allegadas a la Institución. | * Formalización de estrategia | Porcentaje de cumplimiento de acciones que centralicen las PQRS de la Institución en el Sistema "Bogotá Te Escucha"=(# de acciones ejecutadas / # de acciones proyectadas en el marco del desarrollo de la estrategia.)*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Tercer Trimestre 2020
| Fortalecimiento de los Canales de Atención |  | * Actualizar el Protocolo de Atención al Ciudadano, publicarlo y difundirlo en canales virtuales y presenciales. | * Protocolo de Atención al Ciudadano actualizado | Un Protocolo de Atención al Ciudadano actualizado y aprobado por Secretaria General | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Tercer Trimestre 2020
|  |  | * Realizar conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación y Control un diagnóstico de los canales de acceso que identifiquen las necesidades de los ciudadanos y la comunidad universitaria que incluyan las personas en situación de movilidad reducida. | * Informe de diagnóstico de los canales de acceso. | Informe de diagnóstico de canales de acceso = 1 | * División de Recursos Físicos * Oficina Asesora de Planeación y Control. | 2020-03-31
|  |  | * Asignar los Recursos presupuestales necesarios para la ejecución del proyecto, de acuerdo con las necesidades identificadas en el diagnóstico. | * Contratación del proyecto. |  | * Vicerrectoría Administrativa y Financiera. * Oficina Asesora de Planeación y Control. | 2020-04-30
|  |  | * Ampliar el horario de atención en el Chat Institucional activo en la Página Web Institucional respecto a la anterior vigencia, con el fin de brindar mayor disponibilidad de la Institución hacia la ciudadanía, facilitando el acceso a la Información inmediata mediante el canal virtual. | * Ampliación de horario de atención mediante Chat institucional. | Porcentaje de crecimiento en el horario activo del Chat Institucional=(# de horas activas diarias del Chat Institucional/ # de horas diarias activas del Chat Institucional vigencia anterior.)*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Segundo Semestre de 2020
|  |  |  | * Crecimiento de ciudadanos atendidos mediante Chat Institucional | Porcentaje de crecimiento de ciudadanos atendidos mediante Chat Institucional=(# de ciudadanos atendidos mediante Chat Institucional durante el periodo/ # ciudadanos atendidos mediante Chat Institucional vigencia anterior.)*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 02/01/2020 - 31/12/2020
|  |  | * Gestionar administrativamente los Puntos de Atención (Facultad del Medio Ambiente y Facultad de Artes-ASAB) planeados para garantizar a la comunidad universitaria y ciudadanía del sector el acceso a la información y servicios que ofrece la Institución. | * Puntos de atención aprobados para apertura | Puntos de atención aprobados para apertura= (# de puntos de atención aprobados / # de puntos de atención planeados a apertura por la OQRAC)*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano * División Recursos Físicos | Segundo Trimestre de 2020
|  |  | * Ajustar y Actualizar la documentación asociada al Proceso de Servicio al Ciudadano con el objetivo de optimizar la atención brindada a la comunidad universitaria y ciudadanía en general. | * Documentación Ajustada Actualizada | Porcentaje de Documentación Ajustada Actualizada=(Documentación revisada o actualizada / total documentación)*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 02/01/2020 - 31/12/2020
|  |  | * Presentar Informes Técnicos mensuales de PQRS dirigidos a la Subdirección de Servicio de la Alcaldía mayor de Bogotá, Veeduría Distrital, Rectoría y Secretaria General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Informes Trimestrales de Gestión de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano dirigido a la Secretaria General de la Universidad Distrital, Rectoría y Entes de Control e Informe Anual dirigido a la ciudadanía como análisis general de la Gestión de la Oficina de Quejas y Reclamos para ser publicado en la Página Web Institucional. | * Informes Técnicos mensuales de PQRS, Informes Trimestrales de Gestión, Informe Anual de Análisis de Gestión de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano elaborados y presentados ante lo Entes competentes. | Avance de Informes publicados y entregados a entes competentes = (# de informes entregados a la fecha por la OQRAC / # de informes programados totales año 2019)*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual, Trimestral y Anual
| Talento Humano |  | * Capacitar a los servidores públicos de la Universidad en la "RUTA DE LA CULTURA DE LA INTEGRIDAD, LA TRANSPARENCIA Y EL SENTIDO DE LO PÚBLICO" de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República | * Capacitación en la "RUTA DE LA CULTURA DE LA INTEGRIDAD, LA TRANSPARENCIA Y EL SENTIDO DE LO PÚBLICO" | Número de capacitaciones programadas/número de capacitaciones realizadas | * División Recursos Humanos | 03/02/2020 -31/12/2020
|  |  | * Capacitar a los servidores públicos de la Universidad en Servicio al Ciudadano digno y cálido | * Capacitación en Servicio al Ciudadano. | Número de capacitaciones programadas/número de capacitaciones realizadas | * División Recursos Humanos | 03/02/2020 -31/12/2020
| Relacionamiento con el Ciudadano |  | * Aumentar la participación de la OQRAC en ferias de servicio, ferias universitarias y eventos con el fin de garantizar y ampliar respecto a la vigencia anterior el acercamiento entre el ciudadano y los procesos, servicios y trámites de la Institución. | * Registro fotográfico | Porcentaje de participación en ferias y eventos = ( # de asistencias por la OQRAC a ferias y eventos / # de invitaciones a ferias y eventos + # de solicitudes aprobadas de participación a colegios, entidades y otros eventos ) * 100 | *Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Trimestral
|  |  |  | * Planillas de asistencia | Porcentaje de relacionamiento ciudadano en ferias y eventos = ( # de ciudadanos que participaron en ferias de servicio, ferias universitarias y eventos en el periodo/# de ciudadanos que participaron en ferias de servicio, ferias universitarias y eventos en el periodo en la vigencia anterior ) * 100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Trimestral
|  |  | * Aplicar encuestas de percepción con el fin de evaluar la satisfacción de la atención en los diferentes trámites y servicios de la Institución. | * Aplicación de encuestas de percepción virtual / base de datos Encuesta de Percepción Virtual | Porcentaje de satisfacción y percepción de Servicio al Ciudadano = ( número de encuestas evaluadas con un nivel satisfactorio / número de encuestas evaluadas) * 100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Trimestral
|  |  | * Realizar el seguimiento y evaluación a las peticiones interpuestas reiterativas por la ciudadanía a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones "Bogotá Te Escucha - SDQS" a efectos de brindar a la ciudadanía una atención de calidad, eficaz y oportuna. | * Acciones de mejora realizadas con base en peticiones reiterativas a través del Sistema Bogotá Te Escucha/ Actas | Porcentaje de gestión de mejora a peticiones reiterativas=(# de Acciones de mejora de la OQRAC a dependencias con peticiones reiterativas durante el periodo/ # de casos de interposición de peticiones reiterativas)*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual
|  |  | * Analizar la Caracterización de ciudadanos atendidos por la OQRAC con el fin de evaluar la pertinencia de oferta, canales y mecanismos de información empleados por la OQRAC. | * Informe de análisis de Caracterización de ciudadanos relacionado con lo dispuesto para la atención en la OQRAC y sus respectivas sugerencias | Informe =1 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Segundo Trimestre de 2020
|  |  | * Realizar acciones de mejora de acuerdo con el informe mensual de análisis de encuestas de percepción, con el fin de aumentar constantemente el nivel de satisfacción de los usuarios. | * Acciones de mejora realizadas con base a la evaluación de encuestas./Actas | Porcentaje de atención a observaciones realizadas a través de encuestas de percepción virtual=(# de acciones de mejora realizadas/ # de puntos críticos del servicio hallados)*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual
| Seguimiento |  | * Realizar seguimiento a las actividades establecidas para el Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | * Informe de Seguimiento | Informes de Seguimiento | * Oficina Asesora de Control Interno | 10 primeros días hábiles del siguiente mes, corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 5: Mecanismos para mejorar la Transparencia y Acceso a la Información | Lineamientos de Transparencia Pasiva |  | * Informar a los ciudadanos en los Puntos de Atención de la OQRAC, los diferentes canales (presencial, virtual y escrito) por medio de los cuales puede interponer acciones ciudadanas a la Institución. | * Informes Trimestrales | (# de pqrs interpuestas a través de los canales de atención dispuestos/ # de ciudadanos informados en puntos de atención) * 100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 03/02/2020 - 31/12/2020
|  |  | * Publicar la Guía Ciudadana para la Gestión de PQRS, donde se expone el paso a paso para la consulta en tiempo real del estado de la acción ciudadana en línea. | * Guía publicada | Guía Ciudadana = 1 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 03/02/2020 - 31/12/2020
|  |  | * Centralizar en la OQRAC todas las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas en la entidad. | * Estrategia de Centralización de PQRS de la Institución | (# de pqrs tramitadas por la OQRAC/ # total de pqrs allegadas a la Institución) *100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 03/02/2020 - 31/12/2020
|  |  | * Recibir, analizar, registrar, parametrizar o dar respuesta a las peticiones interpuestas a través de los diferentes canales de atención. | * Recepción de preguntas, quejas, reclamos, denuncias por actos de corrupción, derechos de petición y sugerencias. | (# de acciones tramitadas/ # de acciones allegadas) * 100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 03/02/2020 - 31/12/2020
|  |  | * Presentar a la Oficina Asesora de Planeación y Control el Informe de Percepción Ciudadana con sus correspondientes puntos críticos hallados en la realización de trámites, con el fin de generar una Racionalización de Tramites con mayor efectividad de cara a la comunidad universitaria y ciudadanía en general. | * Informes de percepción al Servicio presentados | Informes de percepción al Servicio presentados = 4 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 20/04/2020 20/07/2020 20/10/2020 20/01/2021
| Lineamientos de Transparencia Activa |  | * Generar la Matriz de Fuente Oficial de Información - Transparencia. | * Matriz de Fuente Oficial de Información - Transparencia. | Documento: Matriz de Fuente Oficial de Información - Transparencia. | * Oficina de Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano | 2020-07-01
|  |  | * Aumentar el % de inscripción de trámites y OPA´s registrados en el SUIT, coordinando con las dependencias correspondientes, Mesas de Trabajo, con el fin de realizar la inscripción de los trámites y otros procedimientos administrativos - OPA´s pendientes en el SUIT | *100 % de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPA´s inscritos en el SUIT. | Número de Trámites y/o OPA´s inscritos / Número total de trámites y/o OPA´s registrados en el SUIT | * Oficina Asesora de Planeación y Control * Vicerrectoría Académica * ILUD * Sección de Biblioteca *CERI | 2020-06-30
|  |  | Coordinar con las dependencias correspondientes, Mesas de Trabajo, con el fin de realizar la inscripción de los trámites y otros procedimientos administrativos - OPA´s pendientes en el SUIT | * Trámites y OPA´s inscritos en el SUIT, actualizados | Número de Trámites y/o OPA´s actualizados / Número de trámites y/o OPA´s inscritos en el SUIT | * Oficina Asesora de Planeación y Control * Vicerrectoría Académica * ILUD * Sección de Biblioteca *CERI | 2020-06-30
|  |  | * Analizar y caracterizar los Grupos Valor de la Universidad. | * Matriz de Caracterización de Usuarios | Documento de Caracterización de Grupos de Valor | * Oficina Asesora de Planeación y Control * Lideres y Gestores de Procesos y sus Equipos de Trabajo | 2020-10-30
|  |  | * Identificar Trámites de Alto Impacto a Racionalizar. | * Informe Datos de Operación | 1 Documento | * Oficina Asesora de Planeación y Control * Vicerrectoría Académica * ILUD * Sección de Biblioteca *CERI * Oficina de Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020
| Seguimiento acceso a la información pública |  | * Generar el Índice de Información Clasificada y Reservada - Datos Abiertos | * Índice de Información Clasificada y Reservada - Datos Abiertos | 1 documento Índice de Información Clasificada y Reservada - Datos Abiertos | * Secretaria General | 2020-06-30
|  |  | * Generar el Procedimiento e Instrumento para identificar los Datos Abiertos a publicar. | * Procedimiento e Instrumento para identificar los Datos Abiertos a publicar. | 1 documento Procedimiento e Instrumento para identificar los Datos Abiertos a publicar. | * Secretaria General. * Oficina Asesora de Planeación y Control. | 2020-03-31
|  |  | * Socializar y sensibilizar a la comunidad sobre la identificación y tratamiento de Dato Abiertos (conforme a la Ley 1712). | * Jornadas de Socialización. * Planillas de Asistencia. | Socializaciones realizadas / Socializaciones propuestas * 100 | * Oficina Asesora de Jurídica | Frecuencia Semestral
| Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales |  | * Publicar el Directorio de Información de los Servidores Públicos y Contratistas que contenga: - Nombres y Apellidos. - Teléfono, Extensión y correo electrónico. - Categorías para Servidores Públicos y Contratistas. (Objeto y Vigencia solo para contratistas). - Escala Salarial según las categorías para Servidores Públicos y/o empleados del sector privado. | * Directorio Publicado | Un Directorio | * División de Recursos Humanos * Oficina Asesora Jurídica | 02/01/2020 - 31/12/2020
| Gestión documental para el acceso a la información pública |  | * Identificar y gestionar las oportunidades de mejora de todos los niveles de documentación asociados a los Procesos de la Universidad (Caracterización, manuales, procedimientos, guías, instructivos, entre otros). | * Documentación ajustada y Actualizada | No. de solicitudes atendidas por parte de la OAPC/No. de solicitudes extendidas a la OAPC | * Lideres y Gestores de Procesos * Oficina Asesora de Planeación y Control * Sección de Actas, Archivo y Microfilmación. | 2/01/2020 - 31/12/2020
| Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información |  | * Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Proyecto para la implementación del Modelo de Privacidad y Seguridad de Información para su viabilización. | * Financiación Documento Proyecto | Financiación Documento Proyecto | * Secretaría general | 2020-03-31
| Criterio diferencial de accesibilidad |  | * Diagnosticar las condiciones de accesibilidad del contenido publicado en las páginas web. | * Diagnóstico de las condiciones de accesibilidad. | * Diagnóstico de las condiciones de accesibilidad. | * Oficina Red de Datos UDNET | 2020-06-30
|  |  | * Establecer acciones de intervención que permita fortalecer las condiciones de accesibilidad publicado en las páginas web. | * Plan de Acción/Cronograma de Actividades | Un Documento | * Oficina Red de Datos UDNET | 2020-06-30
|  |  | * Proponer Política de accesibilidad a la información pública. | * Información divulgada | No de acciones realizadas / No. de acciones programadas * 100 | * Secretaria general | 2020-06-30
| Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública |  | * Verificar la inclusión de la capacitación de la Ley en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. * Apoyar a la División de Recursos Humano en la realización de las capacitaciones sobre la Ley 1712 de 2014 de acuerdo al PIC. | * Jornadas de Socialización de la Ley 1712 de 2014 | No de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas * 100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano | 03/02/2020 - 31/12/2020
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública |  | * Generar un Informe de solicitudes de acceso a información que contenga: - El número de solicitudes recibidas. - El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra Institución. - El tiempo de respuesta a cada solicitud. - El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | * Informes de solicitudes de acceso a Información | Número de informes de solicitudes de acceso a información | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Trimestral
|  |  | * Verificar que las acciones propuestas en dicho Componente se cumplan y generar los resultados de la gestión administrativa. | * Informe de Verificación | Un documento | * Oficina Asesora de Control Interno | 10 primeros días hábiles del siguiente mes, corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 6: Integridad | Iniciativas Adicionales |  | * Elaborar el Plan de Acción, en el cual se establecerán las actividades que se desarrollarán para la implementación del Código de Integridad del Servicio Público, el cual fue adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 278 de julio 14 de 2019 | * Plan de Acción | Documento Plan de Acción | * División de Recursos Humanos | 2020-03-31
|  |  | * Ejecutar el Plan de Acción para la implementación del Código de Integridad del Servicio Público | * Informe de Implementación Código de Integridad del Servicio Público | Documento Informe de Implementación | * División de Recursos Humanos | 01/04/2020 - 31/12/2020
|  |  | * Coordinar Mesas de Trabajo para construir el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia correspondiente de manera participativa; teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones generadas por las diferentes unidades y funcionarios de la entidad. | Documento preliminar PAAC 2021 de la Universidad Distrital | Documento | * Oficina Asesora de Planeación y Control * Responsables de cada Componente | 01/10/2020 - 31/12/2020

## C-1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de Administración de Riesgos | * Revisar, ajustar y publicar la documentación asociada con la Administración del Riesgo. * Difundir y Socializar la Política de Administración del Riesgo y la documentación ajustada asociada con la Administración del Riesgo, con el fin de fomentar las buenas prácticas. | * Jornadas de Socialización de la Política de Administración del Riesgo Evidencias: (Presentación, Actas, Lista de Asistencia, Registros Fotográficos etc.) | (No. de jornadas realizadas / No. de jornadas programadas) * 100 | * Oficina Asesora de Planeación y Control | Frecuencia Semestral
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | * Asesorar y Acompañar la implementación de los lineamientos metodológicos establecidos para la actualización y consolidación de los Mapas de Riesgos de Corrupción. * Actualizar y Consolidar los Mapas de Riesgos de Corrupción | * Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos | 1 documento Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos | * Líderes y Gestores de Procesos y sus Equipos de Trabajo. * Oficina Asesora de Planeación y Control | 03/02/2020 - 31/12/2020
| Consulta y Divulgación | * Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción en el link de “Transparencia y acceso a la información pública”. * Socializar y Divulgar Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos | * Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos publicado * Jornadas de Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos Evidencias: (Presentación, Actas, Lista de Asistencia, Registros Fotográficos etc.) | Mapa de Riesgos por Procesos Publicado No. de jornadas realizadas / No. de jornadas programadas * 100 | * Oficina Asesora de Planeación y Control * Lideres y Gestores de Procesos y sus Equipos de Trabajo * Oficina Asesora de Planeación y Control | 31/01/2020 Frecuencia Semestral
| Monitoreo y Revisión | * Monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios. | * Informe de monitoreo y revisión al Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos | 3 Cortes de Monitoreo y Revisión | * Oficina Asesora de Planeación y Control | Frecuencia Cuatrimestral: abril 30, agosto 31, diciembre 31 de 2020
| Seguimiento de Riesgos de Corrupción | * Adelantar Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos. | * Informe de Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos | 3 Cortes de Seguimiento | * Oficina Asesora de Control Interno | 10 primeros días hábiles del siguiente mes, corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre de 2020.

## C-2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 2: Racionalización de Trámites | Racionalización de Trámites | * Implementar acciones de Racionalización de Trámites. | * Formulación de acciones y rediseño del Trámite | Total de acciones realizadas / Total de acciones definidas en la estrategia de Racionalización | * Oficina Asesora de Planeación y Control * Vicerrectoría Académica * ILUD * Sección de Biblioteca * CERI | 2020-06-30

## C-3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 3: Rendición de Cuentas | Generalidades
| Análisis del Estado del proceso de Rendición de Cuentas: i) Definición del Equipo que lidere el proceso de Rendición de Cuentas ii) Diagnóstico del estado de la Rendición de Cuentas de la entidad iii) Caracterización de los Ciudadanos y Grupos de Interés iv) Identificación de necesidades de información y valoración de información actual v) Capacidad operativa y disponibilidad de Recursos |  | * Convocar al Equipo Técnico de Rendición de Cuentas a una Mesa de Trabajo con el fin de evaluar, analizar y proponer las acciones a desarrollar para la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas en la Universidad, vigencia 2018. * Coordinar con las demás unidades asociadas al Componente de Rendición de Cuentas, la estrategia de comunicación e información que garantice espacios de interlocución con la ciudadanía para que conozcan de primera mano los resultados de la gestión de la Universidad y garantizar así el acceso a la información completa, clara y confiable. | * Acta de Reunión. * Documento Estrategia de Comunicación e Información | 1 Documento | * Oficina Asesora de Planeación y Control | 10/02/2020 28/02/2020
| Diseño de la estrategia de Rendición de Cuentas (En este paso la entidad deberá formular las actividades que se compromete a cumplir en el año e integrarlas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: i) Establecimiento del objetivo, metas y seguimiento ii) Selección de acciones para divulgar la información en lenguaje claro iii) Selección de acciones para promover y realizar el diálogo iv) Selección de acciones para generar incentivos | Información | * Divulgar el documento correspondiente al desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas". * Preparar y presentar al Sr. Rector, el proyecto consolidado de Informe Anual de Gestión para su consideración y aprobación. * Publicar en el portal web institucional, link: https://www.udistrital.edu.co/transparencia el documento correspondiente al Informe Anual de Gestión aprobado por el Sr. Rector. * Publicar en el portal web institucional, link: https://www.udistrital.edu.co/transparencia informes y documentos orientados al balance de la gestión tales como: Ejecución Presupuestal, Extensión y Proyección Social, Productos, Metas y Resultados - PMR, Boletín Estadístico, Autoevaluación y Acreditación entre otros. | * Documento correspondiente al desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas * Documento Informe Anual de Gestión * Documento Informe Anual de Gestión * Documentos Informes de Gestión | 1 Documento publicado en el sitio web UD 1 Documento Un Documento publicado No. de documentos publicados/No. de documentos generados * 100 | * Secretaría General * Oficina Asesora de Planeación y Control * Oficina Asesora de Planeación y Control * Sección de Presupuesto * IDEXUD * Oficina Asesora de Planeación y Control * Coordinación General Autoevaluación y Acreditación | 28/02/2020 28/02/2020 15/03/2020 Frecuencia Trimestral
|  | Diálogo | * Recibir y dar trámite a las distintas solicitudes generadas, como mecanismo de interlocución directa entre los grupos de interés, la ciudadanía en general y la Institución. * Realizar una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional. * Propiciar espacios y mecanismos de diálogo de doble vía y divulgación por parte de las Decanaturas con el fin de presentar los aspectos más destacados de su gestión. | Campaña de Comunicación | No. Solicitudes recibidas/ No. Solicitudes atendidas * 100 Un evento No. de acciones realizadas/No. de acciones proyectadas * 100 | * Rectoría * Equipo Técnico de Rendición de cuentas * Decanos de Facultad y sus Equipos de Trabajo | 15/03/202 - 31/12/2020 30/06/2020 Frecuencia Semestral
|  | Incentivos / Responsabilidad | * Incluir en el Plan Institucional de Capacitación de la Universidad Distrital la formación y cualificación de los servidores públicos en temáticas relacionadas con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana. | * Servidores formados y capacitados | No. de servidores capacitados/No. Total de servidores * 100 | * División Recursos Humanos | 03/02/2020 - 31/12/2020
| Implementación de las acciones programadas |  | * Coordinar la logística para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | * Mesa de Trabajo | No. de acciones realizadas/No. de acciones proyectadas * 100 | * Oficina Asesora de Planeación y Control | 2020-06-30
| Evaluación Interna y Externa del proceso de Rendición de Cuentas : i) Evaluación y seguimiento ii) Elaboración de Informe de Resultados, logros y dificultades iii) Diseño de Planes de Mejoramiento en Rendición de Cuentas |  | * Presentar la evaluación sobre el desarrollo del proceso de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019. * Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las estrategias de Participación y Rendición de Cuentas. | *Informe de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas * Evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Un documento | * Oficina Asesora de Control Interno * Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 2020-07-15
| Criterio Diferencial de Accesibilidad |  | * Interactuar con los Grupos de Valor a través de Canales oficiales de Comunicación de la Universidad, como Foro, Chat, Redes Sociales que permitan establecer una comunicación y retroalimentación en tiempo real con Grupos amplios de Valor. | * Implementar Canales oficiales de Comunicación en tiempo real | No. de acciones realizadas/No. de acciones proyectadas * 100 | * Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 2/01/2020 - 31/12/2020
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública |  | * Publicar y divulgar los resultados, consolidarlos y visibilizarlos de forma masiva y mediante el mecanismo empleados para convocar a los Grupos de Interés que participaron en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | * Evaluar los procedimientos internos de planeación y seguimiento a los espacios de Rendición de Cuentas con los que cuenta la Entidad, para dar a conocer su gestión de la vigencia | Una publicación | * Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 30/07/2020

## C-4
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Generalidades | * Garantizar la gestión de PQRS a través de Puntos de Atención presencial, telefónica y virtual por medio del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones "Bogotá Te Escucha-SDQS" en los términos de ley, articulando el proceso como labor integral de comunicación en la Universidad Distrital. | * Cumplimiento del 100% en la gestión de peticiones en términos de ley. | Porcentaje de cumplimiento de gestión de peticiones en los términos de Ley=(# de peticiones gestionadas en el periodo/ # de peticiones recibidas en el periodo + # de peticiones pendientes periodos anteriores)*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual
|  | * Garantizar durante al menos 40 horas semanales el acceso a la información a través de Puntos de Atención presencial, telefónica y virtual de la OQRAC en donde la ciudadanía podrán conocer los servicios, trámites y demás datos de interés de la Institución. | * Relación de atenciones presencial, telefónica y virtual (Soporte Formato SIGUD) | Porcentaje de cumplimiento de atención presencial, telefónica y virtual=(# total de horas de atención presencial telefónica y virtual por parte de la OQRAC durante el periodo/# total de horas hábiles del mes )*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual
| Analizar el estado actual del Servicio al Ciudadano (Diagnóstico) | Analizar encuestas virtuales y físicas de satisfacción del servicio a la comunidad universitaria y ciudadanía en general con el fin de hallar los puntos críticos del servicio al ciudadano que deben ser mejorados. | * Informe de Percepción al Servicio | Porcentaje de análisis de encuestas de percepción al servicio=(# de puntos críticos del servicio hallados/# de encuestas virtuales y físicas recibidas)*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Trimestral
| Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | * Acudir a la Alta Dirección con el fin de desplegar una estrategia que centralice en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones "Bogotá Te Escucha" las PQRS allegadas a la Institución. | * Formalización de estrategia | Porcentaje de cumplimiento de acciones que centralicen las PQRS de la Institución en el Sistema "Bogotá Te Escucha"=(# de acciones ejecutadas / # de acciones proyectadas en el marco del desarrollo de la estrategia.)*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Tercer Trimestre 2020
| Fortalecimiento de los Canales de Atención | * Actualizar el Protocolo de Atención al Ciudadano, publicarlo y difundirlo en canales virtuales y presenciales. | * Protocolo de Atención al Ciudadano actualizado | Un Protocolo de Atención al Ciudadano actualizado y aprobado por Secretaria General | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Tercer Trimestre 2020
|  | * Realizar conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación y Control un diagnóstico de los canales de acceso que identifiquen las necesidades de los ciudadanos y la comunidad universitaria que incluyan las personas en situación de movilidad reducida. | * Informe de diagnóstico de los canales de acceso. | Informe de diagnóstico de canales de acceso = 1 | * División de Recursos Físicos * Oficina Asesora de Planeación y Control. | 2020-03-31
|  | * Asignar los Recursos presupuestales necesarios para la ejecución del proyecto, de acuerdo con las necesidades identificadas en el diagnóstico. | * Contratación del proyecto. |  | * Vicerrectoría Administrativa y Financiera. * Oficina Asesora de Planeación y Control. | 2020-04-30
|  | * Ampliar el horario de atención en el Chat Institucional activo en la Página Web Institucional respecto a la anterior vigencia, con el fin de brindar mayor disponibilidad de la Institución hacia la ciudadanía, facilitando el acceso a la Información inmediata mediante el canal virtual. | * Ampliación de horario de atención mediante Chat institucional. | Porcentaje de crecimiento en el horario activo del Chat Institucional=(# de horas activas diarias del Chat Institucional/ # de horas diarias activas del Chat Institucional vigencia anterior.)*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Segundo Semestre de 2020
|  |  | * Crecimiento de ciudadanos atendidos mediante Chat Institucional | Porcentaje de crecimiento de ciudadanos atendidos mediante Chat Institucional=(# de ciudadanos atendidos mediante Chat Institucional durante el periodo/ # ciudadanos atendidos mediante Chat Institucional vigencia anterior.)*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 02/01/2020 - 31/12/2020
|  | * Gestionar administrativamente los Puntos de Atención (Facultad del Medio Ambiente y Facultad de Artes-ASAB) planeados para garantizar a la comunidad universitaria y ciudadanía del sector el acceso a la información y servicios que ofrece la Institución. | * Puntos de atención aprobados para apertura | Puntos de atención aprobados para apertura= (# de puntos de atención aprobados / # de puntos de atención planeados a apertura por la OQRAC)*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano * División Recursos Físicos | Segundo Trimestre de 2020
|  | * Ajustar y Actualizar la documentación asociada al Proceso de Servicio al Ciudadano con el objetivo de optimizar la atención brindada a la comunidad universitaria y ciudadanía en general. | * Documentación Ajustada Actualizada | Porcentaje de Documentación Ajustada Actualizada=(Documentación revisada o actualizada / total documentación)*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 02/01/2020 - 31/12/2020
|  | * Presentar Informes Técnicos mensuales de PQRS dirigidos a la Subdirección de Servicio de la Alcaldía mayor de Bogotá, Veeduría Distrital, Rectoría y Secretaria General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Informes Trimestrales de Gestión de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano dirigido a la Secretaria General de la Universidad Distrital, Rectoría y Entes de Control e Informe Anual dirigido a la ciudadanía como análisis general de la Gestión de la Oficina de Quejas y Reclamos para ser publicado en la Página Web Institucional. | * Informes Técnicos mensuales de PQRS, Informes Trimestrales de Gestión, Informe Anual de Análisis de Gestión de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano elaborados y presentados ante lo Entes competentes. | Avance de Informes publicados y entregados a entes competentes = (# de informes entregados a la fecha por la OQRAC / # de informes programados totales año 2019)*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual, Trimestral y Anual
| Talento Humano | * Capacitar a los servidores públicos de la Universidad en la "RUTA DE LA CULTURA DE LA INTEGRIDAD, LA TRANSPARENCIA Y EL SENTIDO DE LO PÚBLICO" de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República | * Capacitación en la "RUTA DE LA CULTURA DE LA INTEGRIDAD, LA TRANSPARENCIA Y EL SENTIDO DE LO PÚBLICO" | Número de capacitaciones programadas/número de capacitaciones realizadas | * División Recursos Humanos | 03/02/2020 -31/12/2020
|  | * Capacitar a los servidores públicos de la Universidad en Servicio al Ciudadano digno y cálido | * Capacitación en Servicio al Ciudadano. | Número de capacitaciones programadas/número de capacitaciones realizadas | * División Recursos Humanos | 03/02/2020 -31/12/2020
| Relacionamiento con el Ciudadano | * Aumentar la participación de la OQRAC en ferias de servicio, ferias universitarias y eventos con el fin de garantizar y ampliar respecto a la vigencia anterior el acercamiento entre el ciudadano y los procesos, servicios y trámites de la Institución. | * Registro fotográfico | Porcentaje de participación en ferias y eventos = ( # de asistencias por la OQRAC a ferias y eventos / # de invitaciones a ferias y eventos + # de solicitudes aprobadas de participación a colegios, entidades y otros eventos ) * 100 | *Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Trimestral
|  |  | * Planillas de asistencia | Porcentaje de relacionamiento ciudadano en ferias y eventos = ( # de ciudadanos que participaron en ferias de servicio, ferias universitarias y eventos en el periodo/# de ciudadanos que participaron en ferias de servicio, ferias universitarias y eventos en el periodo en la vigencia anterior ) * 100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Trimestral
|  | * Aplicar encuestas de percepción con el fin de evaluar la satisfacción de la atención en los diferentes trámites y servicios de la Institución. | * Aplicación de encuestas de percepción virtual / base de datos * Encuesta de Percepción Virtual | Porcentaje de satisfacción y percepción de Servicio al Ciudadano = ( número de encuestas evaluadas con un nivel satisfactorio / número de encuestas evaluadas) * 100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Trimestral
|  | * Realizar el seguimiento y evaluación a las peticiones interpuestas reiterativas por la ciudadanía a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones "Bogotá Te Escucha - SDQS" a efectos de brindar a la ciudadanía una atención de calidad, eficaz y oportuna. | * Acciones de mejora realizadas con base en peticiones reiterativas a través del Sistema Bogotá Te Escucha/ Actas | Porcentaje de gestión de mejora a peticiones reiterativas=(# de Acciones de mejora de la OQRAC a dependencias con peticiones reiterativas durante el periodo/ # de casos de interposición de peticiones reiterativas)*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual
|  | * Analizar la Caracterización de ciudadanos atendidos por la OQRAC con el fin de evaluar la pertinencia de oferta, canales y mecanismos de información empleados por la OQRAC. | * Informe de análisis de Caracterización de ciudadanos relacionado con lo dispuesto para la atención en la OQRAC y sus respectivas sugerencias | Informe =1 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Segundo Trimestre de 2020
|  | * Realizar acciones de mejora de acuerdo con el informe mensual de análisis de encuestas de percepción, con el fin de aumentar constantemente el nivel de satisfacción de los usuarios. | * Acciones de mejora realizadas con base a la evaluación de encuestas./Actas | Porcentaje de atención a observaciones realizadas a través de encuestas de percepción virtual=(# de acciones de mejora realizadas/ # de puntos críticos del servicio hallados)*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual
| Seguimiento | * Realizar seguimiento a las actividades establecidas para el Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | * Informe de Seguimiento | Informes de Seguimiento | * Oficina Asesora de Control Interno | 10 primeros días hábiles del siguiente mes, corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre.

## C-5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 5: Mecanismos para mejorar la Transparencia y Acceso a la Información | Lineamientos de Transparencia Pasiva | * Informar a los ciudadanos en los Puntos de Atención de la OQRAC, los diferentes canales (presencial, virtual y escrito) por medio de los cuales puede interponer acciones ciudadanas a la Institución. | * Informes Trimestrales | (# de pqrs interpuestas a través de los canales de atención dispuestos/ # de ciudadanos informados en puntos de atención) * 100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 03/02/2020 - 31/12/2020
|  | * Publicar la Guía Ciudadana para la Gestión de PQRS, donde se expone el paso a paso para la consulta en tiempo real del estado de la acción ciudadana en línea. | * Guía publicada | Guía Ciudadana = 1 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 03/02/2020 - 31/12/2020
|  | * Centralizar en la OQRAC todas las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas en la entidad. | * Estrategia de Centralización de PQRS de la Institución | (# de pqrs tramitadas por la OQRAC/ # total de pqrs allegadas a la Institución) *100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 03/02/2020 - 31/12/2020
|  | * Recibir, analizar, registrar, parametrizar o dar respuesta a las peticiones interpuestas a través de los diferentes canales de atención. | * Recepción de preguntas, quejas, reclamos, denuncias por actos de corrupción, derechos de petición y sugerencias. | (# de acciones tramitadas/ # de acciones allegadas) * 100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 03/02/2020 - 31/12/2020
|  | * Presentar a la Oficina Asesora de Planeación y Control el Informe de Percepción Ciudadana con sus correspondientes puntos críticos hallados en la realización de trámites, con el fin de generar una Racionalización de Tramites con mayor efectividad de cara a la comunidad universitaria y ciudadanía en general. | * Informes de percepción al Servicio presentados | Informes de percepción al Servicio presentados = 4 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 20/04/2020 20/07/2020 20/10/2020 20/01/2021
| Lineamientos de Transparencia Activa | * Generar la Matriz de Fuente Oficial de Información - Transparencia. | * Matriz de Fuente Oficial de Información - Transparencia. | Documento: Matriz de Fuente Oficial de Información - Transparencia. | * Oficina de Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano | 2020-07-01
|  | * Aumentar el % de inscripción de trámites y OPA´s registrados en el SUIT, coordinando con las dependencias correspondientes, Mesas de Trabajo, con el fin de realizar la inscripción de los trámites y otros procedimientos administrativos - OPA´s pendientes en el SUIT | *100 % de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPA´s inscritos en el SUIT. | Número de Trámites y/o OPA´s inscritos / Número total de trámites y/o OPA´s registrados en el SUIT | * Oficina Asesora de Planeación y Control * Vicerrectoría Académica * ILUD * Sección de Biblioteca *CERI | 2020-06-30
|  | Coordinar con las dependencias correspondientes, Mesas de Trabajo, con el fin de realizar la inscripción de los trámites y otros procedimientos administrativos - OPA´s pendientes en el SUIT | * Trámites y OPA´s inscritos en el SUIT, actualizados | Número de Trámites y/o OPA´s actualizados / Número de trámites y/o OPA´s inscritos en el SUIT | * Oficina Asesora de Planeación y Control * Vicerrectoría Académica * ILUD * Sección de Biblioteca *CERI | 2020-06-30
|  | * Analizar y caracterizar los Grupos Valor de la Universidad. | * Matriz de Caracterización de Usuarios | Documento de Caracterización de Grupos de Valor | * Oficina Asesora de Planeación y Control * Lideres y Gestores de Procesos y sus Equipos de Trabajo | 2020-10-30
|  | * Identificar Trámites de Alto Impacto a Racionalizar. | * Informe Datos de Operación | 1 Documento | * Oficina Asesora de Planeación y Control * Vicerrectoría Académica * ILUD * Sección de Biblioteca *CERI * Oficina de Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020
| Seguimiento acceso a la información pública | * Generar el Índice de Información Clasificada y Reservada - Datos Abiertos | * Índice de Información Clasificada y Reservada - Datos Abiertos | 1 documento Índice de Información Clasificada y Reservada - Datos Abiertos | * Secretaria General | 2020-06-30
|  | * Generar el Procedimiento e Instrumento para identificar los Datos Abiertos a publicar. | * Procedimiento e Instrumento para identificar los Datos Abiertos a publicar. | 1 documento Procedimiento e Instrumento para identificar los Datos Abiertos a publicar. | * Secretaria General. * Oficina Asesora de Planeación y Control. | 2020-03-31
|  | * Socializar y sensibilizar a la comunidad sobre la identificación y tratamiento de Dato Abiertos (conforme a la Ley 1712). | * Jornadas de Socialización. * Planillas de Asistencia. | Socializaciones realizadas / Socializaciones propuestas * 100 | * Oficina Asesora de Jurídica | Frecuencia Semestral
| Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales | * Publicar el Directorio de Información de los Servidores Públicos y Contratistas que contenga: - Nombres y Apellidos. - Teléfono, Extensión y correo electrónico. - Categorías para Servidores Públicos y Contratistas. (Objeto y Vigencia solo para contratistas). - Escala Salarial según las categorías para Servidores Públicos y/o empleados del sector privado. | * Directorio Publicado | Un Directorio | * División de Recursos Humanos * Oficina Asesora Jurídica | 02/01/2020 - 31/12/2020
| Gestión documental para el acceso a la información pública | * Identificar y gestionar las oportunidades de mejora de todos los niveles de documentación asociados a los Procesos de la Universidad (Caracterización, manuales, procedimientos, guías, instructivos, entre otros). | * Documentación ajustada y Actualizada | No. de solicitudes atendidas por parte de la OAPC/No. de solicitudes extendidas a la OAPC | * Lideres y Gestores de Procesos * Oficina Asesora de Planeación y Control * Sección de Actas, Archivo y Microfilmación. | 2/01/2020 - 31/12/2020
| Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | * Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Proyecto para la implementación del Modelo de Privacidad y Seguridad de Información para su viabilización. | * Financiación Documento Proyecto | Financiación Documento Proyecto | * Secretaría general | 2020-03-31
| Criterio diferencial de accesibilidad | * Diagnosticar las condiciones de accesibilidad del contenido publicado en las páginas web. | * Diagnóstico de las condiciones de accesibilidad. | * Diagnóstico de las condiciones de accesibilidad. | * Oficina Red de Datos UDNET | 2020-06-30
|  | * Establecer acciones de intervención que permita fortalecer las condiciones de accesibilidad publicado en las páginas web. | * Plan de Acción/Cronograma de Actividades | Un Documento | * Oficina Red de Datos UDNET | 2020-06-30
|  | * Proponer Política de accesibilidad a la información pública. | * Información divulgada | No de acciones realizadas / No. de acciones programadas * 100 | * Secretaria general | 2020-06-30
| Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública | * Verificar la inclusión de la capacitación de la Ley en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. * Apoyar a la División de Recursos Humano en la realización de las capacitaciones sobre la Ley 1712 de 2014 de acuerdo al PIC. | * Jornadas de Socialización de la Ley 1712 de 2014 | No de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas * 100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano | 03/02/2020 - 31/12/2020
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | * Generar un Informe de solicitudes de acceso a información que contenga: - El número de solicitudes recibidas. - El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra Institución. - El tiempo de respuesta a cada solicitud. - El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | * Informes de solicitudes de acceso a Información | Número de informes de solicitudes de acceso a información | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Trimestral
|  | * Verificar que las acciones propuestas en dicho Componente se cumplan y generar los resultados de la gestión administrativa. | * Informe de Verificación | Un documento | * Oficina Asesora de Control Interno | 10 primeros días hábiles del siguiente mes, corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre.

## C-6
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 6: Integridad | Iniciativas Adicionales | * Elaborar el Plan de Acción, en el cual se establecerán las actividades que se desarrollarán para la implementación del Código de Integridad del Servicio Público, el cual fue adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 278 de julio 14 de 2019 | * Plan de Acción | Documento Plan de Acción | * División de Recursos Humanos | 2020-03-31
|  | * Ejecución del Plan de acción del código de integridad del servicio público | Informe de Implementación | Documento Informe de Implementación | * División de Recursos Humanos | 01/04/2020 - 31/12/2020
|  | * Coordinar Mesas de Trabajo para construir el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia correspondiente de manera participativa; teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones generadas por las diferentes unidades y funcionarios de la entidad. | Documento preliminar PAAC 2021 de la Universidad Distrital | Documento | * Oficina Asesora de Planeación y Control * Responsables de cada Componente | 01/10/2020 - 31/12/2020