## C-3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 3: Rendición de Cuentas | Análisis del Estado del proceso de Rendición de Cuentas: i) Definición del Equipo que lidere el proceso de Rendición de Cuentas ii) Diagnóstico del estado de la Rendición de Cuentas de la entidad iii) Caracterización de los Ciudadanos y Grupos de Interés iv) Identificación de necesidades de información y valoración de información actual v) Capacidad operativa y disponibilidad de Recursos |  | * Convocar al Equipo Técnico de Rendición de Cuentas a una Mesa de Trabajo con el fin de evaluar, analizar y proponer las acciones a desarrollar para la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas en la Universidad, vigencia 2020. * Coordinar con las demás unidades asociadas al Componente de Rendición de Cuentas, la Estrategia de comunicación e información que garantice espacios de interlocución con la ciudadanía para que conozcan de primera mano los resultados de la gestión de la Universidad y garantizar así el acceso a la información completa, clara y confiable. | * Acta de Reunión. * Documento Estrategia de Comunicación e Información | 1 Documento | * Oficina Asesora de Planeación y Control | 10/02/2021 26/02/2021
| Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas (En este paso la entidad deberá formular las actividades que se compromete a cumplir en el año e integrarlas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: i) Establecimiento del objetivo, metas y seguimiento ii) Selección de acciones para divulgar la información en lenguaje claro iii) Selección de acciones para promover y realizar el diálogo iv) Selección de acciones para generar incentivos | Información | * Generar el Cronograma para el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas * Publicar el documento correspondiente al desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. * Preparar y presentar al Sr. Rector, el proyecto consolidado de Informe Anual de Gestión para su consideración y aprobación. * Publicar en el portal web institucional, link: https://www.udistrital.edu.co/transparencia el documento correspondiente al Informe Anual de Gestión aprobado por el Sr. Rector. * Publicar en el portal web institucional, link: https://www.udistrital.edu.co/transparencia informes y documentos orientados al balance de la gestión tales como: Ejecución Presupuestal, Extensión y Proyección Social, Productos, Metas y Resultados - PMR, Boletín Estadístico, Autoevaluación y Acreditación entre otros. | * Cronograma Rendición de Cuentas * Documento Estrategia de Rendición de Cuentas * Documento Informe Anual de Gestión * Documento Informe Anual de Gestión * Documentos Informes de Gestión | Cronograma Documento publicado en el sitio web UD 1 Documento 1 Documento publicado No. de documentos publicados/No. de documentos generados * 100 | * Equipo Técnico de Rendición de Cuentas * Oficina Asesora de Planeación y Control * Oficina Asesora de Planeación y Control * Oficina Asesora de Planeación y Control * Sección de Presupuesto * IDEXUD * Oficina Asesora de Planeación y Control * Coordinación General Autoevaluación y Acreditación | 05/03/2021 05/03/2021 28/02/2021 05/03/2021 Frecuencia Trimestral
|  | Diálogo | * Fortalecer el sistema de respuestas a los ciudadanos frente a los Informes de Rendición de Cuentas a través del Sistema de quejas y reclamos, el correo electrónico o físico, la web, etc., como mecanismo de interlocución directa entre los grupos de valos, grupos de interés, la ciudadanía en general y la Institución. * Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional. * Propiciar espacios y mecanismos de diálogo de doble vía y divulgación por parte de las Decanaturas con el fin de presentar los aspectos más destacados de su gestión. | * Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana dispuestos por la Universidad. * Espacios de interlocución directa entre la Universidad, la comunidad educativa y la ciudadanía en general. | No. Solicitudes recibidas/ No. Solicitudes atendidas * 100 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Talleres de Diálogo de Rendición de Cuentas por Facultad | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano * Equipo Técnico de Rendición de Cuentas * Decanos de Facultad y sus Equipos de Trabajo | 05/03/2021 - 31/12/2021 15/07/2021 Mayo/Junio 2021
|  | Incentivos / Responsabilidad | * Impulsar acciones para incentivar y promover en sus grupos de valor la cultura de rendir cuentas permanentemente e interactuando con éstos a través de los mecanismos de comunicación existentes en la Universidad. | * Publicaciones dirigidas a los grupos de valor a través de los diferentes mecanismos de comunicación existentes en la Universidad. | No. de acciones impulsadas/No. Total de acciones propuestas* 100 | * Rectoria * Vicerrectoría Académica * Vicerrectoria Administrativa | 05/03/2021 - 31/12/2021
| Implementación de las acciones programadas |  | * Coordinar con el Equipo Técnico de Rendición de Cuentas la logística para la realización de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | * Mesas de Trabajo | No. de acciones realizadas/No. de acciones proyectadas * 100 | * Oficina Asesora de Planeación y Control | 26/02/2021 - 15/07/2021
| Evaluación Interna y Externa del proceso de Rendición de Cuentas : i) Evaluación y seguimiento ii) Elaboración de Informe de Resultados, logros y dificultades iii) Diseño de Planes de Mejoramiento en Rendición de Cuentas |  | * Presentar la evaluación sobre el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas . * Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | * Informe de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas * Implementación acciones de mejora | 1 Documento | * Oficina Asesora de Control Interno * Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 2021-08-30
| Criterio Diferencial de Accesibilidad |  | * Realizar acciones que promuevan el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC, garantizando de esta manera a los grupos de valor, grupos de interés y a la ciudadanía en general el acceso a la información y la participación a través de los canales y/o mecanismos de comunicación existentes en la Universidad. | * Campañas de promoción sobre el uso de las tecnologías | No. de acciones realizadas/No. de acciones proyectadas * 100 | * Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 01/01/2021 - 31/12/2021
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública |  | * Evaluar los procedimientos internos de planeación y seguimiento a los espacios de interlocución con los que cuenta la Universidad, para facilitar que la comunidad educativa y la ciudadanía en general conozcan de primera mano los resultados de la gestión de la Universidad y garantizar así el acceso a la información completa, clara y confiable. | * Planteamiento o Implementación acciones de mejora | 1 Documento | * Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 30/08/2021- 29/10/2021