## INICIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Componente 1
COMPONENTE 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente Programa | Eje Programa | No. Actividad | Actividad | Producto | Meta | Responsable | Fecha programada | Indicador
1. 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Transparencia | 1.1.1 | Realizar el seguimiento semestral a la Matriz de cumplimiento normativo Ley de Transparencia No. 1712/2014 y a la Resolución 1519/2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Matriz de cumplimiento normativo Ley de Transparencia No. 1712/2014 y Resolución 1519 de 2020 de MinTIC | Realizar 2 seguimientos de la información publicada en el portal institucional en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | * Programa Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano | 30/06/2024 15/12/2024 | % de cumplimiento ITA para cada Componente # seguimientos realizados
|  | 1.1.2 | Publicar los Planes integrados al Plan de Acción Institucional de conformidad con el Decreto 612/2018 | Plan de Acción Institucional - PAI publicado | Publicar el Plan de Acción Institucional - PAI | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-31 | # de planes publicados de acuerdo al Decreto 612
|  | 1.1.3 | Solicitar a las unidades académicas y administrativas la publicación oportuna y actualizada de la información pública obligatoria de acuerdo a los subíndices del Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública”. | Oficios - Solicitud de publicación o actualización de información pública - Ley de Transparencia No. 1712/2014 | No de Oficios de solicitud | * Programa Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # Oficios de solicitud remitidos / # de oficios de solicitud requeridos
|  | 1.1.4 | Actualizar en la Plataforma SUIT los Trámites y OPA´s inscritos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | Revisar la información correspondiente a los Trámites y OPA´s de la Universidad, para actualizarla en la Plataforma SUIT. | 100% de revisión y actualización de la información de los Trámites y OPA´s de la Universidad. | * Oficina Asesora de Planeación. | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # trámites y OPA´s actualizados/trámites y OPA´s inscritos en el SUIT. * 100
|  | 1.1.5 | Identificar la frecuencia de los Trámites y OPA´s inscritos en el SUIT de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | Informe Datos de Operación Trimestral. | 4 Informes trimestrales | * Oficina Asesora de Planeación. | 10/04/2024 10/07/2024 10/10/2024 15/01/2025 | # informes de datos de operación
|  | 1.1.6 | Generar y publicar el Directorio de información de los servidores públicos docentes, administrativos, y contratistas de la Universidad, de conformidad con la Ley de Transparencia No. 1712/2014, de acuerdo a la sesión realizada el 11 de diciembre de 2023. | Directorio publicado | 100% Directorio publicado | * Oficina Asesora de Tecnologias e Información * Oficina de Contratacción * Oficina de Talento Humano * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 15/03/2024 - 31/07/2024 | Σ (*Generar la matriz 10% *Solicitar la información a la OATI de planta y docentes 35% *Solicitar a la OATI información de contratistas 35% *Consolidar directorio 20%)
|  |  | Realizar diagnóstico para la actualización de la Política de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales. | Diagnóstico del MSPI | 1 Informe de Diagnostico | *Oficina Asesora de Tecnologias de la Información *Oficina Asesora Juridica | 01/02/2024-30/06/2024 | # de informes de diagnóstico
|  | 1.1.7 | Realizar el seguimiento a la actualización de la Politica de Seguridad de la Información y de Proteción de Datos Personales. | Informe de seguimiento y cumplimiento de las actividades | 3 Informes de seguimiento | Secretaria general | Cuatrimestral | # de Informes presentados / # de informes requeridos
1.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Transparencia | 1.2.1 | Informar a la comunidad universitaria y ciudadanía en general, los diferentes canales de atención por medio de los cuales los interesados pueden interponer peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de acceso a la información, denuncias por actos de corrupción, solicitudes de copias, consultas, sugerencias y felicitaciones hacia la Institución. | Informes Trimestrales Estrategia de Comunicación de la PQRAC | 4 Informes trimestrales | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # informes generados
|  | 1.2.2 | Promover el uso de la herramienta "Bogotá te Escucha" al interior de la comunidad universitaria para la recepción y atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas en la Universidad. | Estrategia de Comunicación de la OQRAC | 1 Estrategia de Comunicación | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # de estrategias de comunicación realizadas
|  | 1.2.3 | Recibir, analizar, registrar, parametrizar, asignar a las peticiones interpuestas a través de los diferentes canales de atención, así como su correspondiente seguimiento. | Registro y cierre definitivo de las PQRS | 100% | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2024 - 31/12/2024 | (# de acciones ciudadanas tramitadas (sin cierre definitivo)/ # de acciones ciudadanas recibidas)*100
|  | 1.2.4 | Generar el Informe de Quejas Reclamos y Atención al Ciudadano identificando los puntos críticos hallados en la realización de trámites. | Informes de puntos criticos | 4 Informes | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 20/04/2024 20/07/2024 20/10/2024 20/01/2024 | # de informes generados
1.3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública | Transparencia | 1.3.1 | Revisar el estado de avance de los elementos archivisticos con el fin de incoporarlos a la matriz de datos abiertos y realizar su actualización. | Un documento de diagnostico |  | * Proyecto Actas, Archivo y Microfilmación *Secretaria General | 2024-04-30 | Nivel de avance de ejecución de los elementos archivisticos
|  | 1.3.1 | Actualizar la matriz de datos abiertos de la Universidad Distrital. | Matriz de datos abiertos de la Universidad Distrital | 1 Matriz de Datos actualizadas | * Equipo Técnico de Seguridad de la Información liderado por la Secretaría General | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # de matrices de datos actualizadas
* Proyecto Actas, Archivo y Microfilmación
|  | 1.3.2 | Solicitar a la Oficina de Talento Humano programar y desarrollar capacitaciones sobre la Ley de Transparencia No. 1712/2014 para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad. | Solicitud realizada a la Oficina de Talento Humano | 1 Oficio de solicitud | * Programa Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano | 2024-03-31 | # solicitudes realizadas
1.4. Criterio diferencial de accesibilidad | Transparencia | 1.4.1 | Diagnosticar las condiciones de accesibilidad del contenido publicado en las páginas web. | Informe de Diagnóstico de las condiciones de accesibilidad. | 1 Informe de Diagnóstico sobre las condiciones de accesibilidad | * Programa Red de Datos UDNET | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # informes de diagnóstico
|  | 1.4.2 | Establecer acciones de intervención que permita fortalecer las condiciones de accesibilidad publicado en las páginas web. | Plan de Acción/Cronograma de Actividades | 1 Plan de Acción/Cronograma de Actividades en donde se establezcan acciones de mejora | * Programa Red de Datos UDNET | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # de planes de acción para mejorar condiciones de accesinbilidad # de Cronogramas de actividades
|  | 1.4.3 | Coordinar de manera conjunta la implementacion de acciones encaminadas para el cumplimiento de los objetivos de la Politica institucional de Educacion Superior incluyente y accesible de la Universidad Distrital (Acuerdo 08 CSU 2023) | Documento de implementación de la Politica | 100% del documento de la Politica | * Rectoría *Vicerrectoria Académica *Vicerrectoria Administrativa y Financiera *Oficina Asesora de Planeación *CADEP Acacia *Oficina de Bienestar Institucional | 01/02/2024 - 31/07/2024 | Σ (*Identificar la problematica 30% *Desarrollar la estructura de la politca 33% *Elaboración del documento Tecnico de la Politica 40%)
1.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Transparencia | 1.5.1 | Presentar Informes trimestrales de solicitudes de acceso a la información que contenga: - El número de solicitudes recibidas. - El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra Institución. - El tiempo de respuesta a cada solicitud. - El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informes de quejas reclamos y Atención al Ciudadano | 4 Informes de solicitudes de acceso a la Información | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia trimestral | # informes generados sobre acceso a la información
|  | 1.5.2 | Verificar que las acciones propuestas en dicho Componente se realicen de forma oportuna. | Informe de verificación | 3 Informes de verificación | * Oficina de Control Interno | 10 primeros días hábiles del siguiente mes, corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre. | # informes de verificación generados

## Componente 2
COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente Programa | Eje Programa | No. Actividad | Actividad | Producto | Meta | Responsable | Fecha programada | Indicador
2.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Transparencia | 2.1.1 | Preparar y presentar al Sr. Rector, el proyecto consolidado de Informe Anual de Gestión para su consideración y aprobación. | Documento proyecto Informe Anual de Gestión vigencia 2023 | 1 Proyecto de Informe Anual de Gestión | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-28 | # documentos de informe de gestión proyectados
|  | 2.1.2 | Publicar en el portal web institucional el Informe Anual de Gestión aprobado por el Rector. | Documento final Informe de Gestión vigencia 2023 | 1 Documento final aprobado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-31 | # documentos aprobados y publicados
|  | 2.1.3 | Elaborar y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD, los documentos Estrategia de Rendición de Cuentas y el Componente de Comunicación vigencia 2023 para su consideración y aprobación | Documentos Estrategia de Rendición de Cuentas Componente de Comuncación vigencia 2023 | 2 documentos aprobados | Oficina Asesora de Planeación | 15/02/2024 - 29/02/2024 | # documentos de Estrategia aprobados # documentos de Comunicación aprobados
|  | 2.1.4 | Publicar los documentos correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas y el Componente de Comunicación vigencia 2023 | Documentos Estrategia de Rendición de Cuentas Componente de Comuncación vigencia 2023 | Dos (2) Documentos publicados | Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-04 | # documentos de Estrategia publicados # documentos de Comunicación publicados
|  | 2.1.5 | Publicar en el portal web institucional los informes y documentos orientados al balance de la gestión tales como: Ejecución presupuestal, Extensión y Proyección Social, Plan de Acción, Boletin Estadistico entre otros. | Documentos Informes de Gestión de la vigencia 2024 | 100% de los documentos de informes de gestión | * Proyecto Presupuesto * Vicerrectoria Administrativa y financiera * Oficina de Extensión * Oficina Asesora de Planeación | Según Corresponda | # documentos publicados/# documentos generados*100
|  | 2.1.6 | Diseñar piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los Informes de Rendición de Cuentas para todos los grupos de valor incluyendo población con discapacidad. | Piezas gráficas generadas | Siete (7) Piezas gráficas comunicativas | Oficina Asesora de Planeación | 22/01/2024 31/12/2024 | # piezas gráficas comunicativas generadas
2.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Transparencia | 2.2.1 | Fortalecer el sistema de respuestas a los ciudadanos frente a los Informes de Rendición de Cuentas a través del Sistema de quejas y reclamos, el correo electrónico o físico, la web, etc., como mecanismo de interlocución directa entre los grupos de valor, grupos de interés, la ciudadanía en general y la Institución durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Mecanismos de participación ciudadana dispuestos por la Universidad fortalecido | Informe de las solicitudes atendidas frente al Proceso de Rendición de Cuentas. | Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # solicitudes atendidas/#solicitudes recibidas* 100
|  | 2.2.2 | Realizar seis (6) diálogos ciudadanos de doble vía y una (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con el fin de presentar los aspectos más relevantes de la gestión institucional. | Espacios de diálogos ciudadanos de Rendición de Cuentas. | 100% de los eventos generados | * Equipo Tecnico de Rendición de Cuentas liderado por la Oficina Asesora de Planeación * Decanos de Facultad y sus Equipos de Trabajo | 01/03/2024 - 30/04/2024 | # eventos generados/# eventos proyectados * 100
|  | 2.2.3 | Implementar Estrategia de Rendición de Cuentas 2023. | Estrategia de Rendición de Cuentas implementada | 100% de la implementación de la estrategia | * Equipo Tecnico de Rendición de Cuentas liderado por la Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2024 - 31/12/2024 | Actividades de la estrategia implementadas / Actividades ejecutadas * 100
|  | 2.2.4 | Implementar Componente de Comunicación 2023 | Estrategia Componente de Comunicación implementada | 100% de la implementación del componente de comunicación | * Equipo de Comunicación liderado por la Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2024 - 31/12/2024 | Actividades del componente de comunicación implementadas / Actividades ejecutadas * 100
2.3 Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Transparencia | 2.3.1 | Impulsar acciones para incentivar y promover la participación de los grupos de valor y difundir la cultura de rendir cuentas permanentemente e interactuando con éstos a través de los mecanismos de comunicación existentes en la Universidad. | Publicaciones dirigidas a los grupos de valor a través de los diferentes mecanismos de comunicación existentes en la Universidad | 7 Piezas gráficas de divulgación | * Equipo de Comunicación liderado por la Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | # piezas gráficas divulgadas
|  | 2.3.2 | Realizar jornadas internas para socializar la importancia de fortalecer la cultura de Rendición de Cuentas al interior de la comunidad universitaria. | Planillas de asistencia | Dos (2) jornadas de socialización | * Equipo Tecnico de Rendición de Cuentas liderado por la Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # de jornadas de socialización realizadas
2.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Transparencia | 2.4.1 | Generar Informe de evaluación sobre el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Un (1) Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | * Oficina de Control Interno | 2024-04-09 | # informes de evaluación de la Estrategia generados
|  | 2.4.2 | Realizar Informe de Resultados del despliegue de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Informe despliegue Estrategia de Rendición de Cuentas | Un (1) Informe de Despliegue de la Estrategia de Rendición de Cuentas | * Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-09 | # informes de despliegue de la Estrategia generados
|  | 2.4.3 | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Informe de Resultados del despliegue de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Acta de reunión | Sesión Comite Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | * Oficina Asesora de Planeación | 1/04/2024 - 30/05/2024 | # sesiones Comite Institucional de Gestión y Desempeño realizadas asociadasa los resultados de Rendición de Cuentas

## Componente 3
COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente Programa | Eje Programa | No. Actividad | Actividad | Producto | Meta | Responsable | Fecha programada | Indicador
3.1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Transparencia | 3.1.1 | Realizar Mesa de Trabajo con el Área funcional de Planes con el fin de revisar y estructurar de ser necesario el Boletín Estadístico y alinearlo con el documento de Caracterización de los Grupos de Valor de la Universidad | Acta de sesión realizada | Acta con los acuerdos para alinear el Boletín Estadístico con el documento de Caracterización de Grupos de Valor de la Universidad. | * Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # actividades realizadas/# actividades propuestas
|  | 3.1.2 | Realizar seguimiento a las PQRD, que ingresan a través de los diferentes canales de atencion y efectuar informe mensual. | Informe mensual de seguimiento | 10% de los informes mensuales de seguimiento a las PQRD | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # informes generados/# informes proyectados * 100
|  | 3.1.3 | Realizar actividades que mejoren el servicio de la Universidad de acuerdo a la necesidades de la comunidad universitaria, respecto a las conclusiones del informe. | Informe de análisis de acuerdo a los informes reportados. | 100 % de lasActividades que propenden por la mejora continua en el servicio al ciudadano. | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2024 a 31/12/2024 | # actividades realizadas/# actividades propuestas * 100
3.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Transparencia | 3.2.1 | Implementar un mecanismo de diagnóstico, seguimiento y mejora en los canales de atención al ciudadano. | Informe de seguimiento | Establecer acciones de mejora en los canales de atención al ciudadano | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2024 a 31/12/2024 | # accciones realizadas/# acciones propuestas propuestas
|  | 3.2.1 | Realizar seguimiento trimestral a los compromisos definidos con la política de servicio al ciudadano de conformidad con el MIPG y de acuerdo con los requerimientos de los entes de control. | Informes de seguimiento | Cuatro (4) informes de seguimiento | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2024 a 31/12/2024 | # informes presentados/# informes proyectados * 100
3.3. Fortalecimiento del Talento Humano al Servicio al Ciudadano | Transparencia | 3.3.1 | Generar un Cronograma de actividades que propenda por la socialización y apropiación del Código de Integridad, Participación Ciudadana y Transparencia a directivos, funcionarios administrativos, docentes de planta, trabajadores oficiales y contratistas de la Universidad Francisco José de Caldas. | Cronograma de actividades | 1 Cronograma anual | * Oficina de Talento Humano | 2024-03-31 | # de cronogramas elaborados/# cronogramas proyectados * 100
|  | 3.3.2 | Ejecutar el Cronograma de actividades Socialización y Apropiación del Código de Integridad, Participación Ciudadana y Transparencia dirigido a directivos, funcionarios administrativos, docentes de planta, trabajadores oficiales y contratistas de la Universidad Francisco José de Caldas. | Informes de ejecución Cronograma | 1 Informes de ejecución del Cronograma Cuatrimestral | * Oficina de Talento Humano | 15/05/2024 15/09/2024 15/01/2025 | # informes generados/# informes proyectados * 100
|  | 3.3.3 | Generar el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2024 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde se incluyan las capacitaciones en Atención al Ciudadano - Comunicación accesible. | Plan Institucional de Capacitación - PIC 2024 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 1 documento | * Oficina de Talento Humano | 2024-03-31 | # documentos generados/# documentos proyectados * 100
3.4 Normativo y procedimental | Transparencia | 3.4.1 | Mantener actualizados todos los niveles de documentación asociados al Proceso Servicio al Ciudadano | Documentación ajustada y actualizada | 100% de la documentación actualizada | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # documentos actualizados/# documentos proyectados a actualizar * 100
3.5. Gestión del relacionamiento con los Ciudadanos | Transparencia | 3.5.1 | Elaborar la propuesta de formulación y adopción de la Política de Servicio al Ciudadano | Propuesta formulación de la Política de Participación Ciudadana. | 1 documento de propuesta de la Politica de Servicio al Ciudadanao | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2024 a 31/12/2024 | Σ (*Identificar la problematica 30% *Desarrollar la estructura de la politca 33% *Elaboración del documento Tecnico de la Politica 40%)
|  | 3.5.2 | Generar la propuesta de la Política de Participación Ciudadana o Plan de Participación Ciudadana en la Universidad Distrital, con el fin de mejorar la relación del Estado con el Ciudadano. Ley 2052. | Propuesta de formulación del Plan de Participación Ciudadana. | 100% del documento de la Politica de Participación Ciudadana | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2024 a 31/12/2024 | Σ (*Identificar la problematica 30% *Desarrollar la estructura de la politca 33% *Elaboración del documento Tecnico de la Politica 40%)
|  | 3.5.2 | Garantizar la atención oportuna de PQRS radicadas en la PQRAC, cumpliendo con los términos previstos por ley, haciendo uso de las Tecnologías de la Información - por medio del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá Te Escucha | Cumplimiento del 100% en la gestión de peticiones en términos de ley. | 80% | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Mensual | % cumplimiento de gestión de peticiones en los términos de Ley=(# de peticiones gestionadas en el periodo oportunamente/# de peticiones recibidas en el periodo + # de peticiones pendientes en términos periodos anteriores)*100
|  | 3.5.3 | Promover el uso de la herramienta "Bogotá te Escucha" al interior de la comunidad universitaria para la recepción y atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas en la entidad. | Estrategia de Comunicación de la PQRAC. | Documento de Estrategia | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2024 a 31/12/2024 | # acciones realizadas /# acciones programadas
|  | 3.5.4 | Garantizar el acceso a la información a través de los puntos de atención presencial y los canales telefónico y virtual del PQRAC, en los cuales los grupos de valor puedan conocer los servicios, trámites y demás información de interés de la Institución. | Relación de atenciones presencial, telefónica y virtual (Soporte Formato SIGUD). | 100% de cumplimiento en atencion | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Mensual | % cumplimiento de atención presencial, telefónica y virtual=(# canales de atención activos en el periodo /# canales de atención disponibles en el periodo)
|  | 3.5.5 | Realizar el seguimiento al cumplimiento en los atributos de calidad de respuestas a peticiones (de fondo, oportuno, coherente, cálido y veraz). | Formato seguimiento a peticiones (SIGUD). | 100% de cumplimiento en de calidad de respuestas | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2024 a 31/12/2024 | # seguimientos de cumplimiento de atributos de calidad a respuesta de peticiones en el periodo/# peticiones con cierre consolidado en el periodo
|  | 3.5.6 | Actualizar semestralmente el portal web de "preguntas frecuentes" de la Institución con sus correspondientes respuestas. | Portal web de "Preguntas frecuentes" de la institución actualizado. | Reporte semestral de portal web actualizado | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2024 a 31/12/2024 | # preguntas frecuentes y respuestas actualizadas # preguntas frecuentes y respuestas que requirieron actualización
|  | 3.5.11 | Realizar el seguimiento y evaluación a las peticiones interpuestas reiterativas por la ciudadanía a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones "Bogotá Te Escucha - SDQS" y a los resultados de las encuestas de percepción del servicio a efectos de desarrollar acciones que mejoren la atención de calidad, eficaz y oportuna a la ciudadanía. | Acciones de mejora realizadas con base en peticiones reiterativas a través del Sistema Bogotá Te Escucha y de resultados de encuestas de percepción de servicio/ Actas |  | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Mensual | % gestión de acciones de mejora a =(# de Acciones de mejora efectuadas en el periodo/# de acciones de mejora proyectadas)*100
|  | 3.5.7 | Realizar conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación y con la Oficina de Infraestructura un diagnóstico de los canales de acceso, que identifiquen las necesidades de los ciudadanos y la comunidad universitaria, que incluyan las personas en situación de movilidad reducida. | Informes de Diagnóstico de los Canales de Acceso por Sede. | 1 informe cuatrimestral | * Oficina de Infraestructura | 15/05/2024 15/09/2024 15/01/2025 | # Iinformes de diagnostico generados
|  | 3.5.8 | Definir dos proyectos de Accesibilidad a Movilidad Reducida, lo cuales van a ser llevados a Estudios Previos, tomando como referencia los informes de diagnóstico de Canales de Acceso generados durante la vigencia y su correspondiente prioridad. | Estudios previos de los Proyectos elegidos | 100% de las actividades | * Oficina de Infraestructura | 2024-12-01 | Σ (generar los estudios de mercado 50% *estructurar estudio previos 30% *iniciar Proceso de Contratación 20%)
4. Conocimiento al Servicio al Ciudadano - Generación y Producción. | Transparencia | 4.1 | 4.1 Desarrollar el cronograma del Plan de Participación Ciudadana. | Informe de resultados del Plan de Participación Ciudadana. | 1 documento | * Programa de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 2024-06-30 | Porcentaje de cumplimiento del plan de participación ciudadana = ( # de actividades efectuadas / # de actividades programadas)
5. Conocimiento al Servicio al Ciudadano - Analítica institucional | Transparencia | 5.1 | 5.1 Presentar Informes Técnicos mensuales de PQRS dirigidos a la Subdirección de Servicio de la Alcaldía mayor de Bogotá, Veeduría Distrital, Rectoría y Secretaría General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Informes Trimestrales de Gestión de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano dirigido a la Secretaría General de la Universidad Distrital y Rectoría e Informe Anual dirigido a la ciudadanía de la Gestión de la Programa de Quejas y Reclamos para ser publicado en la Página Web Institucional. | Informes Técnicos mensuales de PQRS, Informes Trimestrales de Gestión, Informe Anual de Análisis de Gestión de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano elaborados y presentados ante lo Entes competentes. | Informe mensual de PQRS Informe trimestrales de gestión Informe de gestión anual | * Programa de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Mensual Trimestral Anual | Avance de Informes publicados y entregados a entes competentes = (# de informes entregados a la fecha por la OQRAC / # de informes programados totales año 2023)*100
6. Conocimiento al Servicio al Ciudadano - Cultura de difundir y compartir | Transparencia | 6.1 | 6.1 Actualizar constantemente la gestión y los logros en servicio al ciudadano, así como sus indicadores de gestión y estadísticas en la Página Web de la OQRAC, | Página Web OQRAC actualizada |  | * Programa de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2024 a 31/12/2024 | # de actualizaciones realizadas / # de actualizaciones requeridas

## Componente 4
COMPONENTE 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Subcomponente Programa | Eje de Programa | No. Actividad | Actividad | Producto | Meta | Responsable | Fecha programada | Indicador
4.1. Racionalización de Trámites | Transparencia | 4.1.1 | Identificar nuevos Trámites y OPA´s de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que no estén inscritos en el SUIT. | Plataforma SUIT actualizada | 100% | * Oficina Asesora de Planeación (Como administradora del SUIT, actualizará la información en dicho aplicativo, conforme a los reportes remitidos por las unidades responsables de los respectivos Trámites y OPA´s) | 01/02/2024 - 31/12/2024 | (Trámites y OPA's inscritos en el SUIT / Trámites y OPA's identificados no inscritos)*100
|  | 4.1.2 | Inscribir en la Plataforma SUIT los nuevos Trámites y OPA´s identificados y reportados por parte de las unidades académicas y administrativas, en lo que corresponde a la Política de Racionalización de Trámites de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | Trámites y y OPA's nuevos inscritos en el SUIT | 100% Trámites y y OPA's nuevos inscritos en el SUIT | * Oficina Asesora de Planeación (Como administradora del SUIT, actualizará la información en dicho aplicativo, conforme a los reportes remitidos por las unidades responsables de los respectivos Trámites y OPA´s) | 01/02/2024 - 31/12/2024 | (Trámites y OPA's inscritos en el SUIT / Trámites y OPA's identificados no inscritos)*100
|  | 4.1.3 | Establecer mesas de trabajo con las unidades responsables de los respectivos Trámites y OPA´s) para la construcción de la estrategia de Racionalización de Trámites identificados en la Universidad. | Estrategia de Racionalización de Trámites definida | Una (1) estrategia de Racionalización de Trámites definida | * Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # acciones racionalización definidas/# acciones racionalización proyectadas
|  | 4.1.4 | Registrar la estrategia de Racionalización de Trámites en la Plataforma SUIT, conforme a la información suministrada por las unidades académicas y/o administrativas responsables de los Trámites y OPA's de la Univesidad. | Acciones de Racionalización de Trámites registradas en el SUIT | 100% de las acciones de Racionalización de Trámites registradas en el SUIT | * Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2024 - 31/12/2024 | (Acciones de racionalización registradas en el SUIT/acciones de racionalización identificadas)*100
|  | 4.1.5 | Mantener actualizada la Plataforma SUIT conforme a la información suministrada por las unidades académicas y/o administrativas responsables de los Trámites y OPA's de la Univesidad. | Plataforma SUIT actualizada | 100% | * Oficina Asesora de Planeación (Como administradora del SUIT, actualizará la información en dicho aplicativo, conforme a los reportes remitidos por las unidades responsables de los respectivos Trámites y OPA´s) | 01/02/2024 - 31/12/2024
4.2 Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Transparencia | 4.2.1 | Consolidar la información sobre la frecuencia de los Trámites y OPA´s inscritos en el SUIT de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de manera trimestral. | Informe Datos de Operación | Cuatro (4) Informes Datos de Operación | * Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # informes generados/# informes proyectados * 100

## Componente 5
COMPONENTE 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS
Subcomponente Programa | Eje de Programa | No. Actividad | Actividad | Producto | Meta | Responsable | Fecha programada | Indicador
5.1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Transparencia | 5.1.1 | Socialización e implementación de la Matriz de Datos Abiertos | Matriz de Datos Abiertos Actas de socialización | 2 jornadas de socialización Matriz de verificación de Cumplimientos | * Secretaria General * Oficina Asesora de Tecnologias e Información * Oficina Asesora Juridica * Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2024 - 30/04/2024 01/05/2024 - 31/10/2024 | # de jornadas de socialización desarrolladas
|  | 5.1.3 | Estructurar y publicar en los sitios web definidos, la información de Datos Abiertos e Inventario de Activos en cumplimiento de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. | Documento Datos Abiertos | 100% de cumplimiento en la gestión de la publicación de información | * Secretaria General * Oficina Asesora de Tecnologias e Información | 01/02/2024 - 31/12/2024 | (# solicitudes gestionadas/# solicitudes recibidas)*100
|  |  | Seguimiento a la implementación de la Matriz de Datos Abiertos | Matriz de verificación cumplimiento | 100 de las actividades de la Matriz de verificación de Cumplimientos | *Programa de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano. *Oficina Asesora de Planeación | 01/07/2024 - 31/12/2024 | Actividades desarolladas / actividades de la matriz de cumplimiento * 100
|  | 5.1.4 | Comunicar y Promover los Datos Abiertos publicados | Banner Informativos, | Publicaciones informativas | * Secretaria General * Oficina Asesora de Tecnologias e Información | 02/07/2024 - 31/12/2024 | # de publicaciones realizadas frente a la promoción de los datos abiertos
5.2 Entrega de información en lenguaje sencillo que dé cuenta de la gestión institucional | Transparencia | 5.2.1 | Publicar en el portal web institucional los informes y documentos orientados al balance de la gestión institucional. | Informes publicados | 3 Informes Publicados | * Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # documentos publicados/# documentos generados*100
5.3 Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | Transparencia | 5.3.1 | Consolidación y publicacion del Plan Operativo e Inversión, Plan anual de Adquisiciones. | Documentos consolidados | 2 Documentos consolidados y Publicados | * Oficina Asesora de Planeación * Vicerrectoria Administrativa | 2024-01-31 | # informes de ejecución presupuestal de gastos e inversiones publicados
|  | 5.3.2 | Actualizar y publicar mensualmente la información de ejecución presupuestal de gastos e inversiones | Informes consolidados | Documentos Publicados | * Oficina Asesora de Planeación * Vicerrectoria Administrativa | 1/02/2024 - 31/12/2024 | # informes de ejecución presupuestal de gastos e inversiones publicados
|  | 5.3.3 | Publicacion de informes de seguimiento del Plan Operativo e inversion, Plan Anual de Adquisiciones | Informes publicados | Documentos Publicados | * Oficina Asesora de Planeación * Vicerrectoria Administrativa | 1/02/2024 - 31/12/2024
5.4 Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | Transparencia | 5.4.1 | Identificar en la matriz de datos abiertos los datos que estan enmarcados en la planeación estrategica y las actividades misionales. | Matriz de datos abiertos con con la información estrategica y misional. | Matriz de datos abiertos con con la información estrategica y misional. | * Secretaria General * Oficina Asesora de Tecnologias e Información *Oficina Asesora de Planeación | 01/07/2024 - 31/12/2024 | Matriz actualizada
|  | 5.4.2 | Realizar acciones de mejoras para estandarizar procedimentalmente la gestión de los datos abiertos | Procedimiento estandarizado gestión datos abiertos | Propuesta para estandarizar procedimentalmente la gestión de datos abiertos | Todas las dependencias | 01/02/2024 - 31/12/2024

## Componente 6
COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Subcomponente Programa | Eje de Programa | No. Actividad | Actividad | Producto | Meta | Responsable | Fecha programada | Indicador
6.1 Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | Transparencia | 6.1.1 | Diseñar e implementar mecanismos permanentes de interacción con la comunidad universitaria, a través de los canales institucionales, que permitan fortalecer la estrategia de participación ciudadana, en la toma de decisiones. | Acciones de mejora para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones. | Establecer acciones de mejora para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones | Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # acciones de mejoras implementadas
6.2 Iniciativas de innovación por articulación institucional | Transparencia | 6.2.1 | Aplicar herramientas de pensamiento de diseño como estrategia innovadora de uso y apropiacion del conocimiento. | Documento de herramientas de pensamiento de diseño para uso y apropiación del conocimiento. | 100% actividades de la iniciativa implementada | Oficina de Talento Humano Vicerrectoria Academica | 01/02/2024 - 31/12/2024 | Actividades de la estrategia ejecutadas/actividades de la estrategia programadas * 100
|  | 6.2.2 | Impulsar mesas de Trabajo para el diseño e implementación de un micrositio de induccion, reinduccion y gestion del conocimiento, que contenga lecciones aprendidas y buenas practicas entre otros. | Micrositio en funcionamiento | Micrositio en funcionamiento | Oficina de Talento Humano Oficina Asesora de Tecnologias e Información Planestic | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # de micrositios para gestión del conocimiento creados
6.3 Redes de innovación pública | Transparencia | 6.3.1 | Promover mesas de trabajo sectorial para la implementación de la Política de innovacion y gestion del conocimiento. | Actas y compromisos sectoriales en innovacion y gestion el conocimiento. | Avanzar en la implementación de la Política de innovación y gestión del conocimiento | Oficina de Talento Humano Vicerrectoria Academica | 01/02/2024 - 31/12/2024 | Mesas programadas/mesas ejecutadas * 100

## Componente 7
COMPONENTE 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA
Subcomponente Programa | Eje Programa | No. Actividad | Actividad | Producto | Meta | Responsable | Fecha programada | Indicador
7.1 Programas Gestión de Integridad | Integridad | 7.1.1 | 1.1 Revisar y evaluar el Plan de Acción, de la vigencia 2023 con el fin de definir el estado de las actividades realizadas y definir aquellas que deberán incluir en el Plan de la vigencia 2024. | Informe final de implementación del Plan de Acción 2023 | 1 Informe de Plan de Acción de Intedrigad | * Oficina de Talento Humano | 2024-02-15 | # informes de Plan de Acción
|  | 7.1.2 | 1.2 Ajustar el Plan de Acción de la vigencia 2024, en el cual se deberán establecer las actividades recurrentes y sin cumplir resultantes de la evaluación del Plan de Acción de la vigencia 2023, para la implementación del Código de Integridad del Servicio Público, el cual fue adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 278 de julio 14 de 2019 y remitirlo a la OAP. | Plan de Acción implementación Código Integridad 2024 | Un (1) Plan de Acción implementación Código Integridad | * Oficina de Talento Humano | 2024-03-15 | # planes de acción implementación código integridad generados
|  | 7.1.3 | 1.3 Ejecutar el Plan de Acción para la Implementación del Código de Integridad y realizar los informes cuatrimestrales de ejecución. | Informes de Implementación | Tres (3) Informes de Implementación | * Oficina de Talento Humano | Cuat I: 02/05/2024 Cuat II: 02/09/2024 Cuat III: 23/12/2024 | # informes generados sobre implementación del Codigo de Integridad
7.2 Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | Integridad | 7.2.1 | Realizar tres jornadas de apropiación del Codigo de Integridad y valores dirigidas a los Líderes, Gestores y Promotores de Procesos | Jornadas de apropiación de valores | Tres (3) jornadas de apropiación realizadas | * Oficina de Talento Humano | 01/02/2024 - 30/11/2024 | # jornadas de apropiación realizadas
7.4 Gestión preventiva de conflicto de interés | Integridad | 7.4.1 | Definir un procedimiento para implementar una gestión de conflictos de intereses en la Universidad. | Procedimiento definido | Un (1) Procedimiento definido | * Oficina de Talento Humano *Oficina Asesora Juridica * Oficina de Contratación | 01/02/2024 - 15/12/2024 | # procedimiento de conflictos de interes definidos
|  | 7.4.2 | Establecer en el Manual de Contratación las orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Manual actualizado con ítems de las orientaciones sobre conflicto de intereses | 100% de las acciones definidas | * Oficina de Talento Humano *Oficina Asesora Juridica * Oficina de Contratación | 01/02/2024 - 15/12/2024 | Σ (*Identificar los ajustes a realizar 30% *Ajustar el Documento 30% *Presentar para aprobación 40%)
7.5 Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | Integridad | 7.5.1 | Realizar un diagnóstico de los requisitos que se pueden aplicar en la Universidad con respecto a la Norma del Sistema de Gestión Antisoborno NTC ISO 37001 | Diagnóstico con la identificación de requisitos que aplican a la Universidad | Un (1) diagnóstico realizado con la identificación de requisitos que aplican a la Universidad | * Oficina de Talento Humano *Oficina de Contratación | 01/02/2024 - 15/12/2024 | # informe de diagnóstico

## Componente 8
COMPONENTE 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO
Subcomponente Programa | Eje Programa | No. Actividad | Actividad | Producto | Meta | Responsable | Fecha programada | Indicador
8.1 Política de Administración de Riesgos | Monitoreo y Control | 8.1.1 | Revisar, actualizar de ser necesario y mantener publicada la documentación asociada con la Política de Administración del Riesgo. | Manual de Gestión para la Administración del Riesgo Actualizado | 1 Documento | * Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # Documentos
|  | 8.1.2 | Realizar jornadas de socialización y/o capacitación con los Líderes, Gestores y Promotores de Procesos sobre la Política de Administración del Riesgo, y los lineamientos contemplados en el Manual de Gestión para la Administración del Riesgo, con el fin de fomentar las buenas prácticas. | Soportes ejecución de acciones de socialización y capacitación sobre la Política de Administración del Riesgo: Presentaciones, Actas de Reunión, Planillas de Asistencia, Registros Fotográficos etc. | 1 Jornada de socialización | * Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # actividades realizadas/# actividades propuestas
8.2 Construcción del mapa de riesgo anticorrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos) | Monitoreo y Control | 8.2.1 | Prestar la asesoría y acompañamiento en la implementación de los lineamientos metodológicos establecidos en el Manual de Gestión para la Administración del Riesgo para la construcción y/o actualización del Mapa Integral de Riesgos - MIR, de acuerdo a los requerimientos de las unidades academicas y/o administrativas. | Actas de Reunión, Planillas de Asistencia, Registros Fotográficos etc. | 100% de las solicitudes atendidas | * Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # Solicitudes tramitadas/# Solicitudes Recibidas
|  | 8.2.2 | Actualizar, consolidar y publicar de ser necesario los Mapas de Riesgos de Corrupción por Procesos. | Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos actualizado y publicados | 100% de las solicitudes atendidas | * Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # Solicitudes tramitadas/# Solicitudes Recibidas
8.3 Consulta y divulgación | Monitoreo y Control | 8.3.1 | Divulgar y promover la consulta del Mapa de Riesgos de Corrupción en el link de “Transparencia y acceso a la información pública”. | Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos publicado | 1 Documento Ajustado y Publicado | * Oficina Asesora de Planeación | 2023-04-18 | # Documentos
|  | 8.3.2 | Generar y comunicar piezas gráficas que inviten a la comunicación y consulta del Mapa Integral de Riesgos | Piezas gráficas | 3 Piezas gráficas elaboradas y comunicadas | * Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # Documentos
8.4 Monitoreo y revisión | Monitoreo y Control | 8.4.1 | Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios. | Informe de monitoreo y análisis al Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos | 3 Informes de Monitoreo cuatrimestral al MIR | * Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # Documentos
|  | 8.4.2 | Realizar jornadas de socialización de resultados de monitoreo al MIR por procesos | Actas de Reunión, Planillas de Asistencia, Registros Fotográficos etc. | 22 Jornadas de Socialización | * Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # actividades realizadas/# actividades propuestas
8.5 Seguimiento | Monitoreo y Control | 8.5.1 | Hacer seguimiento a la efectividad de los Controles identificados en el Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos | Informe de seguimiento y análisis al Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos | 3 Informes de Seguimiento | * Oficina de Control Interno | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # Documentos

## Componente 9
COMPONENTE 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Subcomponente Programa | No. Actividad | Actividad | Producto | Meta | Responsable | Fecha programada | Indicador
9.1 Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 9.1.1 | Realizar Autoevaluación del estado de implementación de los requerimientos del SARLAFT en la Universidad Distrtial | Documento de Autodiagnóstico diligenciado | 1 documento | * Oficina Asesora de Planeación | 05/02/2024 - 23/02/2023 | # Documentos
| 9.1.2 | Actualizar contexto interno y externo de la Universidad respecto a eventos asociados con LA/FT | Manual de Gestión para la Administración del Riesgo actualizado con contexto interno y externo respecto eventos LA/FT | 1 documento | * Oficina Asesora de Planeación | 26/02/2024 - 26/04/2024 | # Documentos
9.2 Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 9.2.1 | Identificar actividades, responsables y entregables de la implementación. | Actas de reunión de mesas de trabajo para la definicion de actividades y responsables de implementacion del SARLAFT | 1 documento | * Oficina Asesora de Planeación | 26/04/2024 - 31/05/2024 | # Documentos
| 9.2.2 | Estructuración y diligenciamiento de matriz de Plan de Acción. | Plan de implementación del Sarlaft | 1 documento | * Oficina Asesora de Planeación * Unidades encargadas de implementación del Sarlaft | 04/06/2024 - 05/07/2024 | # Documentos
9.3 Gestión de la debida diligencia | 9.3.1 | Identificación de riesgos LA/FT | Mapas de Riesgo actualizados de los Procesos con exposicion a riesgos SARLAFT | 1 documento | * Oficina Asesora de Planeación * Unidades encargadas de implementación del Sarlaft | 08/07/2024 - 27/09/2024 | # Documentos
| 9.3.2 | Medición y evaluación de riesgos LA/FT
| 9.3.3 | Estructuración de los controles asociados a riesgos LA/FT
| 9.3.4 | Definición de mecanismos de monitoreo de riesgos LA/FT
| 9.3.5 | Establecimiento de directrices generales y medidas de debida diligencia | Un (1)Procedimiento | Un (1) Procedimiento | * Oficina Asesora de Planeación * Unidades encargadas de implementación del Sarlaft | 26/04/2024 - 31/05/2024 | # Documentos