## C-1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
I MONITOREO (ENERO - ABRIL 2021)
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD REALIZADA | % DE AVANCE | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de Administración de Riesgos | * Revisar, actualizar de ser necesario y mantener publicada la documentación asociada con la Administración del Riesgo. | * Jornadas de socialización e interiorización de la Política de Administración del Riesgo. Evidencias: (Presentación, Actas, Planilla de Asistencia, Registros Fotográficos etc.) | (No. de jornadas realizadas / No. de jornadas programadas) * 100 | * Oficina Asesora de Planeación y Control | Frecuencia Semestral | * Para la vigencia 2021 se crea el Formato GI-MG-001-FR-019, Monitoreo al Mapa Integral de Riesgos, se consideró necesario la creación de un formato que permita realizar un monitoreo general al Mapa Integral de Riesgos en especifico a lo corresponidente en los ejes de Calidad y Corrupción, con el fin de fortalecer la Gestión del Riesgo en la Universidad y asi mismo tener la trazabilidad de esta en informes periodicos, que se desarrollen de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión para la Administración del Riesgo en la Universidad Distrital | 100% | http://sigud.udistrital.edu.co/vision/filesSIGUD/SIGUD%202018/Gestion%20Integrada/GI-MG-001-FR-019.xlsx Acta de aprobación del Formato GI-MG-001-FR-019, Monitoreo al Mapa Integral de Riesgos
|  | * Realizar jornadas de socialización e interiorización con los Líderes y Gestores de Procesos y sus Equipos de Trabajo, la Política de Administración del Riesgo y los lineamientos contemplados en el Manual de Gestión para la Administración del Riesgo, con el fin de fomentar las buenas prácticas. |  |  |  |  | * Con el fin de socializar la metodología para el monitoreo del Mapa Integral de Riesgos se llevaron a cabo capacitaciones a los Lideres y Gestores de Procesos, en éstas se incluyó la socialización de la Política de Administración de Riesgos, las capacitaciones se realizaron de acuerdo al siguiente cronograma: 28-04-2021: Facilitadora encargada Angélica Maria Pabón, Procesos Interinstitucionalización e Internacionalización, Bienestar Institucional, Evaluación y Control, Control Disciplinario. 28-04-2021: Facilitador encargado Juan Diego Urrea, Procesos Gestión de Investigación. 30-04-2021: Facilitador encargado Santiago Durán, Procesos Comunicaciones, Gestión Docencia, Planeación Estratégica e Institucional (Secretaria General) 03-05-2021: Facilitador encargado Juan Diego Urrea, Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano 03-05-2021: Facilitador encargado Santiago Durán, Procesos Planeación Estratégica e Institucional (OAPC) y Gestión de los Sistemas de la Información y las Telecomunicaciones 04-05-2021: Facilitador encargado Juan Diego Urrea, Proceso Autoevaluación y Acreditación. 04-05-2021: Facilitador encargado Santiago Durán, Proceso Gestión de la Información Bibliográfica 05-05-2021: Facilitador John Alexander Mancera, Procesos Gestión de Laboratorios, Admisiones, Registro y Control 05-05-2021: Facilitador encargado Carlos Arroyave, Procesos Gestión Contractual y Gestión Recursos Financieros. (acompañamiento) 05-05-2021: Facilitador John Alexander Mancera, Procesos Gestión Documental y Extensión y Proyección Social 06-05-2021: Facilitador encargado Carlos Arroyave, Procesos Gestión Jurídica y Servicio al Ciudadano (acompañamiento) * Para el Proceso de Gestión Integrada, no se realizó capacitación, ya que es desde este Proceso que se motiva el ejercicio de Monitoreo al Mapa Integral de Riesgos de Proceso | 36.36% | Presentación: Capacitación Monitoreo Riesgos.ppt Capacitación Proceso Gestión de Investigación: https://drive.google.com/file/d/1nQ_yX7NmiWf3FM4-mYRJ39BVOJ3rQF91/view Capacitación Procesos Interinstitucionalización e Internacionalización, Bienestar Institucional, Evaluación y Control, Control Disciplinario: https://drive.google.com/file/d/14fY-EsPBSZc-2NzvikJLcWHX0etd2Ub_/view Procesos Comunicaciones, Gestión de Docencia, Planeación Estrategica e Institucional (Secretaria General): https://drive.google.com/open?id=1bouA5Eyc8dc_7Sl1EqVuuz2-wOpftPGH | Se plantea finalizar con las capacitaciónes correspondientes para la semana comprendida del 3 al 6 de mayo
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | * Validar los Controles que se formularon en el Mapa Integral de Riesgos por Proceso y verificar el cumplimiento de las acciones establecidas para el tratamiento del Riesgo. * Actualizar y publicar de ser necesario los Mapas de Riesgos de Corrupción por Procesos | * Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos actualizado | 1 documento Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos | * Líderes y Gestores de Procesos y sus Equipos de Trabajo. * Oficina Asesora de Planeación y Control | 01/02/2021 - 31/12/2021 | * El documento del Mapa Integral de Riesgos se encuentra actualizado a la fecha, de acuerdo a la metodologia establecida por el Manual de Gestión para la Administación del Riesgo, ya que a la fecha no se ha solicitado modificacion alguna por parte de los Lideres o Gestores de Proceso, de la misma manera no se ha recibido solicitud de modificacion por parte de los Grupos de Valor e Interés de la Universidad. | 100%
| Consulta y Divulgación | * Divulgar y promover la consulta del Mapa de Riesgos de Corrupción en el link de “Transparencia y acceso a la información pública”. | * Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos publicado | Mapa de Riesgos por Procesos publicado | * Oficina Asesora de Planeación y Control | 31/01/2021 | * Para la vigencia 2021 se realizó la correspondiente publicación del Mapa Integral de Riesgos en el link de “Transparencia y acceso a la información pública”. el cual puede ser consultado en la sección 6.1 , selecciónando lo correspondiente al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo cual redirecciona a la pargina http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano , seleccionando la vigencia 2021, se encuentra el Mapa Integral de Riesgos actualizado para la respectiva vigencia. | 100% | http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/documents/280760/dee9a014-4cf2-40a0-9632-28a5edbac329
|  | * Consolidar las observaciones realizadas por parte de los ciudadanos y/o partes interesadas. | * Observaciones de las partes interesadas |  |  | Frecuencia Cuatrimestral | * Se realiza el consolidado de las observaciones generadas por la comunidad al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021, estas observaciones se reciben por medio del canal que se dispuso y el cual puede ser consultado en el siguiente enlace: https://forms.gle/EB3Q9pP8Bo2zMFMv7 y fue socializado por medio de la siguiente noticia: https://agencia.udistrital.edu.co/noticia/conoce-nuestra-propuesta-del-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paac-2021-por | 100% | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rGMMfoxacbYyp1fVxtNYwMPSK7mkSUZtQf__3yDQf_Y/edit?usp=sharing
| Monitoreo y Revisión | * Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios. | * Informe de monitoreo y revisión al Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos | 3 Cortes de Monitoreo | * Oficina Asesora de Planeación y Control | Frecuencia Cuatrimestral: abril 30, agosto 31, diciembre 31 de 2021 | * Para el primer Monitoreo cuatrimestral a corte 30 de abril, se realizó la solicitud correspondiente a los Líderes y Gestores de Proceso por medio del oficio 20210423_ Monitoreo Riesgos, enviado el 23 de abril del presente, el cual solicita de manera formal el respectivo monitoreo por parte de los Líderes y Gestores de Procesos al Mapa Integral de Riesgos de Procesos dando como fecha máxima el 7 de mayo. | 0% | 20210423_ Monitoreo Riesgos.pdf | Es necesario que se tenga en cuenta que se generará el respectivo Informe cuando se reciba la información solicitada a los Líderes y Gestores de Proceso, lo cual está programado para despues del 7 de Mayo de la presente vigencia.
| Seguimiento de Riesgos de Corrupción | * Hacer seguimiento a la efectividad de los Controles formulados en el Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos. | * Informe de Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos | 3 Cortes de Seguimiento | * Oficina Asesora de Control Interno | 10 primeros días hábiles del siguiente mes, corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre de 2021. | * Esta Actividad le corresponde a la OACI

## C-2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
I MONITOREO (ENERO - ABRIL)
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD REALIZADA | % DE AVANCE | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
Componente 2: Racionalización de Trámites | Identificación de trámites | * Identificar nuevos Trámites y OPA´s de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de manera virtual, que no estén inscritos en el SUIT. | * Nuevos Trámites y OPA´s, No inscritos en el SUIT | Trámites y OPA´s nuevos | * Oficina Asesora de Planeación y Control * Vicerrectoría Académica * ILUD * Sección de Biblioteca * CERI * Oficina de Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano * Bienestar Institucional * IDEXUD * Vicerrectoría Administrativa y Financiera * Oficina Asesora de Jurídica | 30/06/2021 15/12/2021 |  |  |  | Durante el primer cuatrimestre no se realizó esta actividad
|  | * Inscripción en la Plataforma SUIT de los nuevos trámites y OPA´s identificados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | * Nuevos Trámites y OPA´s inscritos en el SUIT | Número de Trámites y OPA´s propuestos. / Trámites y OPA´s nuevos inscritos en el SUIT. | * Oficina Asesora de Planeación y Control | 30/06/2021 15/12/2021 |  |  |  | Durante el primer cuatrimestre no se realizó esta actividad
| Priorización de trámites | * Identificar la frecuencia de los Trámites y OPA´s inscritos en el SUIT de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | * Informe Datos de Operación Trimestral. | 1 Documento | * Oficina Asesora de Planeación y Control * Vicerrectoría Académica * ILUD * Sección de Biblioteca * CERI * Oficina de Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano | 10/04/2021 10/07/2021 10/10/2021 05/01/2022 | * Se realizó la solicitud y recepción de los Datos de Operación de los veintiún Trámites y OPA´s inscritos en la Plataforma SUIT y se genera el Informe Datos de Operación correspondiente al 1er Trimestre de 2021. | 25% | Informe Datos de Operación 1er Trimestre 2021. | Adicional, se realizó el correspondiente registro de los Datos de Operación en la Plataforma SUIT con corte a 31 de marzo de 2021.
| Racionalización de trámites | * Implementar acciones de Racionalización de los Trámites y OPA´s inscritos en el SUIT de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | * Formulación de acciones de racionalización y rediseño del Trámite. | Número de Trámites y OPA´s inscritos en el SUIT con acciones de racionalización realizadas. / Total de Trámites y OPA´s inscritos en el SUIT | * Oficina Asesora de Planeación y Control * Vicerrectoría Académica * ILUD * Sección de Biblioteca *CERI | 2021-11-30 | * Se realizó mesa de trabajo con la Oficina CERI, responsable del Trámite: Movilidad Académica, con el fin de revisar el Trámite y generar las acciones de Racionalización. | 4.8% | Acta de Reunión. Documento: Manual Atención al Usuario.
| Interoperatividad | * Virtualización de los Trámites y OPA´s inscritos en el SUIT de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | * Trámites y OPA´s inscritos en el SUIT 100% virtuales y/o parcialmente virtuales. | Número de Trámites y OPA´s inscritos en el SUIT virtualizados / Total de Trámites y OPA´s inscritos en el SUIT. | * Oficina Asesora de Planeación y Control * Vicerrectoría Académica * ILUD * Sección de Biblioteca * CERI * Oficina Asesora de Sistemas * Red | 2021-12-15 |  |  |  | Durante el primer cuatrimestre no se realizó esta actividad.

## C-3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
I MONITOREO (ENERO - ABRIL 2021)
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD REALIZADA | % DE AVANCE | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
Componente 3: Rendición de Cuentas | Análisis del Estado del proceso de Rendición de Cuentas: i) Definición del Equipo que lidere el proceso de Rendición de Cuentas ii) Diagnóstico del estado de la Rendición de Cuentas de la entidad iii) Caracterización de los Ciudadanos y Grupos de Interés iv) Identificación de necesidades de información y valoración de información actual v) Capacidad operativa y disponibilidad de Recursos |  | * Convocar al Equipo Técnico de Rendición de Cuentas a una Mesa de Trabajo con el fin de evaluar, analizar y proponer las acciones a desarrollar para la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas en la Universidad, vigencia 2020. * Coordinar con las demás unidades asociadas al Componente de Rendición de Cuentas, la Estrategia de comunicación e información que garantice espacios de interlocución con la ciudadanía para que conozcan de primera mano los resultados de la gestión de la Universidad y garantizar así el acceso a la información completa, clara y confiable. | * Acta de Reunión. * Documento Estrategia de Comunicación e Información | 1 Documento | * Oficina Asesora de Planeación y Control | 10/02/2021 26/02/2021 | * Se realizó la Mesa de Trabajo con el Equipo Técnico de Rendición de Cuentas, en la cual se expusieron los factores que deberían mejorarse para la vigencia 2020. * En reunión con el Equipo Técnico de Rendición de Cuentas se discutió el documento denominado Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2020, para su posterior presentación al CIGD. | 100% | Acta de Reunión https://sgral.udistrital.edu.co/sgral/rendicion/Estrategia-Rendicion-2020.pdf
| Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas (En este paso la entidad deberá formular las actividades que se compromete a cumplir en el año e integrarlas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: i) Establecimiento del objetivo, metas y seguimiento ii) Selección de acciones para divulgar la información en lenguaje claro iii) Selección de acciones para promover y realizar el diálogo iv) Selección de acciones para generar incentivos | Información | * Generar el Cronograma para el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas * Publicar el documento correspondiente al desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. * Preparar y presentar al Sr. Rector, el proyecto consolidado de Informe Anual de Gestión para su consideración y aprobación. * Publicar en el portal web institucional, link: https://www.udistrital.edu.co/transparencia el documento correspondiente al Informe Anual de Gestión aprobado por el Sr. Rector. * Publicar en el portal web institucional, link: https://www.udistrital.edu.co/transparencia informes y documentos orientados al balance de la gestión tales como: Ejecución Presupuestal, Extensión y Proyección Social, Productos, Metas y Resultados - PMR, Boletín Estadístico, Autoevaluación y Acreditación entre otros. | * Cronograma Rendición de Cuentas * Documento Estrategia de Rendición de Cuentas * Documento Informe Anual de Gestión * Documento Informe Anual de Gestión * Documentos Informes de Gestión | Cronograma Documento publicado en el sitio web UD 1 Documento 1 Documento publicado No. de documentos publicados/No. de documentos generados * 100 | * Equipo Técnico de Rendición de Cuentas * Oficina Asesora de Planeación y Control * Oficina Asesora de Planeación y Control * Oficina Asesora de Planeación y Control * Sección de Presupuesto * IDEXUD * Oficina Asesora de Planeación y Control * Coordinación General Autoevaluación y Acreditación | 05/03/2021 05/03/2021 28/02/2021 05/03/2021 Frecuencia Trimestral | * De acuerdo a lo estipulado en la Estrategia de Rendición de Cuentas, se genera el Cronograma con el Equipo Técnico de Rendición de Cuentas. * Una vez aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se procede la publicación del documento. * La Oficina Asesora de Planeación y Control generó el Informe de Gestión de la vigencia 2020, y lo remitió a la Rectoría para el VoBo del señor Rector. * Después de la revisión por parte de Rectoría se procede a la publicación en la página de la OAPC. * Documentos institucionales publicados: 1. Informe Anual de Gestión 2020 Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación. 2. Plan de Acción Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación 2020. 3. Plan de Acción Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación 2021. 4. Informe Plan de Mejoramiento Institucional 2020. 5. Presentación socialización evaluación externa proceso de Renovación Acreditación Institucional. 6. Informe de Gestión 2020 Programa Institucional para el Desarrollo Integral y la Graduación Oportuna. 7. Informe de Gestión primer trimestre 2021 Programa Institucional para el Desarrollo Integral y la Graduación Oportuna. 8. Publicación trimestral Informe de Gestión. 9. Publicación mensual de Ejecución de Ingresos UD y SHD; Ejecución de Gastos UD y SHD. | *100% *100% *100% *100% | Cronograma https://sgral.udistrital.edu.co/sgral/rendicion/Estrategia-Rendicion-2020.pdf http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/documents/280760/4d827eb5-1f5c-4646-be93-6f8d62b52184 http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/documents/280760/4d827eb5-1f5c-4646-be93-6f8d62b52184
|  | Diálogo | * Fortalecer el sistema de respuestas a los ciudadanos frente a los Informes de Rendición de Cuentas a través del Sistema de quejas y reclamos, el correo electrónico o físico, la web, etc., como mecanismo de interlocución directa entre los grupos de valor, grupos de interés, la ciudadanía en general y la Institución. * Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional. * Propiciar espacios y mecanismos de diálogo de doble vía y divulgación por parte de las Decanaturas con el fin de presentar los aspectos más destacados de su gestión. | * Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana dispuestos por la Universidad. * Espacios de interlocución directa entre la Universidad, la comunidad educativa y la ciudadanía en general. | No. Solicitudes recibidas/ No. Solicitudes atendidas * 100 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Talleres de Diálogo de Rendición de Cuentas por Facultad | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano * Equipo Técnico de Rendición de Cuentas * Decanos de Facultad y sus Equipos de Trabajo | 05/03/2021 - 31/12/2021 15/07/2021 Mayo/Junio 2021 | * La OQRAC dispondrá de los canales de atención: telefónico (ext.1459) y Chat Institucional, los días en los cuales se realizarán los Diálogos por Facultad y la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, así mismo se dispondrá permanentemente el correo: rendicioncuentas@udistrital.edu.co y el Sistema Bogotá te Escucha, para recepcionar las inquietudes, sugerencias, felicitaciones entre otros, que la ciudadanía desee interponer en relación a la gestión de la UD en 2020 y los espacios de Rendición de Cuentas; de esta forma se busca garantizar y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana directa, en este espacio de control social. * Los resultados de esta actividad se evidenciarán durante la ejecución de los espacios de Diálogo y Audiencia entre el 12 de mayo y el 15 de julio de 2021. |  |  | Los resultados de esta actividad se evidenciarán durante la ejecución de los espacios de Diálogo y Audiencia entre el 12 de mayo y el 15 de julio de 2021.
|  | Incentivos / Responsabilidad | * Impulsar acciones para incentivar y promover en sus grupos de valor la cultura de rendir cuentas permanentemente e interactuando con éstos a través de los mecanismos de comunicación existentes en la Universidad. | * Publicaciones dirigidas a los grupos de valor a través de los diferentes mecanismos de comunicación existentes en la Universidad. | No. de acciones impulsadas/No. Total de acciones propuestas* 100 | * Rectoría * Vicerrectoría Académica * Vicerrectoría Administrativa | 05/03/2021 - 31/12/2021 | * Se realiza la publicación del Plan Anual de Adquisiciones y del Informe de Austeridad en el Gasto, en la página de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, así como en la página web de la Universidad. | 35% | Link Austeridad en el Gasto: http://www1.udistrital.edu.co:8080/web/vicerrectoria-administrativa-y-financiera/austeridad-del-gasto Link Plan Anual de Adquisiciones: https://contratacion.udistrital.edu.co/normatividad-contractual | El seguimiento a esta actividad podrá hacerse con mayor detalle durante el segundo cuatrimestre de la presente vigencia, una vez se tenga formalizada la matriz con los Grupos de Valor. Adicionalmente, se considera pertinente tener una orientación por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Control frente al resultado que se está esperando, producto de la actividad propuesta y de la meta asociada.
| Implementación de las acciones programadas |  | * Coordinar con el Equipo Técnico de Rendición de Cuentas la logística para la realización de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | * Mesas de Trabajo | No. de acciones realizadas/No. de acciones proyectadas * 100 | * Oficina Asesora de Planeación y Control | 26/02/2021 - 15/07/2021 | * Se han realizado Mesas de Trabajo con el Equipo de Comunicación y el Equipo Técnico de Rendición de Cuentas, con el fin de definir los canales de transmisión, canales de participación y asegurar la accesibilidad de todos los Grupos de Valor de la Universidad. | 60% | Actas de Reunión
| Evaluación Interna y Externa del proceso de Rendición de Cuentas : i) Evaluación y seguimiento ii) Elaboración de Informe de Resultados, logros y dificultades iii) Diseño de Planes de Mejoramiento en Rendición de Cuentas |  | * Presentar la evaluación sobre el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas . * Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | * Informe de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas * Implementación acciones de mejora | 1 Documento | * Oficina Asesora de Control Interno * Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 2021-08-30
| Criterio Diferencial de Accesibilidad |  | * Realizar acciones que promuevan el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC, garantizando de esta manera a los grupos de valor, grupos de interés y a la ciudadanía en general el acceso a la información y la participación a través de los canales y/o mecanismos de comunicación existentes en la Universidad. | * Campañas de promoción sobre el uso de las tecnologías | No. de acciones realizadas/No. de acciones proyectadas * 100 | * Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 01/01/2021 - 31/12/2021 | * Con el Equipo Técnico de Rendición de Cuentas y el Equipo de Comunicaciones, se discutieron los canales de transmisión y mecanismos de participación para las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas, posteriormente se definirán las acciones a realizar para generar las campañas para el uso de tecnologías | 0
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública |  | * Evaluar los procedimientos internos de planeación y seguimiento a los espacios de interlocución con los que cuenta la Universidad, para facilitar que la comunidad educativa y la ciudadanía en general conozcan de primera mano los resultados de la gestión de la Universidad y garantizar así el acceso a la información completa, clara y confiable. | * Planteamiento o Implementación acciones de mejora | 1 Documento | * Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 30/08/2021- 29/10/2021

## C-4
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
I MONITOREO (ENERO - ABRIL 2021)
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD REALIZADA | % DE AVANCE | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Generalidades | * Garantizar la gestión de PQRS a través de Puntos de Atención presencial (considerando la situación sanitaria actual) y virtual por medio del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá Te Escucha" en los términos de ley, articulando el proceso como labor integral de comunicación en la Universidad Distrital. | * Cumplimiento del 100% en la gestión de peticiones en términos de ley. | Porcentaje de cumplimiento de gestión de peticiones en los términos de Ley=(# de peticiones gestionadas en el periodo oportunamente/ # de peticiones recibidas en el periodo + # de peticiones pendientes en términos periodos anteriores)*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual | * De las cuatrocientas treinta y seis (436) acciones ciudadanas recibidas en el primer cuatrimestre de 2021, mas las noventa y cuatro (94) peticiones activas que a corte 31 de marzo pertenecen al trimestre IV de 2020, para un total de quinientas treinta (530), el 22% fueron cerradas oportunamente al corte de 30 de abril de 2021, por lo cual se evidencia la dificultad para alcanzar la meta esperada. | 22% | Informe Técnico mensual - enero Informe Técnico mensual - febrero Informe Técnico mensual - marzo Informe Mensual - Abril
|  | * Garantizar durante al menos 160 horas al mes (salvo días festivos) el acceso a la información a través de Puntos de Atención presencial (considerando la situación sanitaria actual), telefónica y virtual de la OQRAC en donde la ciudadanía podrán conocer los servicios, trámites y demás datos de interés de la Institución. | * Relación de atenciones presencial, telefónica y virtual (Soporte Formato SIGUD) | Porcentaje de cumplimiento de atención presencial, telefónica y virtual=(# total de horas de atención presencial telefónica y virtual por parte de la OQRAC durante el periodo/# total de horas hábiles del mes )*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual | * Se da cumplimiento a la actividad en un 100%, ya que se brindó atención de manera telefónica en la ext. 1421, en horario de lunes a viernes de 8 am a 5 pm en jornada continua, así mismo, se brindó atención virtual por medio del Chat Institucional en horario de lunes a viernes de 8 am a 6 pm en jornada continua. | 100% | 01. Formato de Atenciones Chat Institucional Enero - Abril 2021 04. SC-PR-003-FR-005 Registro de Atención Presencial y Telefónica V4 Enero, Febrero, Marzo y Abril (2)
| Analizar el estado actual del Servicio al Ciudadano (Diagnóstico) | * Analizar encuestas virtuales y físicas de satisfacción del servicio a la comunidad universitaria y ciudadanía en general con el fin de hallar los puntos críticos del servicio al ciudadano que deben ser mejorados. | * Informe de Percepción al Servicio | Porcentaje de observaciones frecuentes de la población encuestada = (# de observaciones frecuentes halladas encuestas de percepción virtuales y físicas/# de observaciones efectuadas a través de encuestas de percepción virtuales y físicas)*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual | * De las cincuenta y tres (53) Encuestas virtuales recepcionadas, tan solo veintinueve (29) ciudadanos diligenciaron el campo de observaciones, en las cuales en general felicitan el servicio brindado, no obstante, fueron reiterativos dos (2) temas: 1. incumplimiento en la atención telefónica, 2. inconformidad en la respuesta de peticiones. | 7% | SC-PR-003-FR-008 Consolidado encuestas virtuales 2021 ene - abr 2021 Informe análisis encuesta de Percepción de Atención al Ciudadano Enero - Abril 2021
| Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | * Incentivar y promover el uso a nivel interno y externo de la herramienta: Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "Bogotá Te Escucha" | * Banner, talleres, correos electrónicos. * Circular (secretaría general) directrices manejo PQRSD. | ( # de actividades ejecutadas para incentivar y promover el uso de Bogotá Te Escucha / # de actividades programadas para incentivar y promover el uso de Bogotá te Escucha) *Circular= 1 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano * Secretaría General | Tercer Trimestre 2021 |  |  |  | N/A para este periodo
| Fortalecimiento de los Canales de Atención | * Generar el Protocolo de Atención al Ciudadano, publicarlo y difundirlo en canales virtuales y presenciales. | * Protocolo de Atención al Ciudadano actualizado | Un Protocolo de Atención al Ciudadano actualizado y aprobado por Secretaria General | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Tercer Trimestre 2021 |  |  |  | N/A para este periodo
|  | * Realizar conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación y Control un diagnóstico de los canales de acceso que identifiquen las necesidades de los ciudadanos y la comunidad universitaria que incluyan las personas en situación de movilidad reducida. | * Informe de diagnóstico de los canales de acceso. | Informe de diagnóstico de canales de acceso = 1 | * División de Recursos Físicos * Oficina Asesora de Planeación y Control (Planta Física) | Primer Trimestre 2021 |  |  |  | N/A para este periodo
|  | * Realizar los estudios requeridos para la identificación de las necesidades en materia de adecuación física, que garantice la accesibilidad adecuada a la población de movilidad reducida. | * Estudio de necesidades | Documento | * División de Recursos Físicos * Oficina Asesora de Planeación y Control (Planta Física) | Segundo Trimestre 2021 | * Formulación de documento de diagnóstico de calificación y evaluación de las condiciones de accesibilidad de las sedes. | 50% | Adjunto documento diagnóstico de accesibilidad. | Documento en elaboración
|  | * Desarrollar los proyectos correspondientes de acuerdo a la capacidad financiera | * Proyectos formulados | Documento | * División de Recursos Físicos * Oficina Asesora de Planeación y Control (Planta Física) | Tercer Trimestre 2021 | * Proyectos diseñados y/o estructurados, publicados y contratados. | 25% | Link: https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.1809772 Invitaciones estudio de mercado adjuntas | Contratar la obra civil y demás actividades para desarrollar la adecuación del acceso peatonal por la Avenida Circunvalar a la sede Macarena A de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas - necesidad (2021-1230). Reparación locativa del espacio físico de coworking en la sede "Casa del Egresado" de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Acondicionamiento acústico y reparación locativa del máster y estudio de grabación, fotografía y radio del Programa de Comunicación Social - sede Bosa Porvenir, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Suministro e instalación del módulo de servicio - café en Bosa Porvenir, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
|  | * Garantizar la atención a la ciudadanía a través del Chat Institucional activo en la página web. | * Lograr la atención del 100% de los chats ID recibidos. | Porcentaje de efectividad en la atención a través del chat institucional=(# de chats ID gestionados / # de chats ID recibidos)*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual | * La atención a través del Chat Institucional, se realizó de lunes a viernes en horario de 8 am a 6 pm, desde el 04 de enero de 2021 al 30 de abril, periodo en el cual, se recibieron 7154 chats, de los cuales fue posible atender 6486 chats, obteniendo atención efectiva en este medio del 90,7 %, lo anterior debido a los altos picos de solicitudes de información en el periodo del proceso de admisiones. La congestión de chats imposibilita que sean contestados en su totalidad por un solo moderador. | 90% | Impresión pantalla estadísticas chats enero - abr - 2021. 01. Formato de Atenciones Chat Institucional Enero - Abril 2021.
|  | * Ajustar y Actualizar la documentación asociada al Proceso de Servicio al Ciudadano con el objetivo de optimizar la atención brindada a la comunidad universitaria y ciudadanía en general. | * Documentación Ajustada Actualizada | Porcentaje de Documentación Ajustada Actualizada=(Documentación revisada o actualizada / total documentación)*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 02/01/2021 - 31/12/2021 | * Durante el primer cuatrimestre de 2021 no se realizaron acciones que aportaran al cumplimiento de esta actividad
|  | * Presentar Informes Técnicos mensuales de PQRS dirigidos a la Subdirección de Servicio de la Alcaldía mayor de Bogotá, Veeduría Distrital, Rectoría y Secretaria General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Informes Trimestrales de Gestión de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano dirigido a la Secretaria General de la Universidad Distrital, Rectoría y Entes de Control e Informe Anual dirigido a la ciudadanía como análisis general de la Gestión de la Oficina de Quejas y Reclamos para ser publicado en la Página Web Institucional. | * Informes Técnicos mensuales de PQRS, Informes Trimestrales de Gestión, Informe Anual de Análisis de Gestión de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano elaborados y presentados ante lo Entes competentes. | Avance de Informes publicados y entregados a entes competentes = (# de informes entregados a la fecha por la OQRAC / # de informes programados totales año 2021)*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual, Trimestral y Anual | * Se elaboraron 9 informes de la siguiente manera: - 4 informes técnicos de gestión de pqrs mensuales: enero, febrero, marzo y abril. - 4 Informes de reporte de gestión de pqrs en la página web de la Red de Quejas de la Veeduría Distrital para ser reflejado en el Tablero de Control Ciudadano. - 1 informe de gestión OQRAC trimestral I 2021. | 31% | Informe técnico mensual - enero Informe técnico mensual - febrero Informe técnico mensual - marzo Informe Trimestral I 2021 http://tablerocontrolciudadano.veeduriadistrital.gov.co:3838/TCC/
| Talento Humano | * Incluir en el ejercicio de reinducción a los servidores públicos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la socialización del Código de Integridad, Participación Ciudadana y Transparencia. | * Jornada de socialización del Código de Integridad, Participación Ciudadana y Transparencia. | Jornada de socialización realizada | * División Recursos Humanos | Primer semestre 2021 |  |  |  | No reporta información
|  | * Incluir en el Plan Institucional de Capacitación -PIC 2021 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, una jornada de capacitación en atención al ciudadano - comunicación accesible. | * Capacitación en Servicio al Ciudadano. | Número de capacitaciones programadas/número de capacitaciones realizadas | * División Recursos Humanos | Primer semestre 2021 |  |  |  | No reporta información
| Relacionamiento con el Ciudadano | * Aumentar la participación de la OQRAC en ferias universitarias y eventos (virtuales y/o presenciales) de acuerdo a las condiciones, con el fin de garantizar y ampliar respecto a la vigencia anterior el acercamiento entre el ciudadano y los procesos, servicios y trámites de la Institución. | * Registro fotográfico | Porcentaje de participación en ferias y eventos (virtuales y/o presenciales) = ( # de asistencias por la OQRAC a ferias y eventos (virtuales y/o presenciales) / # de invitaciones a ferias y eventos + # de solicitudes aprobadas de participación a colegios, entidades y otros eventos ) * 100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Trimestral | * Durante el primer trimestre de la vigencia la oficina fue invitada a siete (7) ferias virtuales, a las cuales se dio oportuna respuesta brindando la información de contacto, duración por cada presentación y contenido, así mismo, se apertura la posibilidad de consensuar y programar la fecha y hora de reunión, para llevar a cabo la feria o reunión, a la cual fue invitada la Institución, sin embargo, no se obtuvo respuesta de estos correos, imposibilitando la oportunidad de llevar a cabo dichos encuentros. | 0% | Ferias y eventos universitarios 2021 (no asistencia no registro fotográfico)
|  |  | * Planillas de asistencia / Registro de asistentes reunión Meet o Zoom. | Porcentaje de relacionamiento ciudadano en ferias y eventos = ( # de ciudadanos que participaron en ferias universitarias y eventos en el periodo/# de ciudadanos que participaron en ferias universitarias y eventos en el periodo en la vigencia anterior ) * 100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Trimestral | * Durante el primer trimestre de la vigencia, la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano fue invitada a siete (7) ferias virtuales, a las cuales se dio oportuna respuesta, brindando la información de contacto, duración por cada presentación y contenido, así mismo, se apertura la posibilidad de consensuar y programar la fecha y hora de reunión para llevar a cabo la feria o reunión a la cual fue invitada la Institución, sin embargo, no se obtuvo respuesta de estos correos, imposibilitando la oportunidad de llevar a cabo dichos encuentros y por consiguiente la participación de asistentes, que respecto al primer trimestre de 2020, se obtuvo una participación de 69 ciudadanos asistentes a ferias universitarios. | 0% | Ferias y eventos universitarios 2021 (no asistencia no registro fotográfico)
|  | * Aplicar encuestas de percepción con el fin de evaluar la satisfacción de la atención en los diferentes trámites y servicios de la Institución. | * Aplicación de encuestas de percepción virtual / base de datos | Porcentaje de satisfacción y percepción de Servicio al Ciudadano = ( número de encuestas evaluadas con un nivel satisfactorio / número de encuestas evaluadas) * 100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Trimestral | * Luego de consolidar y analizar la percepción del servicio, por medio de los tres (3) canales dispuestos: telefónico, chat, y virtual, se puede evidenciar que la atención brindada de forma telefónica por la OQRAC fue totalmente satisfactoria con un porcentaje de 100%, la atención brindada por medio del Chat Institucional por parte de la OQRAC, en la muestra del 1,5% encuestada, tuvo una satisfacción del 83%, mientras que en la encuesta de percepción por canal virtual, la cual contiene 10 preguntas en las cuales, la comunidad universitaria puede informar el servicio solicitado, Unidad Académico – Administrativa y observaciones que contribuyan a mejorar el servicio, además de otros atributos del servicio como amabilidad, conocimiento, claridad entre otros, los resultados arrojados de la percepción obtenida fue del 75% con un nivel menos satisfactorio, es decir, de las doscientas treinta y tres (233) encuestas recolectadas, un total de doscientos doce (212) ciudadanos, es decir el 91% de los encuestados reflejaron satisfacción en la experiencia de la atención recibida en la Institución. | 91% | Registro de Atención Presencial y Telefónica V4 Ene-Abr (incluye encuestas atención telefónica) SC-PR-003-FR-008 Consolidado encuestas virtuales 2021 trim 1 ENCUESTAS CHAT 2021 I CUAT Informe I Trimestre 2021 v2 (incluye pagina 24 informe percepción del servicio)
|  | * Realizar el seguimiento y evaluación a las peticiones interpuestas reiterativas por la ciudadanía a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones "Bogotá Te Escucha - SDQS" a efectos de brindar a la ciudadanía una atención de calidad, eficaz y oportuna. | * Acciones de mejora realizadas con base en peticiones reiterativas a través del Sistema Bogotá Te Escucha/ Actas | Porcentaje de gestión de acciones de mejora a peticiones reiterativas=(# de Acciones de mejora efectuadas en el periodo relacionas con pqrs reiterativas/ # de dependencias competentes para dar respuesta a los subtemas de mayor frecuencia en el periodo)*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual | * En el primer cuatrimestre de 2021, se elaboraron 3 informes mensuales de temas de mayor incidencia en la interposición de acciones ciudadanas, en los cuales se encontraron diez (10) puntos críticos: - Gestión de Trámites - Solicitud de certificación de contratos CPS y administrativo. - Inscripción aspirantes a programas de pregrado. - Lista de Admitidos/No admitidos. - Certificado de Notas. - Sábana de Notas. - Inconformidades con evaluaciones y Notas. - Presunto incumplimiento en atención presencial y telefónica. - Matricula de aspirantes admitidos pregrado. - Pagos. No obstante, no se efectuaron acciones de mejora respecto a estas temáticas | 0% | Informe de seguimiento acciones ciudadanas ene - abr 2021 (Temas Reiterativos)
|  | * Analizar las variables geográficas, demográficas y socioeconómicas de ciudadanos atendidos por la OQRAC con el fin de evaluar la pertinencia de oferta, canales y mecanismos de información empleados por la OQRAC. | * Informe de análisis de las variables geográficas, demográficas y socioeconómicas de ciudadanos atendidos, relacionado con lo dispuesto para la atención en la OQRAC y sus respectivas sugerencias. | Informe =1 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Cuarto Trimestre de 2021 |  |  |  | N/A para este periodo
|  | * Realizar acciones de mejora de acuerdo a las observaciones efectuadas por la ciudadanía a través de las encuestas de percepción, con el fin de aumentar constantemente el nivel de satisfacción de los usuarios. | * Acciones de mejora realizadas de acuerdo a las observaciones realizadas en las encuestas de percepción de servicio a la ciudadanía | Porcentaje de atención a observaciones realizadas a través de encuestas de percepción virtual=(# de acciones de mejora efectuadas en el periodo relacionadas con encuestas de percepción / # de observaciones frecuentes halladas en encuestas de percepción virtuales y físicas )*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual | * Se hallaron dos (2) observaciones frecuentes en el informe de análisis de percepción de la ciudadanía registradas en las encuestas virtuales en el primer cuatrimestre, no obstante, no se desarrollaron acciones de mejora a las dependencias/trámites/servicios originadas por dichas observaciones ciudadanas. | 0% | Informe análisis encuesta de Percepción de Atención al Ciudadano Enero - Abril 2021
| Seguimiento | * Realizar seguimiento a las actividades establecidas para el Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | * Informe de Seguimiento | Informes de Seguimiento | * Oficina Asesora de Control Interno | 10 primeros días hábiles del siguiente mes, corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre.

## C-5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
I MONITOREO (ENERO - ABRIL 2021)
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD REALIZADA | % DE AVANCE | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
Componente 5: Mecanismos para mejorar la Transparencia y Acceso a la Información | Lineamientos de Transparencia Pasiva | * Informar a la comunidad universitaria y ciudadanía en general, a través de los puntos de atención presencial y los canales virtuales y telefónicos, los medios de atención por medio de los cuales los interesados pueden interponer peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de acceso a la información, denuncias por actos de corrupción, solicitudes de copias, consultas, sugerencias y felicitaciones hacia la Institución. | * Informes Trimestrales * Estrategia de Comunicación de la OQRAC | (# de pqrs interpuestas a través de los canales de atención dispuestos/ # de ciudadanos informados en puntos de atención) * 100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2021 - 31/12/2021
|  | * Divulgar y promocionar la Guía Ciudadana para la Gestión de PQRS, donde se expone el paso a paso para la consulta en tiempo real del estado de la acción ciudadana en línea. | * Estrategia de Comunicación de la OQRAC | # de acciones realizadas / # de acciones programadas | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2021 - 31/12/2021 | * En el primer cuatrimestre de 2021 se elaboró la primera acción, proyectando un documento en el cual se crea la propuesta de Estrategia de Comunicación de la OQRAC a desarrollar en 2021, las actividades allí programadas se esperan desarrollar en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia, para lograr divulgar y promocionar la Guía Ciudadana para la interposición de pqrs y demás información de interés a la comunidad universitaria y ciudadanía en general. | 33% | Estrategia de Comunicación 2021 Universidad Distrital Francisco José de Caldas (2)
|  | * Promover el uso de la herramienta "Bogotá te Escucha" para la recepción y atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas en la entidad. | * Estrategia de Comunicación de la OQRAC | # de acciones realizadas / # de acciones programadas | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2021 - 31/12/2021 | * En el primer cuatrimestre de 2021 se elaboró la primera acción, proyectando un documento en el cual se crea la propuesta de estrategia de comunicación de la OQRAC a desarrollar en 2021, las actividades allí programadas se esperan desarrollar en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia, para lograr divulgar y promocionar la Guía Ciudadana para la interposición de pqrs y demás información de interés a la comunidad universitaria y ciudadanía en general. | 33% | Estrategia de Comunicación 2021 Universidad Distrital Francisco José de Caldas (2)
|  | * Recibir, analizar, registrar, parametrizar, asignar y/o dar respuesta a las peticiones interpuestas a través de los diferentes canales de atención, así como su correspondiente seguimiento. | * Registro y cierre definitivo de las PQRS | (# de acciones ciudadanas registradas/ # de acciones ciudadanas recibidas)*100% (# de acciones ciudadanas con cierre por respuesta definitiva/ # de acciones registradas)*100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2021 - 31/12/2021 | * Se recepcionaron, analizaron, registraron y asignaron por competencia, un total de 436 pqrs a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha durante el primer cuatrimestre de 2021. * De las cuatrocientas treinta y seis (436) acciones ciudadanas recibidas en el primer cuatrimestre de 2021 mas noventa y cuatro (94) peticiones activas que a corte 31 de diciembre de 2020 quedaron pendientes, para un total de quinientas treinta (530) peticiones activas, tan solo ciento cincuenta y seis (156) peticiones, es decir el 29%, fueron cerradas definitivamente al corte de 30 de abril de 2021, por lo cual se evidencia dificultad en el cierre de peticiones. | 100% 29% | Informe técnico mensual - enero Informe técnico mensual - febrero Informe técnico mensual - marzo Informe técnico mensual - abril http://reclamos.udistrital.edu.co:8080/informe | Es necesario realizar un ajuste al segundo indicador de la siguiente forma: Porcentaje gestión de pqrs en el periodo = (# de pqrs cerradas en el periodo / ( # de pqrs recibidas en el periodo + # de pqrs pendientes del periodo anterior)) * 100
|  | * Presentar a la Oficina Asesora de Planeación y Control el Informe de Percepción Ciudadana con sus correspondientes puntos críticos hallados en la realización de trámites. | * Informes de percepción al Servicio presentados | Informes de percepción al Servicio presentados = 4 | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 20/04/2021 20/07/2021 20/10/2021 20/01/2022 | * Se elaboró el Informe de Percepción del Servicio, en el cual se evidencian varias observaciones de la comunidad universitaria y ciudadanía en general, referentes a algunos trámites y sus costos elevados según una ciudadanía, este informe será remitido a la OAPC, al igual que el consolidado de encuestas recibidas, para tratarlo conjuntamente y evaluar puntos que aporten a la racionalización de trámites. | 1 | SC-PR-003-FR-008 Consolidado encuestas 2021 ene - abr Informe análisis encuesta de Percepción de Atención al Ciudadano Enero - Abril 2021
| Lineamientos de Transparencia Activa | * Revisar y actualizar de ser necesario la Matriz de Fuente Oficial de Información - Transparencia. | * Matriz de Fuente Oficial de Información - Transparencia actualizada. | Documento: Matriz de Fuente Oficial de Información - Transparencia. | * Oficina de Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano | 01/02/2021 - 31/12/2021 | * Durante el primer cuatrimestre se realizó la revisión de la Matriz de Fuente de Información Oficial de Transparencia, sin encontrar ninguna novedad en las competencias de cada dependencia en el manejo de información, justamente es, a través de esta Matriz que se desarrolló el seguimiento a la Información publicada de la siguiente actividad del PAAC Cuatrimestre - I | 1 | Registro de publicaciones y Fuente de Información Oficial Transparencia 1712-2014 marzo-2021
|  | * Hacer seguimiento a la publicación oportuna y actualizada de los ítems de la página de “Transparencia y acceso a la información pública” | * Matriz de cumplimiento normativo 1712 - Procuraduría General de la Nación | (No de Ítems publicados por la universidad / No de Ítems solicitados por la ley) * 100 | * Oficina de Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano | 01/08/2021 - 30/10/2021 | * Se realizó el seguimiento de la información publicada en el Portal de Transparencia y Acceso a la Información, encontrando que, de los 57 subíndices solicitados por la Procuraduría General de la Nación, se encuentran publicados actualmente 52.5, no obstante, algunos de estos, están pendientes por actualización, para lo cual, la OQRAC, en cumplimiento de sus actividades, solicitará en el segundo cuatrimestre a las dependencias fuentes de dicha información, que esta, sea actualizada, con el fin de cumplir oportunamente con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 1712 de 2014. | 1 | Registro de publicaciones y Fuente de Información Oficial Transparencia 1712-2014 marzo-2021
|  | * Analizar y caracterizar los Grupos Valor de la Universidad. | * Matriz de Caracterización de Usuarios | Documento de Caracterización de Grupos de Valor | * Oficina Asesora de Planeación y Control * Lideres y Gestores de Procesos y sus Equipos de Trabajo | 2021-06-30 | * Se está ajustando la primera versión del Documento de Caracterización de Grupos de Valor y de interés de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con la información recolectada en la vigencia 2020, de las diferentes Dependencias involucradas con este tema. | 50% | Borrador Documento de Caracterización de Grupos de Valor y de Interés de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
|  | * Publicar el Directorio de información de los servidores públicos docentes, administrativos, y contratistas de la Universidad, de conformidad con la Ley 1712 de 2014. | * Directorio publicado | Un Directorio | * Oficina Asesora de Sistemas | 02/01/2021 - 31/12/2021 | * La Oficina Asesora de Sistemas no publica el directorio, por lo que se solicita respetuosamente verificar la responsabilidad de esta actividad
| Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales | * Revisar, actualizar de ser necesario y divulgar la Política de seguridad de la información y de protección de datos personales. | * Política actualizada y divulgada | un Documento | * Oficina Red de Datos UDNET | 2021-02-15 | * De la política de seguridad y privacidad de la información, el responsable es la Secretaría General, la Oficina Asesora de Sistemas y la Red de datos apoyan la gestión de acuerdo a los lineamientos dados. De igual manera cabe resaltar que esta información va de la mano con la implementación del proyecto MSPI ( Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información) el cual comenzará su ejecución en el año 2022. Respetuosamente se solicita consultar a la Secretaria General sobre esta actividad. * El documento borrador de la Política de Seguridad de la Información, se encuentra publicada la página web del Comité de Informática (el cual ya no se encuentra vigente), de acuerdo a la conformación de los Equipos Técnicos, ¿el responsable de la creación de este documento no es la Secretaría General? [http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/documents/280760/ba76cf46-90cc-4231-a431-6432b6fddf57] * El documento de la protección de Datos Personales se encuentra publicado en el sistema de información de la Secretaría General. | 100% | https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/cit/documentos/NORMATIVIDAD/politica_seguridad/archivos/Politica_para_Seguridad_Informacion_Version_0.0.1.0.pdf 2. https://sgral.udistrital.edu.co/xdata/rec/res_2016-432.pdf | Desde la Red de Datos UDNET, se informa que esta actividad no es responsabilidad de la dependencia puesto que la Gestión de Seguridad de la información y la Protección de Datos Personales es responsabilidad de Secretaría General.
| Gestión documental para el acceso a la información pública | * Actualizar los niveles de documentación asociados al Proceso de Gestión Documental cuando se requieran modificaciones. | * Niveles de documentación actualizados | No. de documentos actualizados | * Sección de Actas, Archivo y Microfilmación. | 2/01/2021 - 31/12/2021 | * La Sección de Actas Archivo y Microfilmación inició en febrero el proceso de contratación de tres profesionales archivistas, quienes en su objeto contractual y obligaciones, tienen como actividades: la actualización de instrumentos y herramientas archivísticas, que deberán ser actualizados en el Proceso de Gestión Documental en el SIGUD. | 0% |  | El proceso contractual ha tenido retrasos, ocasionando de igual forma retrasos en los productos y metas trazadas.
| Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública | * Elaborar el Registro de Activos de Información. | * Registro de Activos de Información aprobado y publicado | 1 Documento | * Sección de Actas, Archivo y Microfilmación. | 2021-12-31 | * La Sección de Actas Archivo y Microfilmación inicio en febrero el proceso de contratación de tres profesionales archivistas quienes en su objeto contractual y obligaciones tienen como actividades: la elaboración de los instrumentos de la gestión de la información pública que deberán ser elaborados y publicados. | 0% |  | El proceso contractual ha tenido retrasos, ocasionando de igual forma retrasos en los productos y metas trazadas.
|  | * Elaborar el Esquema de Publicación de Información. | * Esquema de Publicación de Información aprobado y publicado | 1 Documento | * Sección de Actas, Archivo y Microfilmación. | 2021-12-31 | * La Sección de Actas Archivo y Microfilmación inicio en febrero el proceso de contratación de tres profesionales archivistas quienes en su objeto contractual y obligaciones tienen como actividades: la elaboración de los instrumentos de la gestión de la información pública que deberán ser elaborados y publicados. | 0% |  | El proceso contractual ha tenido retrasos, ocasionando de igual forma retrasos en los productos y metas trazadas.
|  | * Elaborar el Índice de Información Clasificada y Reservada - Datos Abiertos. | * Índice de Información Clasificada y Reservada - Datos Abiertos | 1 documento Índice de Información Clasificada y Reservada - Datos Abiertos | * Sección de Actas, Archivo y Microfilmación. | 2021-12-31 | * La Sección de Actas Archivo y Microfilmación inicio en febrero el proceso de contratación de tres profesionales archivistas quienes en su objeto contractual y obligaciones tienen como actividades: la elaboración de los instrumentos de la gestión de la información pública que deberán ser elaborados y publicados. | 0% |  | El proceso contractual ha tenido retrasos ocasionando de igual forma retrasos en los productos y metas trazadas.
|  | * Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Proyecto para la implementación del Modelo de Privacidad y Seguridad de Información para su viabilización. | * Financiación Documento Proyecto | Financiación Documento Proyecto | * Secretaría General * OAS | 2021-03-31 | * El proyecto quedó consignado en el MGA en donde se evidencia que la ejecución del proyecto, comenzará en el año 2022. En el archivo “01072020 OAPC Ficha Formulación 7900” en la hoja "cadena de valor" se encuentra estipulado el valor y tiempo de ejecución del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI, que comenzará su ejecución en el año 2022. Sin embargo, en el año 2019, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó el proyecto. | 100% | https://drive.google.com/file/d/1QCY5QsPL3vr76On2IgKRGQJ0ISsa98e4/view?usp=sharing
| Criterio diferencial de accesibilidad | * Diagnosticar las condiciones de accesibilidad del contenido publicado en las páginas web. | * Diagnóstico de las condiciones de accesibilidad. | * Diagnóstico de las condiciones de accesibilidad. | * Oficina Red de Datos UDNET | 2021-06-30 | * Se está realizando el diagnóstico de las páginas web que han sido migradas al CMS Drupal o están en proceso de migración. | 10% |  | Pendiente evidencia
|  | * Establecer acciones de intervención que permita fortalecer las condiciones de accesibilidad publicado en las páginas web. | * Plan de Acción/Cronograma de Actividades | Un Documento | * Oficina Red de Datos UDNET | 2021-06-30 | * Se están realizando ajustes al Plan de Acción generado en la vigencia anterior para orientar las actividades en relación a la migración de páginas web que se ha realizado por parte de la Red de Datos UDNET | 10% |  | Pendiente evidencia
|  | * Proponer Política de accesibilidad a la información pública. | * Información divulgada | No de acciones realizadas / No. de acciones programadas * 100 | * CADEP Acacia * Red de Datos UDNET | 2021-06-30 | * Se propone que: La Política de Accesibilidad esté enfocada en la publicación de información en las páginas web bajo el dominio: udistrital.edu.co. Para el desarrollo de la Política de Accesibilidad, se debe vincular a la dependencia de Gestión Documental, quienes son los encargados de dar los lineamientos para la generación de documentos accesibles. Se genera comunicación con el CADEP - ACACIA, para generar un cronograma de trabajo para la creación de la Política de Accesibilidad. | 10% |  | A la fecha no se tiene documentación o información a divulgar, pero ya se está realizando la comunicación con CADEP ACACIA para el desarrollo de la Política de Accesibilidad
| Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública | * Solicitar a la División de Recursos Humano la realización de las capacitaciones sobre la Ley 1712 de 2014. | * Solicitud realizada | 1 Solicitud realizada | * Oficina de Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano | 2021-02-15 | * A través de Correo Institucional y previo a la aprobación del Plan de Capacitación Institucional, la OQRAC, remitió a la División de Recursos Humanos, la amable solicitud de inclusión de los temas de Transparencia, acceso a la información, lucha contra la corrupción e integridad en el PIC 2021. Posteriormente fueron aprobados estos temas en el PIC 2021. | 1 | Correo amable solicitud de inclusión tema Ley 1712 de 2014 - PIC 2021.
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | * Generar un Informe de solicitudes de acceso a información que contenga: - El número de solicitudes recibidas. - El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra Institución. - El tiempo de respuesta a cada solicitud. - El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | * Informes de solicitudes de acceso a Información | Número de informes de solicitudes de acceso a información | * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia mensual | * La OQRAC elaboró cuatro (4) Informes Técnicos de Gestión de pqrs mensuales, en los cuales se puede encontrar lo referente a las solicitudes de acceso a la información, tramitado por el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha. Así mismo, se elaboró un (1) informe trimestral en el cual se recolecta la información de los Informes Técnicos de Gestión de pqrs mensuales y se incluye la información de solicitudes de acceso a la información atendidas de manera inmediata. Dichos informes se encuentran publicados en la página web de la OQRAC: http://reclamos.udistrital.edu.co:8080/informes, para conocimiento público de la ciudadanía. | 4 | Informe Técnico mensual - enero Informe Técnico mensual - febrero Informe Técnico mensual - marzo Informe Técnico mensual - abril Informe Trimestral I 2021 http://reclamos.udistrital.edu.co:8080/informes
|  | * Verificar que las acciones propuestas en dicho Componente se realicen forma oportuna. | * Informe de Verificación | Un documento | * Oficina Asesora de Control Interno | 10 primeros días hábiles del siguiente mes, corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre.

## C-6
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
I MONITOREO (ENERO - ABRIL 2021)
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD REALIZADA | % DE AVANCE | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
Componente 6: Integridad | Iniciativas Adicionales | * Elaborar y Publicar el Plan de Acción, en el cual se establece las actividades que se desarrollarán para la implementación del Código de Integridad del Servicio Público, el cual fue adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 278 de julio 14 de 2019 y remitirlo a la OAPC. | * Plan de Acción | Documento Plan de Acción | * División de Recursos Humanos | 2021-02-28 | Se elaboró el documento plan de acción del código de integridad 2021 y se encuentra publicado en la página web de la División de Recursos Humanos. | 100% | Plan de Acción. Publicación en página web.
|  | * Ejecutar el Plan de Acción para la Implementación del Código de Integridad | * Informes de Implementación | (Actividades Realizadas/ Actividades Planeadas) * 100 | * División de Recursos Humanos | 01/03/2021- 31/12/2021 | Se ha avanzado en la ejecución del plan de acción, el cual se estructuró en cuatro etapas, de las cuales, se han ejecutado dos, el diagnóstico y la planeación, así mismo, de las 12 actividades planeadas se han ejecutado 4. | 33% | Informe de ejecución del Plan de Acción
|  | * Realizar y presentar los informes cuatrimestrales de ejecución del Plan de Acción del Código de Integridad del Servicio Público | * Informes de Implementación | Documento Informe de Implementación | * División de Recursos Humanos | 10/05/2021 10/09/2021 10/01/2022 | Se elaboró el informe de ejecución del plan de acción del código de integridad, con corte a abril de 2021. | 33% | Informe de ejecución del Plan de Acción
|  | * Coordinar Mesas de Trabajo para construir el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia correspondiente de manera participativa; teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones generadas por las diferentes unidades y funcionarios de la entidad. | Documento preliminar PAAC 2021 de la Universidad Distrital | Documento | * Oficina Asesora de Planeación y Control * Responsables de cada Componente | 01/10/2021 - 31/12/2021 | Se participó en el mes de febrero en las mesas de trabajo lideradas por la Oficina Asesora de Planeación. | 100% | PAAC 2021