## Menú
“Por una Universidad con ideas que construyen”
Para visualizar algún Componente del PAAC en específico, seleccionelo en la lista de Componentes:
"EL MEJORAMIENTO, UNA CONSTRUCCIÓN DE TODOS"
2023
“Por una Universidad con ideas que construyen”

## C-1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROPUESTAS | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 Revisar, actualizar de ser necesario y mantener publicada la documentación asociada con la Política de Administración del Riesgo. | Documentación asociada con la Administración del Riesgo actualizada y publicada | No. de documentos revisados/No. de documentos proyectados * 100 No. de documentos publicados/No. de documentos que requieren actualización * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control | 01/02/2023 - 31/12/2023
|  | 1.2 Realizar jornadas de socialización y capacitación con los Líderes, Gestores y Promotores de Procesos sobre la Política de Administración del Riesgo, y los lineamientos contemplados en el Manual de Gestión para la Administración del Riesgo, con el fin de fomentar las buenas prácticas. | Soportes ejecución de acciones de socialización y capacitación sobre la Política de Administración del Riesgo: Presentaciones, Actas de Reunión, Planillas de Asistencia, Registros Fotográficos etc. | (No. de jornadas realizadas / No. de jornadas programadas) * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control | Frecuencia Semestral
| 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 Prestar la asesoría y acompañamiento en la implementación de los lineamientos metodológicos establecidos en el Manual de Gestión para la Administración del Riesgo para la construcción y/o actualización del Mapa Integral de Riesgos - MIR | Bitácora de reuniones y/o asesorías de acompañamiento: Actas de Reunión, Planillas de Asistencia, Registros Fotográficos etc. | No. de asesorias ejecutadas/No. Asesorias requeridas*100 No. de solicitudes atendidas/No. solicitudes extendidas*100 | Oficina Asesora de Planeación y Control | 01/02/2023 - 31/12/2023
|  | 2.2 Actualizar, consolidar y publicar de ser necesario los Mapas de Riesgos de Corrupción por Procesos. | Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos actualizado y publicados | No. de documentos revisados/No. de documentos proyectados * 100 No. de documentos publicados/No. de documentos que requieren actualización * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control | 01/02/2023 - 31/12/2023
| 3. Consulta y Divulgación | 3.1 Divulgar y promover la consulta del Mapa de Riesgos de Corrupción en el link de “Transparencia y acceso a la información pública”. | Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos publicado | No. de documentos divulgados en el link de “Transparencia y acceso a la información pública”/No. de documentos generados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control | 2023-04-18
| 4. Monitoreo y Revisión | 4.1 Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios. | Informe de monitoreo y análisis al Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control | 10 primeros días hábiles del siguiente mes, corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre de 2023
| 5. Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos | 5.1 Hacer seguimiento a la efectividad de los Controles identificados en el Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos | Informe de seguimiento y análisis al Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | Oficina Asesora de Control Interno | 10 primeros días hábiles del siguiente mes, corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre de 2023
| Seguimiento de Riesgos de Corrupción | Hacer seguimiento a la efectividad de los Controles formulados en el Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos. | Informe de Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos | 3 Cortes de Seguimiento | Oficina Asesora de Control Interno | 10 primeros días hábiles del siguiente mes, corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre de 2022

## C-2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO | NOMBRE | ESTADO | SITUACIÓN ACTUAL | MEJORA POR IMPLEMENTAR | BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD | TIPO RACIONALIZACIÓN | ACCIONES RACIONALIZACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE
Componente 2: Racionalización de Trámites | 1. Estrategia de Racionalización |  | 1.1 Matrícula Aspirantes Admitidos a Programas de Pregrado | Inscrito | Actualmente se radican los documentos de la matrícula y su liquidación de manera presencial. | Habilitar la radicación en línea | Reducción en costos de desplazamiento | Tecnológico | Radicación en línea | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina de Admisiones Oficina Asesora de Planeación y Control (Como administradora del SUIT, actualizará la información en dicho aplicativo, conforme a los reportes remitidos por las unidades responsables de los respectivos Trámites y OPA´s)
|  |  | 1.2 Matrícula Aspirantes Admitidos a Programas de Pregrado | Inscrito | Actualmente se realiza la carnetización de manera presencial. | Se habilitará la carnetización por medios electrónicos. | Reducción en costos de desplazamiento | Tecnológico | Trámite parcialmente en línea | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina de Admisiones Oficina Asesora de Planeación y Control (Como administradora del SUIT, actualizará la información en dicho aplicativo, conforme a los reportes remitidos por las unidades responsables de los respectivos Trámites y OPA´s)
|  |  | 1.3 Matrícula Aspirantes Admitidos a Programas de Pregrado | Inscrito | Actualmente se realizan los pagos presencialmente a través de la Entidad Bancaria. | Habilitar el pago en línea por PSE. | Reducción en costos de desplazamiento | Tecnológico | Pago en línea por PSE | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina de Admisiones Oficina Asesora de Planeación y Control (Como administradora del SUIT, actualizará la información en dicho aplicativo, conforme a los reportes remitidos por las unidades responsables de los respectivos Trámites y OPA´s)
|  |  | 1.4 Carnetización | Inscrito | Actualmente se realizan los pagos presencialmente a través de la Entidad Bancaria. | Habilitar el pago en línea por PSE. | Reducción en costos de desplazamiento | Tecnológico | Pago en línea por PSE | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina de Admisiones Oficina Asesora de Planeación y Control (Como administradora del SUIT, actualizará la información en dicho aplicativo, conforme a los reportes remitidos por las unidades responsables de los respectivos Trámites y OPA´s)

## C-3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 3: Rendición de Cuentas | 1. Análisis del Estado del proceso de Rendición de Cuentas: i) Definición del Equipo que lidere el proceso de Rendición de Cuentas. ii) Diagnóstico del estado de la Rendición de Cuentas de la entidad. iii) Caracterización de los Ciudadanos y Grupos de Interés. iv) Identificación de necesidades de información y valoración de información actual. v) Capacidad operativa y disponibilidad de Recursos. |  | 1.1 Convocar al Equipo Técnico de Rendición de Cuentas a una Mesa de Trabajo con el fin de evaluar, analizar y proponer las acciones a desarrollar para la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas en la Universidad, vigencia 2022. | Acta de Reunión | No. de documentos (acta) elaborados/No. de documentos (acta) proyectados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control | 2023-02-08
|  |  | 1.2 Definir con las demás unidades asociadas al Componente de Rendición de Cuentas, la Estrategia de Comunicación e información que garantice espacios de interlocución con la ciudadanía para que conozcan de primera mano los resultados de la gestión de la Universidad y garantizar así el acceso a la información completa, clara y confiable. | Documento Estrategia de Comunicación e Información | No. de documentos elaborados/No. de documentos proyectados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control | 2023-02-15
| 2. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas (En este paso la entidad deberá formular las actividades que se compromete a cumplir en el año e integrarlas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: i) Establecimiento del objetivo, metas y seguimiento. ii) Selección de acciones para divulgar la información en lenguaje claro. iii) Selección de acciones para promover y realizar el diálogo. iv) Selección de acciones para generar incentivos. | Información | 2.1 Generar el Cronograma para el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Cronograma Rendición de Cuentas | No. de documentos (cronograma) elaborados/No. de documentos (cronograma) proyectados * 100 | Equipo Técnico de Rendición de Cuentas | 2023-02-15
|  |  | 2.2 Publicar el documento correspondiente al desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | Documento Estrategia de Rendición de Cuentas | No. de documentos publicados/No. de documentos generados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control | 28/02/20223
|  |  | 2.3 Preparar y presentar al Sr. Rector, el proyecto consolidado de Informe Anual de Gestión para su consideración y aprobación. | Documento Informe Anual de Gestión | No. de documentos aprobados/No. de documentos elaborados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control | 2023-02-23
|  |  | 2.4 Publicar en el portal web institucional, link: https://www.udistrital.edu.co/transparencia el documento correspondiente al Informe Anual de Gestión aprobado por el Sr. Rector. | Documento Informe Anual de Gestión | No. de documentos publicados/No. de documentos generados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control | 2023-02-27
|  |  | 2.5 Publicar en el portal web institucional, link: https://www.udistrital.edu.co/transparencia informes y documentos orientados al balance de la gestión tales como: Ejecución Presupuestal, Extensión y Proyección Social, Productos, Metas y Resultados, Plan de Acción, Boletín Estadístico, Autoevaluación y Acreditación entre otros. | Documentos Informes de Gestión | No. de documentos publicados/No. de documentos generados * 100 | * Sección de Presupuesto * IDEXUD * Oficina Asesora de Planeación y Control * Coordinación General Autoevaluación y Acreditación | 2023-02-27
|  |  | 2.6 Publicar en la pagina web de la Oficina Asesora de Planeación y Control los informes resultantes del seguimiento trimestral a los Planes de Acción de las unidades Academico-Administrativas. | Informes de seguimiento trimestral | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | *Oficina Asesora de Planeación y Control | 01/01/2023 - 31/12/2023
|  |  | 2.7 Diseñar piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los informes de Rendición de Cuentas para todos los grupos de valor incluyendo población con discapacidad. | Piezas comunicativas informativas | No. de piezas comunicativas generadas/No. de piezas comunicativas proyectadas * 100 | * Equipo de Comunicaciones * Acacia | 1/03/2023 - 24/05/2023
|  | Diálogo | 2.8 Generar Focus Group con los grupos de valor como mecanismos de intercambio de ideas, para conocer la información relevante que debería incluirse en los eventos de Rendición de Cuentas y retroalimentación de los mismos. | Informe de la sesión realizada | No. de documentos elaborados/No. de documentos proyectados * 100 | * Oficina Asesora de Planeación y Control * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 2023-03-15
|  |  | 2.9 Fortalecer el sistema de respuestas a los ciudadanos frente a los Informes de Rendición de Cuentas a través del Sistema de Quejas y Reclamos, el correo electrónico o físico, la web, etc., como mecanismo de interlocución directa entre los grupos de valor, grupos de interés, la ciudadanía en general y la Institución. | Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana dispuestos por la Universidad | No solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas* 100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 - 31/12/2023
|  |  | 2.10 Propiciar espacios y mecanismos de diálogo de doble vía y divulgación por parte de las Decanaturas con el fin de presentar los aspectos más relevantes de su gestión. | Espacios de interlocución directa entre la Universidad, la comunidad educativa y la ciudadanía en general | No. de eventos generados/No. de eventos proyectados * 100 | Decanos de Facultad y sus Equipos de Trabajo | 8/03/2023 15/03/2023 29/03/2023 26/04/2023 10/05/2023 24/05/2023
|  |  | 2.11 Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional. | Espacios de interlocución directa entre la Universidad, la comunidad educativa y la ciudadanía en general | No. de eventos generados/No. de eventos proyectados * 100 | Equipo Técnico de Rendición de Cuentas | 2023-04-12
|  | Incentivos / Responsabilidad | 2.12 Impulsar acciones para incentivar y promover la participación de los grupos de valor y difundir la cultura de rendir cuentas permanentemente e interactuando con éstos a través de los mecanismos de comunicación existentes en la Universidad. | Publicaciones dirigidas a los grupos de valor a través de los diferentes mecanismos de comunicación existentes en la Universidad | No. de publicaciones realizadas/No. Total de publicaciones propuestas* 100 | Equipo de Comunicaciones | 25/04/2023- 31/12/2023
| 3. Implementación de las acciones programadas. |  | 3. 1 Coordinar con el Equipo Técnico de Rendición de Cuentas la logística para la realización de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Mesas de Trabajo | No. de acciones realizadas/No de acciones proyectadas * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control | 01/02/2023 - 24/05/2023
|  |  | 3.2 Generar el Informe de Resultados del despliegue de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Informe de Resultados Estrategia de Rendición de Cuentas | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control | 2023-05-04
| 4. Evaluación Interna y Externa del proceso de Rendición de Cuentas : i) Evaluación y seguimiento. ii) Elaboración de Informe de Resultados, logros y dificultades. iii) Diseño de Planes de Mejoramiento en Rendición de Cuentas. |  | 4.1 Presentar la evaluación sobre el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Informe de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | Oficina Asesora de Control Interno | 2023-05-04
|  |  | 4.2 Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Informe de Resultados del despliegue de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Acta de Reunión | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control | 1/04/2023 - 30/06/2023

## C-4
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROPUESTAS | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 1. Planeación Estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 Realizar Mesa de Trabajo con el Área funcional de Planes con el fin de revisar y estructurar de ser necesario el Boletín Estadístico y alinearlo con el documento de Caracterización de los Grupos de Valor de la Universidad | Mesa de Trabajo | # de documentos elaborados/No. de documentos proyectados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control. | 2023-06-30
|  | 1.2 Analizar las variables geográficas, demográficas y socioeconómicas de ciudadanos atendidos por la OQRAC con el fin de evaluar la pertinencia de oferta, canales y mecanismos de información empleados por la OQRAC. | Informe de análisis de las variables geográficas, demográficas y socioeconómicas de ciudadanos atendidos, relacionado con lo dispuesto para la atención en la OQRAC y sus respectivas sugerencias. | # de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 2023-12-31
|  | 1.3 Realizar actividades que mejoren el servicio de la Institución de acuerdo a la necesidades de la ciudadanía, respecto a las conclusiones del informe. | Actividades que propenden por la mejora continua en el servicio al ciudadano. | # de actividades realizadas/ # de actividades propuestas | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 a 31/12/2023
| 2. Fortalecimiento del Talento Humano al Servicio al Ciudadano | 2.1 Generar un Cronograma de actividades que propenda por la socialización y apropiación del Código de Integridad, Participación Ciudadana y Transparencia a los servidores públicos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | Cronograma de actividades | # de cronogramas elaborados/No. de cronogramas proyectados * 100 | División Recursos Humanos | 2023-03-31
|  | 2.2 Ejecutar el Cronograma de actividades Socialización y Apropiación del Código de Integridad, Participación Ciudadana y Transparencia dirigido a los servidores públicos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | Informes de ejecución Cronograma | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | División Recursos Humanos | 15/05/2023 15/09/2023 15/01/2024
|  | 2.3 Generar el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2023 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde se incluyan las capacitaciones en Atención al Ciudadano - Comunicación accesible. | Plan Institucional de Capacitación - PIC 2023 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas | # de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100 | División Recursos Humanos | 2023-03-31
| 3. Gestión del relacionamiento con los Ciudadanos | 3.1 Elaborar la propuesta de formulación y adopción de la Política de Servicio al Ciudadano 3.2 Generar la propuesta de la Política de Participación Ciudadana o Plan de Participación Ciudadana en la Universidad Distrital, con el fin de mejorar la relación del Estado con el Ciudadano. Ley 2052. | Propuesta formulación de la Política de Participación Ciudadana. Propuesta de formulación del Plan de Participación Ciudadana. | # de políticas públicas de relacionamiento ciudadano formalizadas/# de políticas públicas de relacionamiento ciudadano proyectadas | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 a 31/12/2023
|  | 3.3 Garantizar la atención oportuna de PQRS radicadas en la OQRAC, cumpliendo con los términos previstos por ley, haciendo uso de las Tecnologías de la Información - por medio del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá Te Escucha | Cumplimiento del 100% en la gestión de peticiones en términos de ley. | Porcentaje de cumplimiento de gestión de peticiones en los términos de Ley=(# de peticiones gestionadas en el periodo oportunamente/ # de peticiones recibidas en el periodo + # de peticiones pendientes en términos periodos anteriores)*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual
|  | 3.4 Promover el uso de la herramienta "Bogotá te Escucha" para la recepción y atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas en la entidad. | Estrategia de Comunicación de la OQRAC. | # de acciones realizadas / # de acciones programadas | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 - 31/12/2023
|  | 3.5 Garantizar el acceso a la información a través de los puntos de atención presencial y los canales telefónico y virtual de la OQRAC, en los cuales la ciudadanía pueda conocer los servicios, trámites y demás información de interés de la Institución. | Relación de atenciones presencial, telefónica y virtual (Soporte Formato SIGUD). | Porcentaje de cumplimiento de atención presencial, telefónica y virtual=(# de canales de atención activos en el periodo / # de canales de atención disponibles en el periodo) | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual
|  | 3.6 Acudir al Ministerio de Cultura para solicitar la traducción de lenguas nativas de peticiones y correspondientes respuestas. | Reporte de solicitudes al Ministerio de Cultura con relación a peticiones nativas. | # de reporte realizados/# de reportes programados | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 a 31/12/2023
|  | 3.7 Realizar el seguimiento al cumplimiento en los atributos de calidad de respuestas a peticiones (de fondo, oportuno, coherente, cálido y veraz). | Formato Seguimiento a peticiones (SIGUD). | # de seguimientos de cumplimiento de atributos de calidad a respuesta de peticiones en el periodo / # de peticiones con cierre consolidado en el periodo | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 a 31/12/2023
|  | 3.8 Actualizar semestralmente el portal web de "preguntas frecuentes" de la Institución con sus correspondientes respuestas. | Portal web de "Preguntas frecuentes" de la institución actualizado. | # de preguntas frecuentes y respuestas actualizadas / # de preguntas frecuentes y respuestas que requirieron actualización | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 a 31/12/2023
|  | 3.9 Ajustar y Actualizar la documentación asociada al Proceso de Servicio al Ciudadano con el objetivo de optimizar la atención brindada a la comunidad universitaria y ciudadanía en general. | Documentación ajustada actualizada | Porcentaje de documentación ajustada actualizada = (documentación revisada o actualizada / total documentación)*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 a 31/12/2023
|  | 3.10 Aplicar encuestas de percepción con el fin de evaluar la satisfacción de la atención en los diferentes trámites y servicios de la Institución. | Encuestas de percepción virtual / base de datos | Porcentaje de satisfacción y percepción de Servicio al Ciudadano = ( número de encuestas evaluadas con un nivel satisfactorio / número de encuestas evaluadas) * 100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Trimestral
|  | 3.11 Realizar el seguimiento y evaluación a las peticiones interpuestas reiterativas por la ciudadanía a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones "Bogotá Te Escucha - SDQS" y a los resultados de las encuestas de percepción del servicio a efectos de desarrollar acciones que mejoren la atención de calidad, eficaz y oportuna a la ciudadanía. | Acciones de mejora realizadas con base en peticiones reiterativas a través del Sistema Bogotá Te Escucha y de resultados de encuestas de percepción de servicio/ Actas | Porcentaje de gestión de acciones de mejora a =(# de Acciones de mejora efectuadas en el periodo / # de Acciones de mejora proyectadas)*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Trimestal
|  | 3.12 Realizar conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación y Control y con la División de Recursos Físicos un diagnóstico de los canales de acceso, que identifiquen las necesidades de los ciudadanos y la comunidad universitaria, que incluyan las personas en situación de movilidad reducida. | Informes de Diagnóstico de los Canales de Acceso por Sede. | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control (Desarrollo Físico) | 05/05/2023 08/09/2023 05/01/2024
|  | 3.13 Definir dos proyectos de Accesibilidad a Movilidad Reducida, lo cuales van a ser llevados a Estudios Previos, tomando como referencia los informes de diagnóstico de Canales de Acceso generados durante la vigencia y su correspondiente prioridad. | Estudios previos de los Proyectos elegidos | # de documentos elaborados/No. de documentos proyectados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control (Desarrollo Físico) | 2023-12-01
| 4. Conocimiento al Servicio al Ciudadano - Generación y Producción. | 4.1 Desarrollar el cronograma del Plan de Participación Ciudadana. | Informe de resultados del Plan de Participación Ciudadana. | Porcentaje de cumplimiento del plan de participación ciudadana = ( # de actividades efectuadas / # de actividades programadas) | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 2023-06-30
| 5. Conocimiento al Servicio al Ciudadano - Analítica institucional | 5.1 Presentar Informes Técnicos mensuales de PQRS dirigidos a la Subdirección de Servicio de la Alcaldía mayor de Bogotá, Veeduría Distrital, Rectoría y Secretaría General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Informes Trimestrales de Gestión de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano dirigido a la Secretaría General de la Universidad Distrital, Rectoría y Entes de Control e Informe Anual dirigido a la ciudadanía como análisis general de la Gestión de la Oficina de Quejas y Reclamos para ser publicado en la Página Web Institucional. | Informes Técnicos mensuales de PQRS, Informes Trimestrales de Gestión, Informe Anual de Análisis de Gestión de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano elaborados y presentados ante lo Entes competentes. | Avance de Informes publicados y entregados a entes competentes = (# de informes entregados a la fecha por la OQRAC / # de informes programados totales año 2023)*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual, Trimestral y Anual
| 6. Conocimiento al Servicio al Ciudadano - Cultura de difundir y compartir | 6.1 Actualizar constantemente la gestión y los logros en servicio al ciudadano, así como sus indicadores de gestión y estadísticas en la Página Web de la OQRAC, | Página Web OQRAC actualizada | # de actualizaciones realizadas / # de actualizaciones requeridas | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 02/01/2023 - 31/12/2023
| 7. Evaluación y Gestión - Medición de experiencia de usuario y percepción ciudadana. | 7.1 Analizar encuestas virtuales y físicas de satisfacción del servicio a la comunidad universitaria y ciudadanía en general con el fin de hallar los puntos críticos del servicio al ciudadano que deben ser mejorados. | Informe de Percepción al Servicio | Porcentaje de observaciones frecuentes de la población encuestada = (# de observaciones frecuentes halladas encuestas de percepción virtuales y físicas/# de observaciones efectuadas a través de encuestas de percepción virtuales y físicas)*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Trimestral

## C-5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROPUESTAS | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 5: Mecanismos para mejorar la Transparencia y Acceso a la Información | 1. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 1.1 Informar a la comunidad universitaria y ciudadanía en general, a través de los puntos de atención presencial y los canales virtuales y telefónicos, los medios de atención por medio de los cuales los interesados pueden interponer peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de acceso a la información, denuncias por actos de corrupción, solicitudes de copias, consultas, sugerencias y felicitaciones hacia la Institución. | Informes Trimestrales Estrategia de Comunicación de la OQRAC | (# de pqrs interpuestas a través de los canales de atención dispuestos/ # de ciudadanos informados en puntos de atención) * 100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 - 31/12/2023
|  | 1,2 Promover el uso de la herramienta "Bogotá te Escucha" para la recepción y atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas en la entidad. | Estrategia de Comunicación de la OQRAC | # de acciones realizadas / # de acciones programadas*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 - 31/12/2023
|  | 1.3 Recibir, analizar, registrar, parametrizar, asignar y/o dar respuesta a las peticiones interpuestas a través de los diferentes canales de atención, así como su correspondiente seguimiento. | Registro y cierre definitivo de las PQRS | (# de acciones ciudadanas tramitadas (sin cierre definitivo)/ # de acciones ciudadanas recibidas)*100 (# de acciones ciudadanas con cierre definitivo/ # de acciones ciudadanas recibidas)*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 - 31/12/2023
|  | 1.4 Generar el Informe de Percepción Ciudadana con sus correspondientes puntos críticos hallados en la realización de trámites. | Informes trimestrales de percepción al Servicio presentados | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 20/04/2023 20/07/2023 20/10/2023 20/01/2024
| 2. Lineamientos de Transparencia Activa | 2.1 Realizar el seguimiento a la Matriz de cumplimiento normativo Ley 1712 de 2014 - Transparencia, y a la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Matriz de cumplimiento normativo Ley 1712 de 2014 - Transparencia, y Resolución 1519 de 2020 de MinTIC | Porcentaje de cumplimiento ITA para cada Componente (Proporcionado por la Procuraduría) | Oficina de Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano | 01/02/2023 - 31/12/2023
|  | 2.2 Solicitar a las unidades académicas y administrativas la publicación oportuna y actualizada de la información pública obligatoria de acuerdo a los subíndices del Portal de Transparencia y acceso a la información pública”. | Oficios - Solicitud de publicación o actualización de información pública - Ley 1712 de 2014 | (# de solicitudes realizadas a unidades académico administrativas / # de subíndices de información sin publicar o desactualizada) * 100 | Oficina de Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano | 01/02/2023 - 31/12/2023
|  | 2.3 Actualizar en la Plataforma SUIT los Trámites y OPA´s inscritos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | Registro actualización Trámites y OPA´s inscritos en la Plataforma SUIT. | Número de Trámites y OPA´s actualizados/Trámites y OPA´s inscritos en el SUIT. | Oficina Asesora de Planeación y Control. | 30/06/2023 15/12/2023
|  | 2.4 Identificar la frecuencia de los Trámites y OPA´s inscritos en el SUIT de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | Informe Datos de Operación Trimestral. | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control. | 10/04/2023 10/07/2023 10/10/2023 15/01/2024
|  | 2.5 Realizar Mesa de Trabajo para definir la estructura y mecanismo de consolidación del Directorio de información de los servidores públicos docentes, administrativos, y contratistas de la Universidad, de conformidad con la Ley 1712 de 2014. | Mesa de Trabajo | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100 | Oficina Asesora Jurídica División de Recursos Humanos Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 - 15/03/2023
|  | 2.6 Generar y publicar el Directorio de información de los servidores públicos docentes, administrativos, y contratistas de la Universidad, de conformidad con la Ley 1712 de 2014. | Directorio publicado | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100 | Oficina Asesora de Sistemas Oficina Asesora Jurídica División de Recursos Humanos Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 15/03/2023 - 31/07/2023
|  | 2.7 Realizar diagnóstico para la actualización de la Política de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales. | Diagnóstico del MSPI | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100 | Equipo Técnico de Seguridad de la Información | 01/02/2023-30/06/2023
| 3. Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales | 3.1 Presentar propuesta de actualización de la Política de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Presentación de la propuesta de Política de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100 | Equipo Técnico de Seguridad de la Información | 01/07/2023 - 31/12/2023
| 4. Gestión documental para el acceso a la información pública | 4.1 Convocar una Mesa de Trabajo con los responsables del Proceso de Gestión Documental con el fin de explorar mecanismos que faciliten el acceso a la información pública suministrada por la Universidad | Mesa de Trabajo | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control Líder y Gestor Proceso Gestión Documental y sus Equipos de Trabajo | 01/02/2023 - 31/12/2023
| 5. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública | 5.1 Presentar propuesta que incluya costos y tiempos para la elaboración de los siguientes instrumentos ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño: - Registro de Activos de Información - Esquema de Publicación de Información - Índice de Información Clasificada y Reservada | Presentación de la propuesta de elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100 | Equipo Técnico de Seguridad de la Información | 01/07/2023 - 31/12/2023
Secretaría General
Sección de Actas, Archivo y Microfilmación
| 6. Criterio diferencial de accesibilidad | 6.1 Diagnosticar las condiciones de accesibilidad del contenido publicado en las páginas web. | Diagnóstico de las condiciones de accesibilidad. | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100 | Oficina Red de Datos UDNET | 01/02/2023 - 31/12/2023
|  | 6.2 Establecer acciones de intervención que permita fortalecer las condiciones de accesibilidad publicado en las páginas web. | Plan de Acción/Cronograma de Actividades | No. de acciones realizadas / No. de acciones programadas (migración) * 100 | Oficina Red de Datos UDNET | 01/02/2023 - 31/12/2023
|  | 6.3 Establecer los requerimientos para realizar el tramité de revisión y aprobación de la Política de accesibilidad a la información pública para revisión y aprobación. | Mesa de trabajo | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | CADEP Acacia Red de Datos UDNET SAAM Oficina Asesora de Sistemas Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano Secretaría General | 01/02/2023 - 31/07/2023
|  | 6.4 Tramitar la entrega de la Política de accesibilidad a la información pública para revisión y aprobación. | Política de accesibilidad a la información pública tramitada | No. de solicitudes generadas/No. de solicitudes proyectadas * 100
|  | 6.5 Desarrollar el protocolo de la Política de accesibilidad a la información pública. | Protocolo elaborado | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100
| 7. Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública | 7.1 Solicitar a la División de Recursos Humanos la realización de las capacitaciones sobre la Ley 1712 de 2014. | Solicitud realizada | No. de solicitudes generadas/No. de solicitudes proyectadas * 100 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD Oficina de Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano | 2023-03-31
| 8. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 8.1 Generar un Informe de solicitudes de acceso a información que contenga: - El número de solicitudes recibidas. - El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra Institución. - El tiempo de respuesta a cada solicitud. - El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informes de solicitudes de acceso a Información | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia mensual
|  | 8.2 Verificar que las acciones propuestas en dicho Componente se realicen forma oportuna. | Informe de Verificación | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | Oficina Asesora de Control Interno | 10 primeros días hábiles del siguiente mes, corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre.

## C-6
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROPUESTAS | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 6: Integridad | 1. Iniciativas Adicionales | 1.1 Revisar y evaluar el Plan de Acción, de la vigencia 2022 con el fin de definir el estado de las actividades realizadas y definir aquellas que deberán incluir en el Plan de la vigencia 2023. | Informe final implementación Plan de Acción vigencia 2022 | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | División de Recursos Humanos | 2023-02-28
|  | 1.2 Ajustar el Plan de Acción de la vigencia 2023, en el cual se deberán establecer las actividades recurrentes y sin cumplir resultantes de la evaluación del Plan de Acción de la vigencia 2022, para la implementación del Código de Integridad del Servicio Público, el cual fue adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 278 de julio 14 de 2019 y remitirlo a la OAPC. | Plan de Acción vigencia 2023 | No. de documento ajustado/No. de documento generado * 100 | División de Recursos Humanos | 2023-02-28
|  | 1.3 Ejecutar el Plan de Acción para la Implementación del Código de Integridad y realizar los informes cuatrimestrales de ejecución. | Informes de Implementación | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | División de Recursos Humanos | 10/05/2023 10/09/2023 10/01/2024
|  | 1.4 Coordinar Mesas de Trabajo para construir el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia correspondiente de manera participativa; teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones generadas por las diferentes unidades y funcionarios de la entidad. | Mesas de Trabajo | No. de mesas de trabajo realizadas/No. de mesas de trabajo proyectados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control. Responsables de cada Componente. | 01/11/2023 - 31/12/2023