## C-4
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Planeación Estratégica del servicio al ciudadano | Analizar y caracterizar los Grupos Valor de la Universidad. | Matriz de Caracterización de Usuarios. | Documento de Caracterización de Grupos de Valor. | * Oficina Asesora de Planeación y Control. * Líderes y Gestores de Procesos y sus Equipos de Trabajo. | 2022-06-30
|  | Analizar las variables geográficas, demográficas y socioeconómicas de ciudadanos atendidos por la OQRAC con el fin de evaluar la pertinencia de oferta, canales y mecanismos de información empleados por la OQRAC. | Informe de análisis de las variables geográficas, demográficas y socioeconómicas de ciudadanos atendidos, relacionado con lo dispuesto para la atención en la OQRAC y sus respectivas sugerencias. | Informe =1 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 2022-12-31
|  | Realizar actividades que mejoren el servicio de la Institución de acuerdo a la necesidades de la ciudadanía, respecto a las conclusiones del informe. | Actividades que propenden por la mejora continua en el servicio al ciudadano. | # de actividades realizadas/ # de actividades propuestas | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2022 a 31/12/2022
| Fortalecimiento del Talento Humano al Servicio al Ciudadano | Incluir en el ejercicio de reinducción a los servidores públicos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la socialización del Código de Integridad, Participación Ciudadana y Transparencia. | * Jornada de socialización del Código de Integridad, Participación Ciudadana y Transparencia. | Jornada de socialización realizada | * División Recursos Humanos | Primer semestre 2022
|  | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación -PIC 2021 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, una jornada de capacitación en atención al ciudadano - comunicación accesible. | * Capacitación en Servicio al Ciudadano. | Número de capacitaciones programadas/número de capacitaciones realizadas | * División Recursos Humanos | Primer semestre 2022
| Gestión del relacionamiento con los Ciudadanos | Elaborar la propuesta de la formulación o adopción de la Política de Servicio al Ciudadano y la propuesta de formulación o adopción de la Política de Participación Ciudadana o plan de participación Ciudadana en la Universidad Distrital, con el fin de mejorar la relación del Estado con el ciudadano. Ley 2052. | * Propuesta de Acto Administrativo de formulación o adopción de la Política de Servicio al Ciudadano. * Propuesta formulación de la Política de Participación Ciudadana. * Propuesta de formulación del Plan de Participación Ciudadana. | # de políticas públicas de relacionamiento ciudadano formalizadas/# de políticas públicas de relacionamiento ciudadano proyectadas | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2022 a 31/12/2022
|  | Socializar el Protocolo de Atención al Ciudadano, publicarlo y difundirlo en canales virtuales y presenciales. | Protocolo de Atención al Ciudadano actualizado. | # de socializaciones realizadas / # de socializaciones proyectadas | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2022 a 31/12/2022
|  | Garantizar la atención oportuna de PQRS radicadas en la OQRAC, cumpliendo con los términos previstos por ley, haciendo uso de las Tecnologías de la Información - por medio del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá Te Escucha | Cumplimiento del 100% en la gestión de peticiones en términos de ley. | Porcentaje de cumplimiento de gestión de peticiones en los términos de Ley=(# de peticiones gestionadas en el periodo oportunamente/ # de peticiones recibidas en el periodo + # de peticiones pendientes en términos periodos anteriores)*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual
|  | Promover el uso de la herramienta "Bogotá te Escucha" para la recepción y atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas en la entidad. | Estrategia de Comunicación de la OQRAC. | # de acciones realizadas / # de acciones programadas | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2022 - 31/12/2022
|  | Garantizar el acceso a la información a través de los puntos de atención presencial (considerando la situación sanitaria actual) y los canales telefónico y virtual de la OQRAC, en los cuales la ciudadanía pueda conocer los servicios, trámites y demás información de interés de la Institución. | Relación de atenciones presencial, telefónica y virtual (Soporte Formato SIGUD). | Porcentaje de cumplimiento de atención presencial, telefónica y virtual=(# de canales de atención activos en el periodo / # de canales de atención disponibles en el periodo) | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual
|  | Acudir al Ministerio de Cultura para solicitar la traducción de lenguas nativas de peticiones y correspondientes respuestas. | Solicitudes al Ministerio de Cultura con relación a peticiones nativas. | # de solicitudes al Ministerio de Cultura de traducción de peticiones y respuestas en lenguas nativas / # de peticiones interpuestas en lenguas nativas | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2022 a 31/12/2022
|  | Realizar el seguimiento al cumplimiento en los atributos de calidad de respuestas a peticiones (de fondo, oportuno, coherente, cálido y veraz). | Formato Seguimiento a peticiones (SIGUD). | # de seguimientos de cumplimiento de atributos de calidad a respuesta de peticiones en el periodo / # de peticiones con cierre consolidado en el periodo | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2022 a 31/12/2022
|  | Actualizar mensualmente el portal web de "preguntas frecuentes" de la Institución con sus correspondientes respuestas. | Portal web de "Preguntas frecuentes" de la institución actualizado. | # de preguntas frecuentes y respuestas actualizadas / # de preguntas frecuentes y respuestas que requirieron actualización | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2022 a 31/12/2022
|  | Ajustar y Actualizar la documentación asociada al Proceso de Servicio al Ciudadano con el objetivo de optimizar la atención brindada a la comunidad universitaria y ciudadanía en general. | Documentación ajustada actualizada | Porcentaje de Documentación Ajustada Actualizada = (Documentación revisada o actualizada / total documentación)*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 02/01/2022 a 31/12/2022
|  | Aplicar encuestas de percepción con el fin de evaluar la satisfacción de la atención en los diferentes trámites y servicios de la Institución. | Aplicación de encuestas de percepción virtual / base de datos | Porcentaje de satisfacción y percepción de Servicio al Ciudadano = ( número de encuestas evaluadas con un nivel satisfactorio / número de encuestas evaluadas) * 100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Trimestral
|  | Realizar el seguimiento y evaluación a las peticiones interpuestas reiterativas por la ciudadanía a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones "Bogotá Te Escucha - SDQS" y a los resultados de las encuestas de percepción del servicio a efectos de desarrollar acciones que mejoren la atención de calidad, eficaz y oportuna a la ciudadanía. | Acciones de mejora realizadas con base en peticiones reiterativas a través del Sistema Bogotá Te Escucha y de resultados de encuestas de percepción de servicio/ Actas | Porcentaje de gestión de acciones de mejora a =(# de Acciones de mejora efectuadas en el periodo / # de Acciones de mejora proyectadas)*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual
|  | Realizar conjuntamente la Oficina Asesora de Planeación y Control con la División de Recursos Físicos un diagnóstico de los canales de acceso que identifiquen las necesidades de los ciudadanos y la comunidad universitaria que incluyan las personas en situación de movilidad reducida. | * Informe de diagnóstico de los canales de acceso. | Informe de diagnóstico de canales de acceso = 1 | * Oficina Asesora de Planeación y Control (Planta Física) | Primer Cuatrimestre 2022
|  | Realizar conjuntamente la Oficina Asesora de Planeación y Control con la División de Recursos Físicos los estudios requeridos para la identificación de las necesidades en materia de adecuación física, que garantice la accesibilidad adecuada a la población de movilidad reducida. | * Estudio de necesidades | Documento | * Oficina Asesora de Planeación y Control (Planta Física) | Segundo Cuatrimestre 2022
| Conocimiento al Servicio al Ciudadano - Generación y Producción. | Desarrollar el cronograma del Plan de Participación Ciudadana. | Informe de resultados del Plan de Participación Ciudadana. | Porcentaje de cumplimiento del plan de participación ciudadana = ( # de actividades efectuadas / # de actividades programadas) | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 02/01/2022 - 31/12/2022
|  | Desarrollar herramientas de apoyo para el personal de atención a la ciudadanía con información estandarizada y actualizada de la Institución. | Herramientas de apoyo. | # de herramientas de apoyo desarrolladas / # de herramientas de apoyo proyectadas | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 02/01/2022 - 31/12/2022
| Conocimiento al Servicio al Ciudadano - Analítica institucional | Presentar Informes Técnicos mensuales de PQRS dirigidos a la Subdirección de Servicio de la Alcaldía mayor de Bogotá, Veeduría Distrital, Rectoría y Secretaría General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Informes Trimestrales de Gestión de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano dirigido a la Secretaría General de la Universidad Distrital, Rectoría y Entes de Control e Informe Anual dirigido a la ciudadanía como análisis general de la Gestión de la Oficina de Quejas y Reclamos para ser publicado en la Página Web Institucional. | Informes Técnicos mensuales de PQRS, Informes Trimestrales de Gestión, Informe Anual de Análisis de Gestión de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano elaborados y presentados ante lo Entes competentes. | Avance de Informes publicados y entregados a entes competentes = (# de informes entregados a la fecha por la OQRAC / # de informes programados totales año 2021)*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual, Trimestral y Anual
| Conocimiento al Servicio al Ciudadano - Cultura de difundir y compartir | Actualizar constantemente la gestión y los logros en servicio al ciudadano, así como sus indicadores de gestión y estadísticas en la Pagina Web de la OQRAC, | Pagina Web OQRAC | # de actualizaciones realizadas / # de actualizaciones requeridas | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 02/01/2022 - 31/12/2022
| Evaluación y Gestión - Medición de experiencia de usuario y percepción ciudadana. | * Presentar Informes Técnicos mensuales de PQRS dirigidos a la Subdirección de Servicio de la Alcaldía mayor de Bogotá, Veeduría Distrital, Rectoría y Secretaría General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Informes Trimestrales de Gestión de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano dirigido a la Secretaría General de la Universidad Distrital, Rectoría y Entes de Control e Informe Anual dirigido a la ciudadanía como análisis general de la Gestión de la Oficina de Quejas y Reclamos para ser publicado en la Página Web Institucional. | Informes Técnicos mensuales de PQRS, Informes Trimestrales de Gestión, Informe Anual de Análisis de Gestión de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano elaborados y presentados ante lo Entes competentes. | Avance de Informes publicados y entregados a entes competentes = (# de informes entregados a la fecha por la OQRAC / # de informes programados totales año 2021)*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual, Trimestral y Anual
|  | *Analizar encuestas virtuales y físicas de satisfacción del servicio a la comunidad universitaria y ciudadanía en general con el fin de hallar los puntos críticos del servicio al ciudadano que deben ser mejorados. | Informe de Percepción al Servicio | Porcentaje de observaciones frecuentes de la población encuestada = (# de observaciones frecuentes halladas encuestas de percepción virtuales y físicas/# de observaciones efectuadas a través de encuestas de percepción virtuales y físicas)*100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | Frecuencia Mensual
Note on C11: la División de Recursos Humanos no presentó propuesta ni asistió a las mesas de trabajo. Estas actividades son de la vigencia 2021