## Plan Indicativo 2022-2025
Origen de la iniciativa | Armonización | Eje transformador | Lineamientos de acción |  | Proyectos y acciones orientadoras |  | Meta del Plan (2025) | Indicador(es) asociado(s) | Tipo de indicador | Tipo de anualización | Línea base (2021) | Programación de las metas en el cuatrienio: |  |  |  | Instancias lideres, coordinadoras o responsables | Instancias de apoyo | Observaciones
[12 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Programa de Gobierno Observaciones CNA (3) | Meta 1 | 1. Fortalecimiento curricular y aseguramiento de la calidad | 1.1 | Revisión de políticas institucionales a la luz del Decreto 1330 de 2019 que permita responder a las demandas sociales, culturales y ambientales en consonancia con nuestro horizonte de desarrollo. | 1 | Actualizar e institucionalizar los procesos y procedimientos en el marco del decreto 1330 de 2019 y de acuerdo a como la misma institución esta repensando su misión curricular. | 100% | Nivel de actualización de los procesos = (Documentos creados o actualizados aprobados/documentación priorizada)*100. | Gestión | Creciente | Existe el proceso de Autoevaluación y Acreditación. | 15% | 50% | 85% | 100% | Vicerrectoría Académica | Comité Institucional de Currículo y Calidad Decanaturas de Facultad
| Meta 1 |  |  |  | 2 | Actualizar el Modelo de Acreditación Institucional a la luz del nuevo modelo de acreditación del CNA, de tal manera que se desarrolle el sistema de aseguramiento de calidad institucional en el marco de la autorregulación. | 100% | Avance en la estructuración del Modelo de Acreditación Institucional = (acciones ejecutadas/acciones establecidas)*100 | Gestión | Creciente | Modelo de acreditación actual | 15% | 50% | 85% | 100% | Vicerrectoría Académica | Comité Institucional de Currículo y Calidad Decanaturas de Facultad
| Meta 15 |  |  |  | 3 | Generar las políticas y lineamientos institucionales correspondientes a propósitos de formación para el aprendizaje. | 100% | Nivel de avance en la generación de Políticas y lineamientos institucionales correspondiente a resultados de aprendizaje = (acciones ejecutadas/acciones establecidas)*100 | Gestión | Creciente | 0% | 10% | 70% | 100% | - | Vicerrectoría Académica | Decanaturas de Facultad Comité Institucional de Currículo y Calidad
Programa de Gobierno | Iniciativa adicional | 1. Fortalecimiento curricular y aseguramiento de la calidad | 1.2 | Fomento al reconocimiento de la calidad de los programas de la Institución a través de acreditaciones nacionales e internacionales. | 1 | Promover la renovación de las acreditaciones de alta calidad que se han logrado a nivel nacional e internacional de los programas existentes en pregrado y postgrado. | 34 | Número de programas acreditados = ∑ con resolución de acreditación de alta calidad vigente (referente CNA) | Producto | Creciente | F. Artes: 3 F. Ciencias y Educación: 12 F. Ciencias Matemáticas y Naturales: 1 F. de Ingeniería: 5 FAMARENA: 5 F. Tecnológica: 0 Total: 26 | 27 | 29 | 31 | 34 | Decanaturas de Facultad | Vicerrectoría Académica Comité Institucional de Currículo y Calidad
| Iniciativa adicional | [5 empty] | 20 | Programas en proceso de acreditación o reacreditación de alta calidad = ∑ Programas en proceso de acreditación o reacreditación de alta calidad | Gestión | Creciente | N/D | 5 | 5 | 5 | 5 | Decanaturas de Facultad
| Iniciativa adicional |  |  |  | 2 | Gestionar acreditaciones nacionales e internacionales para programas de pregrado, maestrías y doctorados que no cuenten con las mismas. | 4 | Número de programas acreditados internacionalmente = ∑ programas acreditados internacionalmente | Resultados/ Impacto | Creciente | 1 |  |  | 2 | 4 | Decanaturas de Facultad
Programa de Gobierno Observaciones CNA (16) | Meta 1 | 1. Fortalecimiento curricular y aseguramiento de la calidad | 1.3 | Implementación de los planes de mejoramiento propuestos en la autoevaluación de programas e institucional, atendiendo las recomendaciones de los informes de las comisiones de pares y del Consejo Nacional de Acreditación a fin de fortalecer la cultura de la acreditación y el mejoramiento continuo de la institución. | 1 | Formular y avanzar en la implementación del Plan de Mejoramiento Institucional derivado de las observaciones establecidas por el CNA en la Resolución 023653 del 2021 del Ministerio de Educación Nacional, MEN, Por medio de la cual se renueva la Acreditación de Alta Calidad de la Universidad Distrital. | 50% | Avance en la implementación del Plan de Mejoramiento Institucional = (Nivel de avance de las metas/total de metas)*100 | Gestión | Creciente | N/A | 5% | 20% | 35% | 50% | Vicerrectoría Académica Coordinaciones de Programas | Comité Institucional de Currículo y Calidad Decanaturas de Facultad
| Meta 1 |  |  |  | 2 | Formular e implementar los Planes de Mejoramiento de los Programas en el marco de los procesos de obtención y renovación de registros calificados, así como aquellos relacionados con el proceso de Acreditación y Reacreditación de Alta Calidad de programas.
Programa de Gobierno | Meta 15 | 1. Fortalecimiento curricular y aseguramiento de la calidad | 1.4 | Actualización integral del modelo formativo institucional soportado en las mejores prácticas de diseño curricular basadas en procesos de formación para el aprendizaje e innovaciones mediadas por tecnología. | 1 | Actualizar los lineamientos formativos soportado en las mejores prácticas de diseño curricular con inclusión de mediación tecnológica y educación virtual. | 100% | Programas que actualizan su plan de estudios = (∑ Programas que actualizan su plan de estudios con los lineamientos de resultados de aprendizaje e innovaciones mediadas por tecnología/∑ Programas que requieren actualizar su plan de estudios con los lineamientos de resultados de aprendizaje e innovaciones mediadas por tecnología)*100 | Gestión | Creciente | N/A | 15% | 35% | 65% | 100% | Vicerrectoría Académica Decanaturas de Facultad | Vicerrectoría Académica Comité Institucional de Currículo y Calidad
| Meta 15 |  |  |  | 2 | Incorporar la accesibilidad y la afectividad como dimensiones integrantes de la revisión, actualización y construcción curricular a través de la formación y sensibilización de todos los actores intervinientes en los procesos de formación en la Universidad | 100% | Programas formados =(Programas formados o sensibilizados/programas activos en la Institución)*100 | Gestión | Creciente | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | Centro de Apoyo y Desarrollo Educativo y Profesional - CADEP ACACIA | Vicerrectoría Académica Decanaturas de Facultad
Programa de Gobierno Observaciones CNA (4,7) | Meta 31 | 1. Fortalecimiento curricular y aseguramiento de la calidad | 1.5 | Fortalecimiento de la planta de personal docente de carrera a partir de la revisión y proyección de las condiciones de vinculación docente. | 1 | Actualizar la normatividad que rige el procedimiento de concurso público de méritos para la provisión de cargos en la planta docente, de acuerdo con las necesidades académicas de la institución, garantizando criterios de equidad e igualdad. | 100% | Nivel de avance en la actualización de la normatividad que rige el concurso público de méritos para la provisión de cargos en la planta docente = (acciones ejecutadas/acciones establecidas)*100 | Gestión | Creciente | N/A | 0% | 100% | - | - | Vicerrectoría Académica | Consejo Académico Rectoría
| Meta 31 |  |  |  | 2 | Fortalecer la planta docente a través de la provisión de 120 de las plazas vacantes a docentes con doctorado, a través del desarrollo de concursos públicos de méritos. | 120 | Plazas provistas durante el cuatrienio = ∑ plazas docentes provistas durante el cuatrienio | Producto | Suma | N/A | - | 60 | 60 | - | Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría Académica Decanaturas de Facultad Vicerrectoría Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación
Programa de Gobierno | Meta 2 Meta 3 Meta 4 | 1. Fortalecimiento curricular y aseguramiento de la calidad | 1.6 | Fortalecimiento de la oferta académica de tal manera que permita articular los diferentes niveles de formación. | 1 | Viabilizar la creación de nuevas facultades que permitan cerrar el ciclo formativo, ampliar el campo de acción de la Universidad y fortalecer los procesos de formación, investigación, creación artística e innovación y extensión y proyección social. | 3 | Facultades nuevas estructuradas y creadas = ∑ Facultades nuevas estructuradas y creadas | Producto | Creciente | 5 Facultades operando (Artes, Ciencias y Educación, Ingeniería, FAMARENA y Tecnológica) y 1 aprobada (Ciencias Matemáticas y Naturales) | - | - | - | 3 | Rectoría Vicerrectoría Académica | Equipo gestor cada Facultad Comité Institucional de Currículo y Calidad
| Meta 2 Meta 3 Meta 4 Meta 12 |  |  |  | 2 | Diseñar e implementar estrategias que promuevan la articulación entre la educación media y la Universidad Distrital. | 3 | Estrategias diseñadas e implementadas = ∑ Estrategias diseñadas e implementadas | Producto | Suma | N/A | - | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica | Decanaturas de Facultad
Programa de Gobierno | Meta 3 Meta 4 Meta 5 | 1. Fortalecimiento curricular y aseguramiento de la calidad | 1.7 | Creación de nuevos doctorados y fortalecimiento de los existentes para fomentar la generación de nuevo conocimiento. | 1 | Estructurar y viabilizar la creación de nuevos programas de doctorado que articulen verticalmente la oferta académica de la Institución. | 3 | Programas de doctorado con registro calificado = ∑ Programas de doctorado con registro calificado vigente | Resultados/ Impacto | Suma | F. Artes: 1 F. Ciencias y Educación: 2 F. Ciencias Matemáticas y Naturales: 0 F. de Ingeniería: 1 FAMARENA: 0 F. Tecnológica: 0 Total: 4 | 1 | - | - | 1 | Decanaturas de Facultad | Equipo gestor de cada Programa Comité Institucional de Currículo y Calidad
Programa de Gobierno Observación CNA (7) | Meta 14 Meta 26 | 1. Fortalecimiento curricular y aseguramiento de la calidad | 1.8 | Estructuración y fortalecimiento del sistema Integrado de posgrados que respete los saberes y conocimientos que permitan una gestión basada en resultados de sostenibilidad de la oferta posgradual. | 1 | Estructurar el sistema de posgrados de la Universidad. | 100% | Avance en la estructuración del sistema de posgrados = (acciones ejecutadas/acciones establecidas)*100. | Gestión | Creciente | N/A | 15% | 50% | 75% | 100% | Vicerrectoría Académica | Decanaturas de Facultad
Programa de Gobierno | Iniciativa adicional | 1. Fortalecimiento curricular y aseguramiento de la calidad | 1.9 | Creación de redes que vinculen las acciones de empleabilidad entre los egresados de la Universidad en alianza con el sector productivo para implementar convenios Universidad, Empresa, Estado en beneficio de la comunidad universitaria. | 1 | Consolidar el Observatorio de Empleabilidad y los convenios específicos de prácticas empresariales de estudiantes de últimos semestres. | 100% | Avance en la consolidación del observatorio de Empleabilidad = (acciones ejecutadas/acciones establecidas)*100 | Gestión | Creciente | No existe la unidad | 25% | 50% | 75% | 100% | Decanatura Facultad de Ingeniería | Rectoría Unidad de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales Oficina de Bienestar Universitario
Observación CNA (11) | Meta 35 | 1. Fortalecimiento curricular y aseguramiento de la calidad | 1.10 | Implementación de estrategias que permitan contar con información institucional confiable y pertinente que redunden en reportes de información con criterios de calidad. | 1 | Revisar y ajustar los sistemas de información de la Universidad que capturan y almacenan la información, con el fin de que los mismos respondan a los parámetros y condiciones requeridas por la Institución. | 100% | Avance en la revisión y ajuste de los sistemas de la Universidad que capturan y almacenan la información, con el fin de que los mismos respondan a los parámetros y condiciones requeridas = (acciones revisión y ajustes ejecutadas de los sistemas/acciones establecidas)*100 | Gestión | Creciente | N/A | 5% | 40% | 70% | 100% | Vicerrectoría Académica Oficina Asesora de Tecnologías e Información | Decanaturas de Facultad Unidad de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales Oficina de Investigaciones ILUD Oficina de Extensión
| Meta 35 |  |  |  | 2 | Asignar e institucionalizar las responsabilidades frente a la consolidación y reporte de la información requerida por los diferentes sistemas del Ministerio de Educación Nacional, MEN (SPADIES, SNIES, SACES, etc.) | 100% | Acto administrativo expedido = Número de actos administrativos que defina las responsabilidad , y el proceso de seguimiento y verificación frente a la consolidación y reporte de la información requerida por los diferentes sistemas del MEN. | Resultado | Creciente | N/A | 10% | 100% | - | - | Vicerrectoría Académica Oficina Asesora de Tecnologías e Información
Ejercicio de prospectiva Observaciones CNA (10, 15) | Meta 14 | 2. Modernización Institucional | 2.1 | Declaración de la identidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y a partir de ella, fortalecer la gestión del conocimiento y su apropiación social en la Universidad, buscando practicas de excelencia que articulen lo administrativo, académico y social desde el reconocimiento de los derechos humanos en condiciones de igualdad y equidad. | 1 | Formular y desarrollar un proyecto para la construcción, apropiación y gestión de la identidad institucional en su completitud. | 100% | Nivel de avance del proyecto de identidad universitaria = (acciones ejecutadas/acciones establecidas)*100 | Gestión | Creciente | 10% | 100% | - | - | - | Comisión Accidental de Planeación Rectoría | Vicerrectoría Académico Vicerrectoría Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación
| Meta 14 |  |  |  | 2 | Construir un modelo de gestión que articule lo administrativo, académico y social de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas coherente con su identidad, fortaleciendo la gestión del conocimiento y su apropiación. | 100% | Nivel de avance en la construcción del modelo de gestión = (acciones ejecutadas/acciones establecidas)*100 | Gestión | Creciente | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | Comisión Accidental de Planeación Rectoría | Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Decanaturas de Facultad
| Meta 14 |  |  |  | 3 | Revisar, evaluar y actualizar la Planeación Estratégica Institucional. | 100% | Actualización de la planeación estratégica = (Instrumentos actualizados/instrumentos revisados y priorizados de ajuste)*100 | Gestión | Creciente | PUI actualizado en 2018 PED 2018-2030 | 10% | 40% | 70% | 100% | Comisión Accidental de Planeación Rectoría | Comisión Accidental de planeación Rectoría Vicerrectoría Académico Vicerrectoría Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación
Programa de Gobierno Observaciones CNA (15) | Meta 14 Meta 36 Meta 40 | 2. Modernización Institucional | 2.2 | Compromiso decisivo de la administración con la implementación de la Reforma del Estatuto General de la Universidad Distrital, que sea aprobada por el Consejo Superior Universitario a partir de la propuesta entregada por la Asamblea Universitaria y los demás esfuerzos institucionales que se han gestado para tal fin. | 1 | Gestionar la presentación de los conceptos de viabilidad académica, jurídica, administrativa y financiera solicitados por el CSU para el proyecto de la Reforma Orgánica de la Universidad. | 100% | Conceptos elaborados y presentados (de acuerdo con la hoja de ruta definida) = (conceptos emitidos/conceptos solicitados)*100 | Gestión | Creciente | 50% | 100% | - | - | - | Comisión Accidental de Planeación Rectoría | Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa y Financiera Secretaría General Oficina Asesora de Planeación
| Meta 14 Meta 36 Meta 38 Meta 40 |  |  |  | 2 | Propender por la presentación y aprobación del ajuste al Estatuto General por parte del Consejo Superior Universitario a través de la viabilización de su implementación. | 100% | Avance en la viabilización del Estatuto General por parte del Consejo Superior Universitario (hoja de ruta definida) = (N. de acciones realizadas/ N. de acciones definidas) *100 | Gestión | Creciente | 10% | 25% | 50% | 75% | 100%
Programa de Gobierno | Meta 14 Meta 38 Meta 40 | 2. Modernización Institucional | 2.3 | Desarrollo e implementación de los procesos y procedimientos que permitan articular la reforma y su adaptación de las actuales Facultades y Proyectos Curriculares, a Escuelas, con sus respectivos Claustros, vicerrectorías y demás dependencias que sean reestructuradas en la reforma. | 1 | Liderar el proceso de articulación de las Unidades Académicas y Administrativas en el proceso de formulación y aprobación de los ajustes a los estatutos derivados (estatuto estudiantil, docente, de personal administrativo, de planeación, financiero, etc.) de acuerdo con el nuevo Estatuto General. | 50% | Estatutos complementados ajustados = (Número de estatutos complementarios ajustados o creados/Número de estatutos establecidos)*100. | Gestión | Creciente | (8) Estatuto General, Estatuto Académico, Estatuto Estudiantil, Estatuto Docente, Estatuto de Bienestar Académico, Reglamento del Personal Administrativo de los Empleados, Estatuto de Investigaciones, Estatuto de Contratación. | 0% | 15% | 30% | 50% | Rectoría | Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación
| Meta 14 Meta 38 Meta 40 |  |  |  | 2 | Articular y adaptar las Unidades Académicas y Administrativas de acuerdo con lo establecido en el proceso de reforma. | 30% | (Número de Unidades o instancias ajustadas o creadas/Unidades o instancias objeto de ajuste) *100 | Gestión | Creciente | N/A | - | 10% | 20% | 30% | Rectoría | Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación | El número de Unidades ajustadas depende del ajuste al Estatuto General aprobado por el CSU
Programa de Gobierno | Iniciativa adicional | 2. Modernización Institucional | 2.4 | Reestructuración del proceso de Gestión Contractual de la Universidad con el fin de garantizar eficacia, eficiencia, celeridad y seguridad jurídica en el desarrollo de los procesos contractuales de la Institución. | 1 | Crear la Unidad de Contratación de la Universidad con el fin de gestionar la estructuración de los procesos contractuales de la Universidad. | 100% | Avance en la creación de la Oficina de contratación (Hoja de Ruta) = (acciones ejecutadas/acciones establecidas)*100 | Resultados/ Impacto | Creciente | No existe la unidad | - | 25% | 60% | 100% | Rectoría | Vicerrectoría Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Jurídica Oficina de Cotratación
| Iniciativa adicional |  |  |  | 2 | Ubicar a la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad como dependencia funcional y jerárquica de la Rectoría. | 100% | Nivel de reestructuración Oficina Asesora Jurídica = (acciones ejecutadas/acciones establecidas)*100 | Gestión | Creciente | Oficina Asesora de Jurídica actual (adscrita a la Secretaría General) | - | 35% | 70% | 100% | Rectoría | Vicerrectoría Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Jurídica
Ejercicio de prospectiva | Iniciativa adicional | 2. Modernización Institucional | 2.5 | Conformación e implementación de una Unidad con carácter directivo que coordine y lidere los procesos relacionados con TIC en la U. Distrital. | 1 | Evaluar jurídica, técnica y administrativamente la conveniencia de establecer una unidad de transformación digital que lidere los esfuerzos en materia de TIC institucionales e implementarla | 100% | Avance en la creación de la Oficina de TIC (Hoja de ruta) = (acciones ejecutadas/acciones establecidas)*100 | Resultados/ Impacto | Creciente | N/A | 50% | 100% | - | - | Rectoría | Oficina Asesora de Tecnologías e Información Unidad de Red de Datos UDNET PlanesTIC RITA
| Iniciativa adicional |  |  |  | 2 | Implementar la Unidad de TIC en la Universidad Distrital | 50% | Avance en la implementación de la Oficina de TIC = (acciones ejecutadas/acciones implementar)*100 | Resultados/ Impacto | Creciente | No existe la unidad | - | - | 25% | 50%
Ejercicio de prospectiva | Meta 39 | 2. Modernización Institucional | 2.6 | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad, SIGUD y su marco de referencia el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, de tal manera que se consolide como una herramienta integrada para la gestión institucional. | 1 | Revisar y ajustar el modelo de operación por procesos de la Universidad de acuerdo con los cambios y necesidades institucionales. | 100% | Procesos actualizados = (procesos actualizados de acuerdo con la metodología de evaluación establecida/total de procesos)*100 | Producto | Constante | Actualmente el MOP cuenta con 22 procesos. | 70% | 80% | 100% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Líderes y Gestores de procesos Promotores
| Meta 39 |  |  |  | 2 | Implementar estrategias de comunicación, socialización y divulgación, articuladas con los procesos de inducción y reinducción. | 100% | Nivel de Ejecución de la Estrategia de comunicación, socialización y divulgación de la vigencia = (acciones implementadas/acciones priorizadas)*100 | Gestión | Constante | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación Vicerrectoría Administrativa y Financiera Oficina de Talento Humano PlanesTIC RITA
| Meta 39 |  |  |  | 3 | Estructurar y presentar proyecto para la mejora del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad a partir de la incorporación de TIC. | 100% | Avance en la estructuración e implementación del sistema de información del SIGUD = (acciones ejecutadas/acciones establecidas)*100 | Gestión | Creciente | 0% | 10% | 35% | 65% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Tecnologías e Información
Ejercicio de prospectiva | Meta 35 Meta 41 | 2. Modernización Institucional | 2.7 | Formalización de las formas, medios y modos para la comunicación institucional, de tal manera que la información fluya eficientemente. | 1 | Formular y aprobar la política integral de comunicaciones. | 100% | Avance en la hoja de ruta para la construcción de política integral de comunicaciones = (acciones ejecutadas en cada etapa /acciones establecidas en cada etapa)*100 | Gestión | Creciente | La propuesta se política de comunicaciones había sido rechazada por la comisión 1era del CSU. | 70% | 100% | - | - | Rectoría | Emisora LAUD 90.4 F.M. Unidad de Publicaciones
| Meta 35 Meta 41 |  |  |  | 2 | Implementar y realizar seguimiento a la política integral de comunicaciones. | 50% | Avance en la implementación de la política (Plan de acción) = (acciones ejecutadas /acciones establecidas)*100 | Gestión | Creciente | N/A | - | 15% | 30% | 50% | Rectoría | Emisora LAUD 90.4 F.M. Unidad de Publicaciones
Programa de Gobierno Observaciones CNA (5, 6) | Meta 22 | 3. Investigación - creación e innovación y responsabilidad social y ambiental | 3.1 | Consolidación de la Agenda de Investigaciones de acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico de Desarrollo, que contemple mecanismos de diversificación, ampliación de programas y proyectos de investigación, sustentado en las fortalezas derivadas de las capacidades institucionales con una visión integradora de las diferentes unidades e instancias que promueven procesos de investigación-creación, en articulación con los diversos sectores sociales y productivos. | 1 | Consolidar la agenda de investigaciones que priorice las líneas de investigación institucionales, actores, tipologías y estrategias. | 100% | Avance en la construcción de la agenda de Investigaciones = (acciones ejecutadas/acciones establecidas)*100 | Gestión | Creciente | 20% | 40% | 80% | 100% | - | Oficina de Investigaciones | Vicerrectoría Académica Unidades de Investigación de Facultad
| Meta 22 |  |  |  | 2 | Establecer e implementar mecanismos de priorización (criterios y procedimientos) de inversión en proyectos de investigación-creación conforme a los impactos planteados en términos del sector productivo y a la sociedad que involucren. | 100% | Avance en la formulación e implementación de los criterios = (acciones ejecutadas/acciones establecidas)*100 | Gestión | Creciente | 0% | 20% | 100% |  | - | Oficina de Investigaciones | Vicerrectoría Académica
| Meta 23 Meta 25 |  |  |  | 3 | Creación de nuevos institutos y centros que fortalezcan los procesos de investigación, creación, e innovación y que articule sus resultados con las necesidades de la ciudad-región. | 3 | Institutos y Centros creados = ∑ Institutos y centros creados | Producto | Suma | N/A | 0 | 1 | 0 | 1 | Decanaturas de Facultad | Rectoría Vicerrectoría Académica Oficina de Investigaciones
Programa de Gobierno Observaciones CNA (5) | Meta 25 | 3. Investigación - creación e innovación y responsabilidad social y ambiental | 3.2 | Estructuración del Fondo de Investigaciones que garantice la financiación de los programas y proyectos de investigación, así como apoyo a las iniciativas de las estructuras de investigación soportadas en grupos, semilleros e investigadores. | 1 | Estructurar y reglamentar el fondo de investigaciones de la Universidad Distrital. | 100% | Avance en la consolidación del fondo de investigaciones de la Universidad = (acciones ejecutadas/acciones establecidas)*100 | Gestión | Suma | 80% | 90% | 100% | - | - | Oficina de Investigaciones | Rectoría Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Oficina Financiera
Programa de Gobierno Observaciones CNA (5, 13) | Meta 21 Meta 22 | 3. Investigación - creación e innovación y responsabilidad social y ambiental | 3.3 | Fortalecimiento de las instancias de vinculación y transferencia de conocimiento que permitan consolidar las capacidades existentes desde la divulgación de conocimiento por medio de las revistas científicas y demás procesos editoriales como escenarios que permiten disponer a la comunidad académica y sociedad en general el conocimiento generado desde procesos académicos, investigativos y creativos. | 1 | Fortalecer instancias de divulgación del conocimiento y demás procesos editoriales. | 100% | Avance en la actualización de la política editorial acorde con los objetivos de ciencia abierta y las realidades actuales de divulgación = (acciones ejecutadas/acciones planteadas)*100 | Gestión | Creciente | 0% | 20% | 60% | 100% | - | Unidad de Biblioteca Unidad de Publicaciones
| Meta 21 Meta 22 | [5 empty] | 95% | Porcentaje de aceptación de libros o capítulos de libros escritos por Docentes como resultado de procesos de investigación = (libros o capítulos de libros escritos por Docentes como resultado de procesos de investigación aprobados para publicación/Total de solicitudes de publicación de libros o capítulos de libro de investigación realizadas)∗100 | Resultados/ Impacto | Constante | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% | Oficina de Investigaciones | Vicerrectoría Académica Decanaturas de Facultad
| Meta 21 Meta 22 | [5 empty] | Publindex: 8/19=42,11% Scopus:2/19=10,52% SCIELO Colombia:6/19=31.57% Redalyc: 7/19=36,84% Dialnet: 9/19=47,36% DOAJ: 17/19=89,47% Latindex catalogo 2.0: 7/19=36,84% Redib: 17/19=89,47% | Porcentaje de revistas institucionales con algún nivel de indexación en índices reconocidos = (Revistas indexadas en cada uno de los referentes de indexación/Total de revistas institucionales)∗100 | Resultados/ Impacto | Creciente | Publindex: 6/19= 31,57% Scopus: 1/19= 5,2% SCIELO Colombia: 5/19= 26,31% Redalyc: 5/19=26,31% Dialnet: 9/19= 47,36% DOAJ: 15/19= 78,94% Latindex: 12/19= 63,15% Redib: 17/19= 89,47% | Publindex: 7/19=36,84% Scopus:1/19=5.2% SCIELO Colombia:6/19=31.57% Redalyc: 5/19=26,31% Dialnet: 9/19=47,36% DOAJ: 15/19=78,94% Latindex: Cambio a catalogo 2.0 = 6/19= 31,57% Redib: 17/19=89,47% | Publindex: 7/19=36,84% Scopus: 1/19=5.2% SCIELO Colombia: 6/19= 31.57% Redalyc: 5/19=26,31% Dialnet: 9/19=47,36% DOAJ: 16/19=84,21% Latindex catalogo2.0: 6/19 =31,57% Redib: 17/19=89,47% | Publindex: 8/19=42,11% Scopus:2/19=10,52% SCIELO Colombia:6/19=31.57% Redalyc: 7/19=36,84% Dialnet: 9/19=47,36% DOAJ: 17/19=89,47% Latindex catalogo 2.0: 7/19=36,84% Redib: 17/19=89,47% | Publindex: 8/19=42,11% Scopus:2/19=10,52% SCIELO Colombia:6/19=31.57% Redalyc: 7/19=36,84% Dialnet: 9/19=47,36% DOAJ: 17/19=89,47% Latindex catalogo 2.0: 7/19=36,84% Redib: 17/19=89,47% | Oficina de Investigaciones | Decanaturas de Facultad
| Meta 21 Meta 22 | [5 empty] | 100% | Porcentaje de publicaciones en revistas indexadas por Minciencias= (publicaciones en revistas indexadas por Minciencias Resultado de proyectos de investigación registrados/Proyectos de investigación finalizados)∗100 | Resultados/ Impacto | Decreciente | Debe identificarse | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina de Investigaciones | Decanaturas de Facultad
| Meta 21 Meta 22 | [5 empty] | 15% | Visibilidad de libros de investigación creación = (Número de libros de investigación creación editados y publicados cargados en RIUD con DOI/ Número de libros de investigación creación editados y publicados)*100 | Resultados/ Impacto | Creciente | 0% | 0% | 10% | 15% | 15% | Oficina de Investigaciones | Vicerrectoría Académica Unidad de Biblioteca Unidad de Publicaciones
| Meta 21 Meta 22 | [5 empty] | 12 | Prototipos y demás productos anuales transferibles resultados de proyectos de investigación registrados = ∑ Prototipos y demás productos anuales transferibles resultados de proyectos de investigación registrados | Resultados/ Impacto | Suma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Oficina de Investigaciones OTRI
Programa de Gobierno Observaciones CNA (5) | Meta 6 Meta 7 Meta 24 | 3. Investigación - creación e innovación y responsabilidad social y ambiental | 3.4 | Fomento del relacionamiento con el sector productivo y la sociedad en general desde la búsqueda de estrategias orientadas a lograr la incorporación de los resultados obtenidos en proyectos de investigación-creación como elementos clave para fomentar el desarrollo económico y social de la ciudad, la región y el país. | 1 | Fortalecer el relacionamiento con el sector productivo, gubernamental y la sociedad en general, para el fomento del desarrollo social y económico de la ciudad-región y el país. | 35 | Convenios o alianzas estratégicas suscritos y activos = ∑ convenios o alianzas estratégicas suscritos y activos | Producto | Suma | 5 | 5 | 10 | 12 | 14 | Unidad de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales | Vicerrectoría Académica Oficina de Investigaciones Oficina de Extensión
| Meta 6 Meta 7 Meta 24 | [5 empty] | 11 | Actividades de investigación-creación desarrollados conjuntamente con el sector productivo o grupos sociales = ∑ Número de actividades de investigación-creación desarrollados con el sector productivo o grupos sociales | Producto | Suma | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Oficina de Investigaciones | Vicerrectoría Académica Unidad de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales
| Meta 6 Meta 7 Meta 24 | [5 empty] | 35 | Programas dirigidos a entidades y comunidad en general desarrollados = ∑ Programas de educación no formal y continua según la pertinencia académica | Producto | Suma | 30 | 30 | 33 | 36 | 39 | Oficina de Extensión | Unidades de Extensión de Facultad
| Meta 6 Meta 7 Meta 24 | [5 empty] | 808 | Programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano = ∑ Programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano en una lengua extranjera | Producto | Suma | 712 | 698 | 733 | 769 | 808 | ILUD | Vicerrectoría Académica
Ejercicio de prospectiva | Iniciativa adicional | 4. Talento Humano y Bienestar | 4.1 | Estructuración del sistema de talento humano institucional que responda a las necesidades de la Universidad y a la estructura orgánica de la institución. | 1 | Diseñar e implementar un sistema de talento humano institucional que articule los actores involucrados en la gestión del talento humano. | 100% | Avance en la hoja de ruta para la implementación del sistema de talento humano = (acciones ejecutadas en cada etapa /acciones establecidas en cada etapa)*100 | Resultados/ Impacto | Creciente | N/A | 8.333% | 42% | 75% | 100% | Oficina de Talento Humano | Rectoría Vicerrectoría Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Jurídica Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Oficina de Bienestar Universitario | Se está trabajando el plan estratégico del talento humano formulado sin aprobación 2022- 2025 (son 12 actividades y se tiene 1 actividad para cumplir en 2022 que es la formulación, aprobación y socialización) y la gran apuesta 2023 implementación y ejecución de las actividades.
Programa de Gobierno Ejercicio de Prospectiva | Meta 29 Meta 30 | 4. Talento Humano y Bienestar | 4.2 | Promoción de la formalización laboral a través de la proyección de la ampliación de la planta administrativa de la Universidad de acuerdo con las necesidades evidenciadas institucionalmente. | 1 | Construir el Plan de Ampliación y Actualización de la Planta Administrativa y promover su aprobación y ejecución. | 100% | Avance en la implementación del Plan aprobado = (etapas ejecutadas/etapas establecidas)*100 | Gestión | Creciente | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | Rectoría Vicerrectoría Administrativa y Financiera Oficina de Talento Humano | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Jurídica | Se inicia con el estudio de planta, y el plan de trabajo de la Resolución 003 de 2022 en el año 2022. Se hizo el diagnóstico de la planta al 30 de abril y se encuentra como insumo del plan anual de vacantes y plan de previsión del talento humano (por decreto 612 se cumple al 100%), pendiente para el plan de ampliación y actualización de la planta. VAF: Plan intermedio de cubrimiento de vacantes para el 2022 y revisar estudio y plan de ampliación 2023-2025. Se requiere urgente un cambio, las vacantes están suspendidas desde el 2012, formalización del empleo. >960 cargos de CPS. Crear una comisión de trabajo para avanzar al respecto con todos los actores para reorganización.
Programa de Gobierno Ejercicio de Prospectiva Observaciones CNA(1) | Meta 13 Meta 19 | 4. Talento Humano y Bienestar | 4.3 | Desarrollo del bienestar institucional extensivo y participativo, acceso a los programas conforme características económicas, sociales y académicas, con proyectos focalizados, así como con las condiciones establecidas por la ley. | 1 | Actualizar la política de bienestar institucional extensivo y participativo que permita la implementación del Sistema de Bienestar Universitario Integral (incluyendo las políticas de bienestar social y laboral). | 100% | Sistema de Bienestar Universitario actualizado = (actividades ejecutadas/actividades planeadas o identificadas)*100 | Gestión | Creciente | Sistema de Bienestar orientado al Bienestar Institucional. | 25% | 50% | 75% | 100% | Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Talento Humano | Rectoría Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa y Financiera Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | No solo es la actualización de la política sino su implementación.
| Meta 19 Meta 29 |  |  |  | 2 | Establecer, ejecutar y hacer seguimiento los planes y programas de ley en materia de talento humano, bienestar social y laboral. | 100% | Implementación promedio de los planes de la Gestión Estratégica del Talento Humano = (∑ % implementación de cada Plan en materia de GETH/ total de Planes de la GETH) | Resultados/ Impacto | Constante | 6 Planes de la Gestión Estratégica del Talento Humano (con base a lo establecido en la Dimensión 1 de MIPG): - Plan Estratégico del Talento Humano - Plan Anual de Vacantes - Plan de Previsión de Recursos Humanos - Plan Institucional de Capacitación - Plan de Bienestar e Incentivos - Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | 1 | 1 | 100% | Oficina de Talento Humano Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | Rectoría Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa y Financiera Oficina de Bienestar Universitario | En lo que compete al Centro de Bienestar en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos liderado por la Div. de RH que se realiza anualmente. Planes anuales del Dec. 612: 6 planes, Plan estratégico de TH, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar e Incentivos (liderados desde la División de Recursos Humanos). Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión de TH, Plan de Mejoramiento de Clima y en el correspondiente a SST.
[7 empty] | 100% | Implementación del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Distrital = (∑ cumplimiento de estandares/∑ máximo esperado)*100 | Gestión | Creciente | PASST 2021: 97,5% | 98% | 99% | 100% | 100% | Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | Rectoría Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa y Financiera Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Talento Humano Oficina de Infraestructura | Para le medición se cumplen los (62) estándares mínimos de la Resolución 312 de 2019 de Ministerio de Trabajo y se cuenta con una herramienta de medición que contiene las etapas de PHVA diferenciadas por cada estándar y su ponderación correspondiente.
Programa de Gobierno Observaciones CNA(1) | Meta 13 | 4. Talento Humano y Bienestar | 4.4 | Mejoramiento de recursos físicos y materiales para el cumplimiento de las funciones de bienestar, así como de los procedimientos de divulgación de servicios. | 1 | Diseñar estrategias de divulgación de los servicios de bienestar. | 8 | Estrategias de divulgación de los servicios de bienestar implementadas = ∑ Estrategias de divulgación de los servicios de bienestar diseñadas e implementadas. | Resultados/ Impacto | Suma | 2 Estrategias: 1. Comunicación- divulgación de servicios (convocatorias y piezas gráficas) | 2 | 2 | 2 | 2 | Oficina de Bienestar Universitario
| Meta 13 |  |  |  | 2 | Formular el Plan de Maestro de Bienestar de acuerdo con lo establecido en el Plan Maestro de Espacios Educativos. | 100% | Avance en la formulación del Plan de Maestro de Bienestar de la Universidad = (acciones ejecutadas en cada etapa /acciones establecidas en cada etapa)*100 | Gestión | Creciente | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Infraestructura
Programa de Gobierno | Meta 19 | 4. Talento Humano y Bienestar | 4.5 | Integración de la gestión de información que garantice la adecuada caracterización con transparencia de la información y las acciones realizadas para los diversos apoyos brindados a la comunidad universitaria. | 1 | Incorporar las TIC para la gestión de información y la caracterización con transparencia de la información y las acciones realizadas para los diversos apoyos brindados a la comunidad universitaria. | 100% | Avance en Implementación del sistema de información SIBUD = (acciones ejecutadas en los módulos de servicio /acciones establecidas para cada módulo)*100 | Resultados/ Impacto | Creciente | 1 Sistema de información SIBUD en construcción (módulos de: Deportes, Cultura, Administrativo, Documental) | 25% | 50% | 75% | 100% | Oficina de Bienestar Universitario | Oficina Asesora de Tecnologías e Información
Programa de Gobierno Observación CNA (9,1 y 2) | Meta 13 Meta 19 | 4. Talento Humano y Bienestar | 4.6 | Formulación de estrategias de estudios e investigación del bienestar para identificar requerimientos y necesidades de la comunidad académica. | 1 | Crear y ejecutar un sistema de evaluación de impacto y pertinencia de los servicios del Centro de Bienestar Institucional que permita identificar las oportunidades de mejora en los servicios ofertados, teniendo en cuenta enfoques de derechos, diferenciales y de género. | 100% | Avance en la creación del sistema de evaluación del sistema de bienestar = (acciones ejecutadas/acciones establecidas)*100 | Gestión | Creciente | El Centro de Bienestar presta servicios en el marco de 6 grupos: Desarrollo Humano, Desarrollo Socioeconómico, Deportes, Egresados, Socioambiental, Cultura. | 25% | 50% | 75% | 100% | Oficina de Bienestar Universitario
| Meta 13 Meta 19 | [5 empty] | 90% | Promedio de satisfacción de los servicios ofrecidos = (∑ Calificaciones obtenidas/Total de usuarios que califican los servicios) | Resultados/ Impacto | Constante | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | Oficina de Bienestar Universitario
| Meta 13 Meta 16 |  |  |  | 2 | Construir un instrumento de diagnóstico que permita identificar las causas de la deserción estudiantil desde perspectivas de derechos, diferenciales y de género, que permita establecer acciones para disminuir la deserción y aumentar la tasa de graduación. | 100% | Avance en la consolidación del instrumento = (acciones ejecutadas/acciones establecidas)*100 | Gestión | Creciente | N/A | 10% | 50% | 70% | 100% | Oficina de Bienestar Universitario Vicerrectoría Académica | Centro de Apoyo y Desarrollo Educativo y Profesional - CADEP ACACIA
Programa de Gobierno | Iniciativa adicional | 4. Talento Humano y Bienestar | 4.7 | Promoción de una cultura institucional que reconozca y garantice los derechos humanos con acciones afirmativas para lograr condiciones de igualdad, equidad, no discriminación y erradicación de las violencias en contra de las mujeres, las diversidades sexuales y de género. | 1 | Formular y gestionar la aprobación de la Política de Género y Diversidades Sexuales alineada con los lineamientos en materia del gobierno distrital y nacional. | 100% | Avance en la consolidación de la política = (acciones ejecutadas/acciones establecidas)*100 | Gestión | Creciente | - | 50% | 100% | - | - | Comité de Género y Diversidades Sexuales Rectoría
| Iniciativa adicional |  |  |  | 2 | Definir el Plan para la implementación de la Política de Género y Diversidades Sexuales y hacer seguimiento a su implementación. | 50% | Nivel de implementación del Plan = (acciones ejecutadas/acciones establecidas)*100 | Gestión | Creciente | N/A | - | - | 25% | 50% | Comité de Género y Diversidades Sexuales Rectoría
| Iniciativa adicional |  |  |  | 3 | Formular y gestionar la aprobación de la Política de Derechos Humanos alineada con los lineamientos en materia del gobierno distrital y nacional. | 100% | Avance en la consolidación de la política = (acciones ejecutadas/acciones establecidas)*100 | Gestión | Creciente | N/A | 50% | 100% | - | - | Comité de Género y Diversidades Sexuales Rectoría
| Iniciativa adicional |  |  |  | 4 | Establecer la hoja de ruta para la implementación de la Política de Derechos Humanos y hacer seguimiento a su implementación. | 50% | Nivel de implementación de la hoja de ruta = (acciones ejecutadas/acciones establecidas)*100 | Gestión | Creciente | - | - | - | 25% | 50% | Comité de Género y Diversidades Sexuales Rectoría
| Iniciativa adicional |  |  |  | 5 | Gestionar la aprobación del Documento de Acuerdo de Política de Educación Superior incluyente y accesible, y procurar su apropiación. | 100% | Avance en la apropiación de la política = (acciones ejecutadas/acciones establecidas)*100 | Gestión | Creciente | N/A | 10% | 40% | 70% | 100% | Centro de Apoyo y Desarrollo Educativo y Profesional - CADEP ACACIA
Programa de gobierno | Iniciativa adicional | 4. Talento Humano y Bienestar | 4.8 | Prevención, atención y seguimiento a la posibles vulneraciones de derechos humanos, discriminación y violencias basadas en género, violencia sexual a la comunidad universitaria. | 1 | Modificar e implementar protocolos para la prevención y atención de casos de exclusión, violencia basada en género, violencia sexual y vulneraciones de derechos humanos en el contexto universitario. | 3 | Protocolos establecidos = ∑ Protocolos establecidos, avalados e implementado | Gestión | Suma | Un protocolo existente de atención de casos de Violencias Basados en Género (VBG) y de Exclusión | 1 | 1 | 1 | - | Oficina de Bienestar Universitario | Rectoría Comité de Género y Diversidades Sexuales Comité de Derechos Humanos
| Iniciativa adicional |  |  |  | 2 | Generar programas y proyectos para la corresponsabilidad del trabajo de cuidado, posibilitando la conciliación de la vida familiar, académica y laboral para toda la comunidad universitaria (mujeres, hombres, diversidades sexuales), así la promoción y garantía de la salud sexual y reproductiva. | 2 | Programas y proyectos estructurados = ∑ Programas y proyectos estructurados | Gestión | Creciente | N/A | - | 1 | 1 | - | Oficina de Bienestar Universitario | Rectoría Comité de Género y Diversidades Sexuales
[7 empty] | 5% | Población atendida = (∑ de personas beneficiarias/ ∑ de personas de la comunidad universitaria en materia )*100 | Resultado/ Impacto |  | N/A |  |  | 2% | 5% | Centro de Apoyo y Desarrollo Educativo y Profesional - CADEP ACACIA | Rectoría Oficina de bienestar Universitario Comité de Género y Diversidades Sexuales
Programa de Gobierno Observaciones CNA (12) | Meta 17 | 5. Transformación digital | 5.1 | Fortalecimiento de competencias en TIC a la comunidad educativa. | 1 | Adelantar procesos de formación estructurados y continuos para el fortalecimiento de competencias TIC en estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad, que permitan potenciar escenarios pedagógicos, didácticos, profesionales y humanos relacionados con el uso y apropiación de estas tecnologías. | 3000 | Estudiantes formados en competencias TIC = ∑ estudiantes formados en competencias TIC | Producto | Suma | 200 | 300 | 900 | 900 | 900 | PlanesTIC
[7 empty] | 2005 | Docentes formados en competencias TIC = ∑ Docentes formados en competencias TIC | Producto | Suma | 900 | 260 | 560 | 550 | 635 | PlanesTIC
[7 empty] | 186 | Administrativos formados en competencias TIC = ∑ Administrativos formados en competencias TIC | Producto | Suma | 0 | 30 | 50 | 50 | 56 | PlanesTIC
[7 empty] | 65 | Cursos y talleres de formación desarrollados = ∑ Cursos y talleres de formación desarrollados | Gestión | Suma | 35 | 10 | 15 | 15 | 25 | PlanesTIC
Programa de Gobierno Observaciones CNA (12) | Iniciativa adicional | 5. Transformación digital | 5.2 | Reconocimiento a docentes en la producción de contenidos y recursos digitales conforme estándares y modelos de calidad. | 1 | Establecer estímulos que reconozcan la producción de contenidos recursos digitales entre otros que generen un impacto en los proyectos curriculares. | 100% | Avance en la reglamentación = (total acciones ejecutadas/ total acciones establecidas) *100 | Gestión |  | Un procedimiento de valoración de impacto de producción académica institucionalizado. | 15% | 50% | 75% | 100% | Vicerrectoría Académica | Oficina de Docencia Comité de Personal Docente y Asignación de Puntaje | Reconocimiento a docentes en la producción de contenidos y recursos digitales conforme estándares y modelos de calidad. Ya se hace, a lo que hace referencia el CNA es a Como se estimula la producción académica e investigativa, para que impacte los proyectos curriculares.
Programa de Gobierno Observaciones CNA (12) | Meta 18 Meta 32 | 5. Transformación digital | 5.3 | Promoción de la educación inclusiva y de calidad con mediación tecnológica. | 1 | Formular proyecto de educación inclusiva en donde se caracterice a la población objetivo de la universidad y se determine los mecanismos de educación con mediación tecnológica. | 100% | Porcentaje de personas beneficiadas por los programas de inclusión (Formación)= (personas de la Comunidad Universitaria beneficiados por los programas de inclusión /población objetivo para los programas de inclusión)*100 | Resultados/ Impacto | Constante | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina de Bienestar Universitario
[7 empty] | 100% | Comunidad universitaria caracterizada (estudiantes, docentes y administrativos) = (población caracterizada/población priorizada)*100 | Resultados/ Impacto | Creciente | 15% | 25% | 50% | 75% | 100% | Centro de Apoyo y Desarrollo Educativo y Profesional - CADEP ACACIA |  | Caracterización baja actual respecto a lo que se necesita, con el SIBUD se busca mejorar y tener datos de las poblaciones identificadas completas. Por lo tanto en esta meta se pretende ir avanzando anualmente con grupos poblacionales hasta llegar al 100% de caracterización en el cuatrienio de acuerdo con el avance del desarrollo del sistema de información para ello.
Programa de Gobierno Observaciones CNA (12) | Meta 2 Meta 3 Meta 4 | 5. Transformación digital | 5.4 | Promoción de la oferta académica de programas de pregrado y posgrado con modalidad virtual, con criterios que respondan a la sostenibilidad con cobertura nacional e internacional. | 1 | Estructurar y gestionar la aprobación de programas de pregrado y posgrado con modalidad virtual. | 3 | Programas de pregrado y posgrado en modalidad virtual = Programas de pregrado y posgrado en modalidad virtual | Producto | Suma | 3 programas de maestría en modalidad virtual (Maestría en Telecomunicaciones Móviles, Maestría en Educación en Tecnología, Maestría en Gestión y Seguridad de la Información) | 0 | 0 | 1 | 2 | Decanaturas de Facultad | Vicerrectoría Académica PlanesTIC Docentes promotores de cada programa
Programa de Gobierno Observaciones CNA (12) | Iniciativa adicional | 5. Transformación digital | 5.5 | Innovación a través de TIC en los procesos de formación con estrategias de m-learning (mobil learning), blockchain, Gamificación, micro-credenciales, desarrollo de microaprendizaje, desarrollo de contenidos con plataformas tipo MOOC y procesos de microcertificación. | 1 | Diseñar contenidos de microaprendizaje a través de píldoras de conocimiento que incluyan herramientas, tutoriales, gamificaciones, así como contenidos didácticos desde la transformación digital para mejorar el uso y apropiación de las TIC. | 100% | Contenidos desarrollados = (∑ Número de contenidos desarrollados/ Contenidos objetivo de desarrollo) *100 | Gestión |  | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | PlanesTIC | Comité de Transformación Digital
| Iniciativa adicional |  |  |  | 2 | Construir contenidos con plataformas abiertas tipo MOOC y procesos de certificación. | 100% | % de contenidos desarrollados = (∑ Número de contenidos desarrollados/ Numero de Contenidos objetivo de desarrollo) *100 | Gestión |  | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | PlanesTIC | Comité de Transformación Digital
| Iniciativa adicional |  |  |  | 3 | Apoyar procesos de formación en m-learning (mobil learning), blockchain, Gamificación, micro-credenciales. | 100% | % Cursos desarrollados = (∑ Número de cursos desarrollados/ Número de Cursos objetivo de desarrollo) *100 | Gestión |  | N/A | 10% | 25% | 70% | 100% | RITA PlanesTIC | Comité de Transformación Digital
| Iniciativa adicional |  |  |  | 4 | Potenciar la estructuración de ambientes de aprendizaje mediados con tecnologías y virtuales que favorezcan la apropiación de conocimiento, visiones emergentes sobre el aprendizaje, la enseñanza y la transformación de la manera como se apropian las tecnologías incorporando la producción de recursos digitales, y el estudio del impacto de las TIC al interior de la Universidad. | 30 | Cursos desarrollados = ∑ número de cursos desarrollados e implementados | Resultados/ Impacto | Suma | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | PlanesTIC | Comité de Transformación Digital
Programa de Gobierno Observaciones CNA (12) | Meta 12 | 5. Transformación digital | 5.6 | Desarrollo de programas STEM+I además de una escuela de formación en ciencias de datos para articulación con la educación media en el Distrito. | 1 | Crear un programa de articulación con la educación media que permita ofertar programas en STEM-I. | 20000 | Población atendida = ∑ de estudiantes de colegios distritales formados o beneficiados del programa | Resultados/ Impacto | Suma | 11.170 acumulados al cierre de 2021 distribuidos así; 2018: 9.364 2020: 1.806 | 12170 | 14180 | 17390 | 20000 | Vicerrectoría Académica Decanaturas de Facultad | Vicerrectoría Académica Decanaturas de Facultad
Programa de Gobierno Ejercicio de Prospectiva Observaciones CNA (12) | Iniciativa adicional | 5. Transformación digital | 5.7 | Formular una estrategia de transformación digital en la Universidad Distrital que este fundamentada en las tecnologías disruptivas para brindar servicios de alto valor además de emprendimientos digitales. | 1 | Estructurar y conformar el Comité de Transformación Digital con el fin de promover aprovechamiento de las tecnologías emergentes y disruptivas. | 100% | Avance en la conformación del comité de transformación digital = (Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas) *100 | Gestión | Creciente | No existe el comité de transformación digital | 100% | - | - | - | Rectoría | Decanaturas PlanesTIC RITA I3+ Unidad de Red de Datos Oficina Asesora de Tecnologías e Información Comité de Transformación Digital
| Meta 33 Meta 34 |  |  |  | 2 | Apropiar los dominios y habilitadores de transformación digital en el marco de lo dispuesto por MINTIC para el estado colombiano. | 50% | Avance en la implementación de los dominios y habilitadores de transformación digital. | Resultados/ Impacto | Creciente | Debe identificarse | 5% | 25% | 40% | 50% | Oficina Asesora de Tecnologías e Información
| Meta 33 Meta 34 |  |  |  | 3 | Gestionar fuentes de apropiación de recursos externos para la financiación de Transformación Digital. | 4 | ∑ convocatorias con financiación externa en las que participa la Universidad | Gestión | Suma | Debe identificarse | 1 | 1 | 1 | 1 | Rectoría | PlanesTIC RITA I3+ Unidad de Red de Datos Oficina Asesora de Tecnologías e Información Comité de Transformación Digital
| Iniciativa adicional |  |  |  | 4 | Modernizar la gestión documental física y electrónica de la Universidad en el marco del programa de gestión de documentos electrónicos y del Programa de Gestión Documental - PGD, y de los proyectos de digitalización y de implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA, del Plan Institucional de Archivos - PINAR. | 50% | Nivel de implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos SGDEA =(Procesos del MOP parametrizados en el SGDEA/Total de procesos del MOP)*100 | Gestión | Creciente | Proyecto del SGDEA formulado por parte de la SAAM | 0% | 10% | 20% | 20% | Unidad de Actas, Archivo y Microfilmación | Secretaría General Oficina Asesora de Sistemas Red de Datos UDNET Oficina Asesora de Jurídica Oficina Asesora de Planeación y Control Oficina Asesora de Control Interno
[7 empty] | 20% | Documentos con fines archivísticos digitalizados = (Documentos digitalizados/Documentos con fines archivísticos seleccionados para digitalizar)*100 | Gestión | Creciente | Proyecto de digitalización en versión borrador en formulación | 0% | 5% | 5% | 10% | Unidad de Actas, Archivo y Microfilmación | Secretaría General Oficina Asesora de Tecnologías e Información Red de Datos UDNET Oficina Asesora de Jurídica Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Control Interno
| Meta 37 Meta 42 |  |  |  | 5 | Avanzar en el proceso de virtualización de los Trámites y OPA´s de la Universidad inscritos en la plataforma SUIT a través del uso de TIC. | 100% | (Trámites y OPA's virtualizados/Trámites y OPA's inscritos)*100 | Resultados/ Impacto | Creciente | 0% | 0% | 30.43% | 65.22% | 100% | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Tecnologías e Información | Rectoría Comité de transformación Digital Unidad de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano Unidades responsables de los trámites y OPA
Programa de Gobierno Observaciones CNA (14) | Meta 27 Meta 28 | 6. Infraestructura Física | 6.1 | Ejecución del Plan Maestro de Espacios Educativos para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que permita caracterizar necesidades de mantenimiento, adquisición, construcción y adecuación de los espacios existentes y las nuevas necesidades de formación. | 1 | Consolidar y gestionar la aprobación del Plan Maestro de Espacios Educativos, PMEE. | 100% | Nivel de avance en la construcción y aprobación del PMEE (a partir de la hoja de ruta) | Gestión | Creciente | 90% | 100% | - | - | - | Oficina de Infraestructura | Rectoría
| Meta 27 Meta 28 |  |  |  | 2 | Formular los Planes Maestros de Espacios Educativos de las Facultades, Biblioteca y Laboratorios. | 4 | Planes Maestros de Espacios Educativos de Facultad formulados y aprobados = ∑ Planes Maestros formulados y aprobado | Producto | Suma | 1 Plan Maestro de Facultad aprobado en el componente de infraestructura (F. de Ingeniería) | - | 1 | 1 | 2 | Oficina de Infraestructura Decanaturas de Facultad
| Meta 27 Meta 28 | [5 empty] | 2 | Planes Maestros formulados y aprobados = ∑ Planes Maestros formulados y aprobado | Producto | Suma | N/A | - | - | 3 | - | Unidadde Biblioteca Comité Institucional de Laboratorios Oficina de Infraestructura | Vicerrectoría Académica
| Meta 27 Meta 28 |  |  |  | 3 | Crear y poner en marcha las instancias institucionales asociadas al ordenamiento y gestión de espacios educativos, establecidas en el PMEE. | 2 | Instancias creadas = ∑ Unidades creadas | Producto | Suma | N/A | - | 2 | - | - | Oficina de Infraestructura Rectoría | Oficina Asesora de Jurídica Oficina Asesora de Planeación
| Meta 27 Meta 28 |  |  |  | 4 | Implementar el Sistema de Información Geográfica para la Administración de la Infraestructura Física de la Universidad. | 100% | Avance en la estructuración e implementación del Sistema de Información Geográfica para la Administración de la Infraestructura Física = (acciones ejecutadas/acciones establecidas)*100 | Gestión | Creciente | 0 | 10% | 25% | 75% | 100% | Oficina de Infraestructura
Programa de Gobierno | Meta 2 Meta 3 Meta 4 Meta 27 | 6. Infraestructura Física | 6.2 | Ubicación estratégica de nuevas sedes de la Universidad que permitan ampliar cobertura, ampliar la oferta de pregrados, posgrados, investigación y extensión en las diferentes localidades de la ciudad. | 1 | Identificar y gestionar alternativas de localización de sedes de la Universidad en el mediano plazo y priorizar aquellas con mayor viabilidad. | 2 | Predios incorporados en la planta física de la Universidad = ∑ Predios incorporados en la planta física de la Universidad en las localidades de la Ciudad | Producto | Suma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Rectoría Oficina de Infraestructura | Oficina Asesora Jurídica Decanaturas de Facultad
| Meta 2 Meta 3 Meta 4 Meta 27 |  |  |  | 2 | Elaborar los estudios y diseños para las nuevas sedes de la Universidad en los predios incorporados. | 2 | Sedes con estudios y diseños elaborados = ∑ Sedes con estudios y diseños elaborados | Producto | Suma | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Oficina de Infraestructura | Decanaturas de Facultad
| Meta 2 Meta 3 Meta 4 Meta 27 |  |  |  | 3 | Gestionar recursos para la construcción de nuevas sedes. | 2 | Proyectos de construcción de nuevas sedes con financiación aprobada = ∑ Proyectos de construcción de nuevas sedes con financiación aprobada | Producto | Suma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Rectoría | Oficina de Infraestructura
Programa de Gobierno | Meta 2 Meta 3 Meta 4 Meta 27 | 6. Infraestructura Física | 6.3 | Consolidación de las sedes existentes de la Universidad que permitan ampliar cobertura, ampliar la oferta de pregrados, posgrados, investigación y extensión en las diferentes localidades de la ciudad. | 1 | Adelantar los procesos jurídicos pertinentes para viabilizar el desarrollo de los proyectos de Aduanilla de Paiba fase II y Macarena B. | 2 | Procesos jurídicos resueltos = ∑ procesos jurídicos resueltos | Resultados | Suma | Dos procesos jurídicos en marcha en relación al Edificio de la Macarena B y los diseños de Paiba Fase II. | 1 | 1 | 0 | 0 | Oficina Asesora Jurídica | Rectoría Oficina Asesora de Planeación Oficina de Infraestructura
| Meta 2 Meta 3 Meta 4 Meta 27 |  |  |  | 2 | Actualizar o elaborar los estudios y diseños para los proyectos Aduanilla de Paiba Fase II y Macarena B, de acuerdo con los resultados de los procesos jurídicos adelantados. | 2 | Estudios y diseños elaborados = ∑ Estudios y diseños elaborados | Producto | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Oficina de Infraestructura
| Meta 2 Meta 3 Meta 4 Meta 27 |  |  |  | 3 | Gestionar recursos para la consolidación de los proyectos Aduanilla de Paiba Fase II y Macarena B. | 2 | Proyectos de construcción de nuevas sedes con financiación aprobada = ∑ Proyectos de construcción de nuevas sedes con financiación aprobada | Producto | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Rectoría Oficina de Infraestructura | Oficina Assora de Planeación
Programa de Gobierno Observaciones CNA (14) | Meta 27 | 6. Infraestructura Física | 6.4 | Mantenimiento de la infraestructura física existente de la Universidad para garantizar el debido desarrollo de las funciones misionales y de apoyo de la institución. | 1 | Identificar las necesidades y gestionar la ejecución de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física en las diferentes sedes de la Universidad | 100% | Nivel de avance en la ejecución de los proyectos de mejora y mantenimiento de infraestructura = (Proyectos de mejora y mantenimiento de infraestructura ejecutados /Proyectos de mejora y mantenimiento programados)*100 | Gestión | Constante | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina de Infraestructura | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Se da mayor alcance para los proyectos de mejora y los planes de mantenimiento para la UD. tiene un formato para hacer diagnóstico de mantenimiento por sede para terminar diagnóstico (proceso de levantamiento) para realizar un plan consolidado preventivo. Respecto al plan correctivo, se hace de dos forma con personal directo o con contratistas CPS de mantenimiento en las sedes asignados, y hay otros mantenimiento para equipos por contratación directo para equipos, ups, bombas, plantas eléctricas se ha ejecutado de acuerdo con lo que se ha presentado. Se realizó un reporte de plan sobre mantenimientos correctivos. Se debe fortalecer para dejar un plan consolidado de la Universidad.
| Meta 27 Meta 32 |  |  |  | 2 | Promover iniciativas de accebilidad en las diferentes sedes de la Universidad. | 100% | Nivel de avance de estudios de conveniencia y oportunidad para accesibilidad = (Estudios de Conveniencia y Oportunidad de accesibilidad de la infraestructura física presentados /Necesidades de accesibilidad de la Infraestructura física identificadas )*100 | Gestión | Constante | un estudio técnico y estudios previos para un proyecto de accesibilidad para algunas sedes y cuenta con ficha técnica del 2018 | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina de Infraestructura | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Como unidad ejecutora no es responsable de promover proyectos accesibilidad igualmente se cuenta con un estudio técnico y estudios previos para un proyecto de accesibilidad para algunas sedes y cuenta con ficha técnica del 2018 que se va a actualizar y a presentar, igualmente de acuerdo con la misionalidad de la División identifican necesidades de accesibilidad en la sedes de la UD, que se presentan para su estudio y viabilidad anualmente.
Programa de Gobierno | Meta 25 Meta 27 | 6. Infraestructura Física | 6.5 | Apropiación y ejecución de los Recursos del Sistema General de Regalías para el desarrollo del Proyecto del Edificio de Ingeniería. | 1 | Hacer seguimiento al desarrollo del Proyecto del Edificio de la Facultad de Ingeniería. | 71% | Avance en la ejecución del proyecto de la Facultad de Ingeniería =(etapas desarrolladas/etapas establecidas)*100 | Gestión | Creciente | 0% | 4% | 18% | 50% | 71% | Oficina de Infraestructura | Rectoría Decanatura Facultad de Ingeniería
Programa de Gobierno Observaciones CNA (3, 8) | Meta 8 Meta 9 Meta 10 Meta 11 | 7. Interinstitucionalización e Internacionalización | 7.1 | Facilitar la inmersión y participación activa de la institución en la sociedad del conocimiento en el ámbito local, nacional e internacional. | 1 | Crear y gestionar la aprobación de la política de Interinstitucionalización e internacionalización que incluya los elementos relacionados con: 1. Internacionalización del Currículo, 2. Dobles titulaciones, 3. Plurilingüismo, 4. Cooperación, 5. Internacionalización de la investigación, creación e innovación, 6. Movilidad académica y 7, Gestión integral, como un macroproceso de direccionamiento estratégico, para la formación integral de profesionales, investigadores y creadores. | 100% | Avance en consolidación y aprobación de la política = (etapas desarrolladas/etapas establecidas)*100 | Gestión | Creciente | 90% Documento Proyecto de Acuerdo para el CSU | 100% Acuerdo de aprobación de la política expedido por el CSU | - | - | - | Vicerrectoría Académica Unidad de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales ILUD Comité Institucional de Currículo y Calidad
[7 empty] | 100% | Documentos reglamentarios de la política aprobados = (Actos administrativos expedidos por el C. Académico/Actos administrativos reglamentarios requeridos)*100 | Producto | Creciente | 0% | 0% | 25% | 50% | 100% | Vicerrectoría Académica Unidad de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales ILUD Comité Institucional de Currículo y Calidad
[7 empty] | 6 | Planes de internacionalización de Facultad = ∑ Planes de internacionalización de Facultad aprobados por la instancia competente | Producto | Suma | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Decanaturas de Facultad | Unidad de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales
[7 empty] | 100% | Avance en la estructuración e implementación del sistema de información = (acciones ejecutadas/acciones planeadas)*100 | Gestión | Creciente | 0% | 0% | 30% | 70% | 100% | Unidad de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales | Oficina Asesora de Tecnologías e Información
Programa de Gobierno | Meta 20 | 7. Interinstitucionalización e Internacionalización | 7.2 | Posicionamiento institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en los ranking nacionales. | 1 | Mejorar el desempeño institucional en los rankings de educación superior nacionales. | US: 15 WM: 22 ScN: 35 | Puesto según Rankings: US: Usapiens WM: Webometrics ScN: Scimago Nacional | Resultados/ Impacto | Decreciente | Usapiens: 18 (2021-3) 16 (2022-1) Webometrics: 30 (2021) 23 (2022) Scimago Nacional: 31 (2021) 44 (2022) | US: 16 WM: 23 ScN: 40 | US: 16 WM: 23 ScN: 38 | US: 16 WM: 23 ScN: 36 | US: 15 WM: 22 ScN: 35 | Rectoría | Vicerrectoría Académica Oficina de Investigaciones
Programa de Gobierno | Meta 20 | 7. Interinstitucionalización e Internacionalización | 7.3 | Posicionamiento institucional en rankings internacionales. | 1 | Mejorar el posicionamiento en los ranking internacionales QS World University Rankings y Scimago internacional. | QS: 200 Scimago internacional: 334 | Puesto según Rankings: QS: QS World University Rankings ScM: Scimago Internacional | Resultados/ Impacto | Decreciente | QS: 251-300 Scimago internacional: 336 | QS: 251-300 Scimago internacional: 336 | QS: 251-300 Scimago internacional: 335 | QS: 200-250 Scimago internacional:334 | QS: 200 Scimago internacional: 334 | Rectoría | Vicerrectoría Académica Oficina de Investigaciones
Programa de Gobierno Observaciones CNA (8) | Meta 11 | 7. Interinstitucionalización e Internacionalización | 7.4 | Implementación de política de plurilingüismo en espacios académicos impartidos en otros idiomas que privilegien lenguas nativas mediante programas de formación para docentes, estudiantes y administrativos, ejecutados por el ILUD, el énfasis en enseñanza del inglés del DIE, la Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés y la Licenciatura en Educación Básica en Inglés. | 1 | Diseñar y ejecutar un programa de formación para docentes, estudiantes y administrativos, en el marco el Programa Institucional de Plurilingüismo. | 20% | Porcentaje de estudiantes con suficiencia en nivel B2 en una segunda lengua extranjera = (Número de estudiantes que obtuvieron el nivel de suficiencia B2 en el MCER / Total de estudiantes que cursaron y aprobaron segunda lengua III)*100 | Resultados/ Impacto | Constante | 12% | 12% | 14% | 16% | 20% | ILUD | Vicerrectoría Académica
[7 empty] | 40% | Porcentaje de docentes con suficiencia en nivel B1 en una segunda lengua extranjera = (Número de docentes que demuestren suficiencia B1 en una lengua extranjera/ Total de docentes de la Universidad)*100 | Resultados/ Impacto | Constante | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% | ILUD | Vicerrectoría Académica
[7 empty] | 20% | Porcentaje de funcionarios con suficiencia en nivel B1 en una segunda lengua extranjera = Número de funcionarios que demuestren suficiencia B1 en una lengua extranjera/ Total de funcionarios de la Universidad)*100 | Resultados/ Impacto | Constante | 5% de los funcionarios | 5% | 10% | 15% | 20% | ILUD | Oficina de Talento Humano Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Note on N61: modulo de historias clínicas ======
Note on J79: Marlon Guevara: De acuerdo con la programación de la meta, se tardaría cuatro años este ejercicio ¿tiene sentido esto?
Note on N79: Marlon Guevara: ¿La población tardará cuatro años en caracterizarse o se hará de manera anual?
Note on I80: Marlon Guevara: ¿Cuál es la apuesta de esta administración? Actualmente existen 3 posgrados en dicha modalidad
Note on J81: Marlon Guevara: La meta debe establecer el denominador asociado a cada indicador, de lo contrario siempre será 100%.
Note on I85: Marlon Guevara: ¿quién definió estas metas, son alcanzables, quién desarrollaría los procesos?

## Arm. Obs CNA-PI (hidden)
Plan Indicativo 2022-2025
N° | Observaciones CNA Resolución 023653 de 2021 del MEN | Eje transformador | Lineamientos de acción |  | Proyectos y acciones orientadoras |  | Propuesta de Gobierno |  | Plan Estratégico de Desarrollo
1 | Fortalecer las estrategias y acciones institucionales para disminuir la tasa global de deserción anual estudiantil y favorecer una mayor apropiación de las múltiples iniciativas para garantizar la permanencia en condiciones de calidad. Según Spadies a 2018-2 la deserción institucional es de 20, 66% por encima del promedio nacional de 12,16%. | 4. Talento Humano y Bienestar | 4.3 | Desarrollo del bienestar institucional extensivo y participativo, acceso a los programas conforme características económicas, sociales y académicas, con proyectos focalizados, así como con las condiciones establecidas por la ley. | 1 | Actualizar la política de bienestar institucional extensivo y participativo que permita la implementación del Sistema de Bienestar Universitario Integral (incluyendo las políticas de bienestar social y laboral). | Bienestar *No se identifica de manera especifica |  | • Lineamiento Estratégico 1 | • Meta 13: Disminuir la tasa de deserción semestral en al 13,6% en programas de pregrado.
|  |  | 4.5 | Mejoramiento de recursos físicos y materiales para el cumplimiento de las funciones de bienestar, así como de los procedimientos de divulgación de servicios. | 1 | Diseñar estrategias de divulgación de los servicios de bienestar.
|  |  | 4.7 | Formulación de estrategias de estudios e investigación del bienestar para identificar requerimientos y necesidades de la comunidad académica. | 2 | Construir un instrumento de diagnóstico que permita identificar las causas de la deserción estudiantil desde perspectivas de derechos, diferenciales y de género, que permita establecer acciones para disminuir la deserción y aumentar la tasa de graduación.
2 | Fortalecer las estrategias y acciones institucionales para mejorar la tasa global de graduación acumulada que para el semestre 11 es de 10,55% y el semestre 13 de 20,07% frente a la media nacional que es de 24,73% y 33,77% respectivamente. | 4. Talento Humano y Bienestar | 4.7 | Formulación de estrategias de estudios e investigación del bienestar para identificar requerimientos y necesidades de la comunidad académica. | 2 | Construir un instrumento de diagnóstico que permita identificar las causas de la deserción estudiantil desde perspectivas de derechos, diferenciales y de género, que permita establecer acciones para disminuir la deserción y aumentar la tasa de graduación. | *No se identifica de manera especifica |  | • Lineamiento Estratégico 2 | • Meta 16: Aumentar la tasa de graduación oportuna en pregrados al 70%.
3 | Continuar con el proceso ya iniciado de actualización de la normatividad curricular para posibilitar mayores niveles de flexibilidad, interdisciplinariedad e internacionalización y avanzar en las propuestas de co-titulación y/o doble titulación. | 1. Aseguramiento de la calidad | 1.1 | Revisión de políticas institucionales a la luz del Decreto 1330 de 2019 que permita responder a las demandas sociales, culturales y ambientales en consonancia con nuestro horizonte de desarrollo. | 3 | Generar las políticas y lineamientos institucionales correspondientes a resultados de aprendizaje. | Acreditación institucional y aseguramiento de la calidad | 5. Actualización integral de nuestro modelo formativo soportado en las mejores prácticas de diseño curricular basadas en resultados de aprendizaje, innovaciones mediadas por tecnología. | • Lineamiento Estratégico 1 | • Meta 9: Aumentar el índice de movilidad internacional anual mínimo al 1,3% de la población estudiantil. • Meta 8: Lograr que 20% de la oferta académica de pregrado y posgrado permita la doble titulación o cotitulación.
|  | 7. Interinstitucionalización e Internacionalización | 7.1 | Facilitar la inmersión y participación activa de la institución en la sociedad del conocimiento en el ámbito local, nacional e internacional. | 1 | Crear y gestionar la aprobación de la política de interinstitucionalización e internacionalización que incluya los elementos relacionados con: 1. Internacionalización del Currículo, 2. Dobles titulaciones, 3. Plurilingüismo, 4. Cooperación, 5. Internacionalización de la investigación, creación e innovación, 6. Movilidad académica y 7, Gestión integral, como un macroproceso de direccionamiento estratégico, para la formación integral de profesionales, investigadores y creadores. | Reforma orgánica de la Universidad Distrital | 2. Desarrollar e implementar los procesos y procedimientos que permitan articular la reforma y su adaptación de las actuales Facultades y Proyectos Curriculares, a Escuelas, con sus respectivos Claustros, vicerrectorías y demás dependencias que sean reestructuradas en la reforma.
4 | Prioritariamente ampliar la planta profesoral con un mayor número de profesores de carrera que a 2015-1 era del orden del 35% y para 2020-2 era del 33%, con el fin de disponer de una mayor dedicación del cuerpo profesoral a la Institución para garantizar mayor calidad en las labores formativas, de investigación, extensión y culturales y mejorar la relación de estudiantes por profesores de tiempo completo que a la fecha se encuentra en 36. | 1. Aseguramiento de la calidad | 1.5 | Fortalecimiento de la planta de personal docente de carrera a partir de la revisión y proyección de las condiciones de vinculación docente. | 1 | Actualizar la normatividad que rige el procedimiento de concurso público de méritos para la provisión de cargos en la planta docente, de acuerdo con las necesidades académicas de la institución y garantizando criterios de equidad e igualdad. | Acreditación institucional y aseguramiento de la calidad | 6. Fortalecimiento de la planta de personal docente con el desarrollo de concursos abiertos en un numero de ciento veinte (120) durante los cuatro (4) años con perfiles de Doctorado en un 80% y maestría en un 20%. | • Lineamiento Estratégico 4 | • Meta 30. Aumentar al 100% la vinculación de empleados administrativos conforme al sistema de carrera administrativa.
[5 empty] | 2 | Fortalecer la planta docente a través de la provisión de 120 de las plazas vacantes a docentes con doctorado, a traves del desarrollo de concursos públicos de méritos. | Reforma orgánica de la Universidad Distrital | 7. Proyectar la ampliación de la planta administrativa de la Universidad de acuerdo a las necesidades evidenciadas institucionalmente promoviendo el desarrollo de los actualmente vinculados.
5 | Continuar fortaleciendo la investigación y crear mecanismos y condiciones para la vinculación de los profesores ocasionales de medio tiempo y completo a esta actividad y favorecer la gestión de recursos externos para la investigación. | 3. Investigación - creación e innovación y responsabilidad social y ambiental | 3.1 | Consolidación de la Agenda de Investigaciones de acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico de Desarrollo, que contemple mecanismos de diversificación, ampliación de programas y proyectos de investigación, sustentado en las fortalezas derivadas de las capacidades institucionales con una visión integradora de las diferentes unidades e instancias que promueven procesos de investigación-creación, en articulación con los diversos sectores sociales y productivos. | 1 | Consolidar la agenda de investigaciones que priorice las líneas de investigación institucionales, actores, tipologías y estrategias. | Investigación - creación e innovación y responsabilidad social y ambiental | Todo | • Lineamiento Estratégico 3 | Todas
[5 empty] | 2 | Establecer e implementar mecanismos de priorización (criterios y procedimientos) de inversión en proyectos de investigación-creación conforme a los impactos planteados en términos del sector productivo y a la sociedad que involucren.
[5 empty] | 3 | Estructurar y promover la creación del Instituto de Innovación y de Emprendimiento.
|  |  | 3.2 | Estructuración del Fondo de Investigaciones que garantice la financiación de los programas y proyectos de investigación, así como apoyo a las iniciativas de las estructuras de investigación soportadas en grupos, semilleros e investigadores. | 1 | Estructurar y reglamentar el fondo de investigaciones de la Universidad Distrital.
|  |  | 3.3 | Generar programas/proyectos de investigación en educación para transformar las prácticas educativas articulando el conocimiento, la escuela y la sociedad. | 1 | Estructurar, proponer e implementar Programas/Proyectos de investigación en educación que transformen las practicas educativas, y fomenten la inclusión.
|  |  | 3.4 | Valoración de los procesos de investigación-creación como espacio de interés multicultural y multi-disciplinar en el campo de los estudios artístico que permitan viabilizar programas y proyectos específicos de estas áreas de conocimiento. | 1 | Viabilizar programas y proyectos específicos en el campo de los estudios artísticos a partir de procesos de investigación- creación.
|  |  | 3.5 | Fortalecimiento de las instancias de vinculación y transferencia de conocimiento que permitan consolidar las capacidades existentes desde la divulgación de conocimiento por medio de las revistas científicas y demás procesos editoriales como escenarios que permiten disponer a la comunidad académica y sociedad en general el conocimiento generado desde procesos académicos, investigativos y creativos. | 1 | Fortalecer instancias de divulgación del conocimiento y demás procesos editoriales.
|  |  | 3.6 | Fomento del relacionamiento con el sector productivo y la sociedad en general desde la búsqueda de estrategias orientadas a lograr la incorporación de los resultados obtenidos en proyectos de investigación-creación como elementos clave para fomentar el desarrollo económico y social de la ciudad, la región y el país. | 1 | Fortalecer el relacionamiento con el sector productivo, gubernamental y la sociedad en general, para el fomento del desarrollo social y económico de la ciudad-región y el país.
6 | Considerar la gestión de la investigación como un ecosistema conectado con el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, la OTRI, las unidades académicas, las redes y los institutos, entre otros. | 3. Investigación - creación e innovación y responsabilidad social y ambiental | 3.1 | Consolidación de la Agenda de Investigaciones de acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico de Desarrollo, que contemple mecanismos de diversificación, ampliación de programas y proyectos de investigación, sustentado en las fortalezas derivadas de las capacidades institucionales con una visión integradora de las diferentes unidades e instancias que promueven procesos de investigación-creación, en articulación con los diversos sectores sociales y productivos. | 1 | Consolidar la agenda de investigaciones que priorice las líneas de investigación institucionales, actores, tipologías y estrategias. | Investigación - creación e innovación y responsabilidad social y ambiental | 3. Consolidar el Plan Maestro de Investigaciones sustentado en las fortalezas derivadas de las capacidades y fortalezas institucionales. | • Lineamiento Estratégico 3
[5 empty] | 2 | Establecer e implementar mecanismos de priorización (criterios y procedimientos) de inversión en proyectos de investigación-creación conforme a los impactos planteados en términos del sector productivo y a la sociedad que involucren.
[5 empty] | 3 | Estructurar y promover la creación del Instituto de Innovación y de Emprendimiento.
7 | Continuar fortaleciendo la política y los procesos de cualificación del profesorado a los más altos niveles y también generando espacios de formación en temas pertinentes relacionados con su actividad docente. | 1. Aseguramiento de la calidad | 1.5 | Fortalecimiento de la planta de personal docente de carrera a partir de la revisión y proyección de las condiciones de vinculación docente. | 2 | Fortalecer la planta docente a través de la provisión de 120 de las plazas vacantes a docentes con doctorado, a traves del desarrollo de concursos públicos de méritos. | Acreditación institucional y aseguramiento de la calidad | 10. Fomentar programa de becas para maestrías y doctorados con recursos propios y externos. | • Lineamiento Estratégico 3 | • Meta 26. Aumentar al 50% el número de docentes con Doctorado.
|  |  | 1.8 | Estructuración y fortalecimiento del sistema Integrado de postgrados que respetando los saberes y conocimientos que permitan una gestión basada en resultados de sostenibilidad de la oferta postgradual. | 1 | Estructurar el sistema de posgrados de la Universidad.
[5 empty] | 2 | Consolidar una Unidad de dirección del sistema de posgrados.
8 | Generar estrategias integrales para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje del inglés y continuar fortaleciendo el flujo recíproco de relacionamiento estratégico interinstitucional e internacional con fines de cooperación para la práctica científica y la creación en artes. | 7. Interinstitucionalización e Internacionalización | 7.1 | Facilitar la inmersión y participación activa de la institución en la sociedad del conocimiento en el ámbito local, nacional e internacional. | 1 | Crear y gestionar la aprobación de la política de interinstitucionalización e internacionalización que incluya los elementos relacionados con: 1. Internacionalización del Currículo, 2. Dobles titulaciones, 3. Plurilingüismo, 4. Cooperación, 5. Internacionalización de la investigación, creación e innovación, 6. Movilidad académica y 7, Gestión integral, como un macroproceso de direccionamiento estratégico, para la formación integral de profesionales, investigadores y creadores. | Gestión de Interinstitucionalización e Internacionalización | 7. Implementar la política de plurilingüismo en espacios académicos impartidos en otros idiomas que privilegien lenguas nativas mediante programas de formación para docentes, estudiantes y administrativos, ejecutados por el ILUD, el énfasis en enseñanza del inglés del DIE, la maestría en lingüística aplicada a la enseñanza del inglés y la licenciatura en educación básica en inglés. | • Lineamiento Estratégico 1 | • Meta 11. Fortalecer y ampliar las competencias en una segunda lengua en los estudiantes de pregrado de la Universidad Distrital de acuerdo con lo estipulado en el Marco Común Europeo (MCE).
|  |  | 7.5 | Implementar la política de plurilingüismo en espacios académicos impartidos en otros idiomas que privilegien lenguas nativas mediante programas de formación para docentes, estudiantes y administrativos, ejecutados por el ILUD, el énfasis en enseñanza del inglés del DIE, la maestría en lingüística aplicada a la enseñanza del inglés y la licenciatura en educación básica en inglés. | 1 | Diseñar y ejecutar un programa formación para docentes, estudiantes y administrativos, en el marco el Programa Institucional de Plurilingüismo.
9 | Evaluar la prestación de los servicios de Bienestar para estudiantes de los posgrados y programas nocturnos e implementar acciones diferenciadas de acuerdo el nivel de formación y el momento en el ciclo de formación. Revisar las condiciones de prestación de los servicios en las diferentes sedes para garantizar condiciones similares de atención. | 4. Talento Humano y Bienestar | 4.7 | Formulación de estrategias de estudios e investigación del bienestar para identificar requerimientos y necesidades de la comunidad académica. | 1 | Crear y ejecutar un sistema de evaluación de impacto y pertinencia de los servicios del Centro de Bienestar Institucional que permita identificar las oportunidades de mejora en los servicios ofertados, teniendo en cuenta enfoques de derechos, diferenciales y de género. | Bienestar Podría ser mas de uno* | 1. Impulsar el desarrollo del bienestar institucional extensivo y participativo, acceso a los programas conforme características económicas, sociales y académicas, con proyectos focalizados.
[5 empty] | 2 | Construir un instrumento de diagnóstico que permita identificar las causas de la deserción estudiantil desde perspectivas de derechos, diferenciales y de género, que permita establecer acciones para disminuir la deserción y aumentar la tasa de graduación.
10 | Continuar integrando el quehacer universitario con las evaluaciones del contexto, para responder de manera pertinente a las necesidades y requerimientos de los diferentes sectores, sociales, económicos, ambientales, culturales, entre otros. | 2. Modernización Institucional | 2.1 | Declaración de la identidad de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas y a partir de ella, fortalecer la gestión del conocimiento y su apropiacion social en la Universidad, buscando practicas de excelencia que articulen lo administrativo, academico y social desde el reconocimiento de los derechos humanos en condiciones de igualdad y equidad. | 1 | Formular y desarrollar un proyecto para la construcción, apropiación y gestión de la identidad institucional en su completitud.
[5 empty] | 2 | Construir un modelo de gestión que articule lo administrativo, académico y social de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas coherente con su identidad, fortaleciendo la gestión del conocimiento y su apropiación.
[5 empty] | 3 | Revisar, evaluar y actualizar la Planeación Estratégica Institucional.
11 | Atender las recomendaciones en relación con realizar un buen reporte de las cifras que permita la obtención de cifras más confiables en los sistemas de información del MEN. | 1. Aseguramiento de la calidad | 1.10 | Desarrollo de estrategias que permitan realizar reportes de información con criterios de calidad y oportunidad en los diferentes sistemas de información del Ministerio de Educación Nacional, MEN (SPADIES, SNIES, ect.). | 1 | Revisar y ajustar, de ser necesarios, los sistemas de información de la Universidad que capturan y almacenan la información, con el fin de que los mismos respondan a los paramétros y condiciones requeridas por la Institución.
[5 empty] | 2 | Asignar e institucionalizar las responsabilidades frente a la consolidación y reporte de la información requerida por los diferentes sistemas del MEN.
12 | Fortalecer el uso de las TIC, como soporte a los diferentes procesos institucionales. | 5. Transformación digital | 5.1 | Fortalecimiento de competencias en TIC a la comunidad educativa. | 1 | Adelantar procesos de formación estructurados y continuos para el fortalecimiento de competencias TIC en estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad, que permitan potenciar escenarios pedagógicos, didácticos, profesionales y humanos relacionados con el uso y apropiación de estas tecnologías. | Mediación Tecnológica Podría ser mas de uno*
|  | 5. Transformación digital | 5.2 | Reconocimiento a docentes en la producción de contenidos y recursos digitales conforme estándares y modelos de calidad. | 1 | Establecer estímulos que reconozcan la producción de contenidos recursos digitales entre otros que generen un impacto en los proyectos curriculares.
|  | 5. Transformación digital | 5.3 | Promover la educación inclusiva y de calidad con mediación tecnológica. | 1 | Formular proyecto de educación inclusiva en donde se caracterice a la población objetivo de la universidad y se determine los mecanismos de educación con mediación tecnológica.
|  | 5. Transformación digital | 5.4 | Promoción de la oferta académica de programas de pregrado y posgrado con modalidad virtual, que respondan Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) con cobertura nacional e internacional. | 1 | Estructurar y gestionar la aprobación de programas de pregrado y posgrado con modalidad virtual.
|  | 5. Transformación digital | 5.5 | Innovación a través de TIC en los procesos de formación con estrategias de m-learning (mobil learning), blockchain, Gamificación, micro-credenciales, desarrollo de microaprendizaje, desarrollo de contenidos con plataformas tipo MOOC y procesos de microcertificación. | 1 | Diseñar contenidos de microaprendizaje a través de píldoras de conocimiento que incluyan herramientas, tutoriales, gamificaciones, así como contenidos didácticos desde la transformación digital para mejorar el uso y apropiación de las TIC.
[5 empty] | 2 | Construir contenidos con plataformas abiertas tipo MOOC y procesos de certificación.
[5 empty] | 3 | Apoyar procesos de formación en m-learning (mobil learning), blockchain, Gamificación, micro-credenciales.
[5 empty] | 4 | Potenciar la estructuración de ambientes de aprendizaje mediados con tecnologías y virtuales que favorezcan la apropiación de conocimiento, visiones emergentes sobre el aprendizaje, la enseñanza y la transformación de la manera como se apropian las tecnologías incorporando la producción de recursos digitales, y el estudio del impacto de las TIC al interior de la Universidad.
|  | 5. Transformación digital | 5.6 | Desarrollar programas STEM+I además de una escuela de formación en ciencias de datos para articulación con la educación media en el Distrito. | 1 | Crear un programa de articulación con la educación media que permita ofertar programas en STEM-I.
|  | 5. Transformación digital | 5.7 | Formular una estrategia de transformación digital en la Universidad Distrital que este fundamentada en las tecnologías disruptivas para brindar servicios de alto valor además de emprendimientos digitales. | 1 | Estructurar y conformar el Comité de Transformación Digital con el fin de promover aprovechamiento de las tecnologías emergentes y disruptivas.
[5 empty] | 2 | Apropiar los dominios y habilitadores de transformación digital el marco de lo dispuesto por MINTIC para el estado colombiano.
[5 empty] | 3 | Gestionar fuentes de apropiación de recursos externos para la financiación de Transformación Digital.
[5 empty] | 4 | Modernizar la gestión documental física y electrónica de la Universidad en el marco del programa de gestión de documentos electrónicos y del Programa de Gestión Documental - PGD, y de los proyectos de digitalización y de implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA, del Plan Institucional de Archivos - PINAR.
[5 empty] | 5 | Avanzar en el proceso de virtualización de los Trámites y OPA´s de la Universidad inscritos en la plataforma SUIT a través del uso de TIC.
13 | Continuar fortaleciendo el posicionamiento de los grupos de investigación y las revistas, proseguir con el fortalecimiento de la capacidad investigativa de los profesores, el incremento en las publicaciones en revistas indexadas, la generación de patentes y modelos de utilidad, así como con el compromiso de una producción científica que contribuya a la solución de los problemas de la ciudad y la región. | 3. Investigación - creación e innovación y responsabilidad social y ambiental | 3.5 | Fortalecimiento de las instancias de vinculación y transferencia de conocimiento que permitan consolidar las capacidades existentes desde la divulgación de conocimiento por medio de las revistas científicas y demás procesos editoriales como escenarios que permiten disponer a la comunidad académica y sociedad en general el conocimiento generado desde procesos académicos, investigativos y creativos. | 1 | Fortalecer instancias de divulgación del conocimiento y demás procesos editoriales. | Investigación - creación e innovación y responsabilidad social y ambiental |  | • Lineamiento Estratégico 3 | • Meta 20: Clasificarse entre las 10 mejores IES publicas colombianas según indicadores en investigación. • Meta 21: Aumentar el porcentaje de revistas científicas indexadas en índices reconocidos. • Meta 22: Aumentar la producción científica anual publicada en revistas indexadas.
14 | Continuar con la adecuación de espacios físicos que respondan a las necesidades de las facultades en cafeterías, espacios deportivos e infraestructura requerida para personas con limitaciones físicas, auditivas y visuales. | 6. Infraestructura Física | 6.1 | Ejecución del Plan Maestro de Espacios Educativos para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que permita caracterizar necesidades de mantenimiento, adquisición, construcción y adecuación de los espacios existentes y las nuevas necesidades de formación. | 1 | Consolidar y gestionar la aprobación del Plan Maestro de Espacios Educativos, PMEE. | Infraestructura física | 2. Revisar un plan Maestro de Desarrollo Físico para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que permita caracterizar necesidades de mantenimiento, adquisición, construcción y adecuación de los espacios existentes y las nuevas necesidades de formación. | • Lineamiento Estratégico 4 | 27. Ampliar, mejorar y modernizar física, tecnológica y ambientalmente la infraestructura, esto de acuerdo con la proyección de la cobertura y las políticas de inclusión.
[5 empty] | 2 | Formular los Planes Maestros de Espacios Educativos de las Facultades, Bienestar, Biblioteca y Laboratorios.
[5 empty] | 3 | Crear y poner en marcha la Oficina de Ordenamiento y Gestión de Espacios Educativos, así como del Comité Asesor de Ordenamiento y Gestión de Espacios Educativos.
[5 empty] | 4 | Implementar el Sistema de Información Geográfica para la Administración de la Infraestructura Física de la Universidad.
|  |  | 6.4 | Mantenimiento de la infraestructura física existente de la Universidad para garantizar el debido desarrollo de las funciones misionales y de apoyo de la institución. | 1 | Identificar las necesidades y gestionar la ejecución de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física en las diferentes sedes de la Universidad
[5 empty] | 2 | Promover iniciativas de accebilidad en las diferentes sedes de la Universidad.
15 | Continuar los procesos para el fortalecimiento de la estabilidad institucional a través de consolidar estrategias y formas de gobierno institucional y gobernabilidad. | 2. Modernización Institucional | 2.1 | Declaración de la identidad de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas y a partir de ella, fortalecer la gestión del conocimiento y su apropiacion social en la Universidad, buscando practicas de excelencia que articulen lo administrativo, academico y social desde el reconocimiento de los derechos humanos en condiciones de igualdad y equidad. | 1 | Formular y desarrollar un proyecto para la construcción, apropiación y gestión de la identidad institucional en su completitud. | Reforma orgánica de la Universidad Distrital | 1. Comprometer decididamente a la administración con la implementación de la Reforma del Estatuto General de la Universidad Distrital, que sea aprobada por el Consejo Superior Universitario a partir de la propuesta entregada por la Asamblea Universitaria y los demás esfuerzos institucionales que se han gestado para tal fin. | • Lineamiento Estratégico 1 • Lineamiento Estratégico | • Meta 14: Modernizar la organización académica y administrativa de la institución. • Meta 40. Establecer la adecuada asignación de funciones, competencias, seguridad jurídica y equilibrio institucional en la organización, gobierno y gestión de la Universidad.
[5 empty] | 2 | Construir un modelo de gestión que articule lo administrativo, académico y social de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas coherente con su identidad, fortaleciendo la gestión del conocimiento y su apropiación.
[5 empty] | 3 | Revisar, evaluar y actualizar la Planeación Estratégica Institucional.
|  |  | 2.2 | Compromiso decisivo de la administración con la implementación de la Reforma del Estatuto General de la Universidad Distrital, que sea aprobada por el Consejo Superior Universitario a partir de la propuesta entregada por la Asamblea Universitaria y los demás esfuerzos institucionales que se han gestado para tal fin. | 1 | Gestionar la presentación de los conceptos de viablidad, jurídica administrativa y financiera solicitados por el CSU para el proyeccto de la Reforma Orgánica de la Universidad.
[5 empty] | 2 | Propender por la presentación y aprobación del ajuste al Estatuto General por parte del Consejo Superior Universitario a través de la viabilización de su implementación.
16 | Implementar las acciones y recomendaciones de mejoramiento propuestas en el documento de Autoevaluación institucional y las recomendaciones del CNA, con el fin de fortalecer el mejoramiento continuo de la institución. | 1. Aseguramiento de la calidad | 1.3 | Implementación de los planes de mejoramiento propuestos en la autoevaluación de programas e institucional, atendiendo las recomendaciones de los informes de las comisiones de pares y del Consejo Nacional de Acreditación a fin de fortalecer la cultura de la acreditación y el mejoramiento continuo de la institución. | 1 | Formular y avanzar en la implementación del Plan de Mejoramiento Institucional derivado de las observaciones establecidas por el CNA en la Resolución 023653 del 2021 del Ministerio de Educación Nacional, MEN, Por medio de la cual se renueva la Acreditación de Alta Calidad de la Universidad Distrital. | Acreditación institucional y aseguramiento de la calidad | 4. Implementar los planes de mejoramiento propuestos en la autoevaluación de programas e institucional, atendiendo las recomendaciones de los informes de las comisiones de pares y del Consejo Nacional de Acreditación a fin de fortalecer la cultura de la acreditación y el mejoramiento continuo de nuestra institución. | • Lineamiento Estratégico 1 | • Meta 1: Mantener y elevar la acreditación institucional de alta calidad y alcanzar el reconocimiento internacional.
[5 empty] | 2 | Formular e implementar los Planes de Mejoramiento de los Programas en el marco de los procesos de obtención y renovación de registros calificados, así como aquellos relacionados con el proceso de Acreditación y Reacreditación de Alta Calidad de programas.

## Resumen Plan Indicativo (hidden)
El Plan indicativo 2022-2025 se despliega a partir de la siguiente estructura: |  |  |  |  | PED |  | ADICIONAL |  | CNA
N° | Ejes transformadores | Lineamientos de acción | Acciones orientadoras | Metas | Lineamientos de acción | Acciones orientadoras | Lineamientos de acción | Acciones orientadoras | Lineamientos de acción | Acciones orientadoras
1 | Fortalecimiento curricular y aseguramiento de la calidad | 10 | 18 | 18 | 8 | 15 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 18
2 | Modernización Institucional | 7 | 16 | 16 | 5 | 12 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 16
3 | Investigación - creación e innovación y responsabilidad social y ambiental | 4 | 6 | 14 | 6 | 8 |  | 0 | 6 | 8 | 6 | 8
4 | Talento Humano y Bienestar | 8 | 16 | 19 | 7 | 11 | 3 | 9 | 3 | 4 | 10 | 20
5 | Transformación digital | 7 | 14 | 19 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 14 | 7 | 14
6 | Infraestructura Física | 5 | 13 | 14 | 5 | 15 |  |  | 2 | 6 | 5 | 15
7 | Interinstitucionalización e Internacionalización | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6
|  | 45 | 87 | 109 | 39 | 71 | 11 | 26 | 27 | 49 | 50 | 97
11
24.44%
34
75.56%
Note on N8: Jennifer Crespo: El lineamiento 5.7es compartido se deja para adicional en 3 y 4 para PED