## Componente 2
COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente Programa | Eje Programa | No. Actividad | Actividad | Producto | Meta | Responsable | Fecha programada | Indicador
2.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Transparencia | 2.1.1 | Preparar y presentar al Sr. Rector, el proyecto consolidado de Informe Anual de Gestión para su consideración y aprobación. | Documento proyecto Informe Anual de Gestión vigencia 2023 | 1 Proyecto de Informe Anual de Gestión | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-28 | # documentos de informe de gestión proyectados
|  | 2.1.2 | Publicar en el portal web institucional el Informe Anual de Gestión aprobado por el Rector. | Documento final Informe de Gestión vigencia 2023 | 1 Documento final aprobado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-31 | # documentos aprobados y publicados
|  | 2.1.3 | Elaborar y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD, los documentos Estrategia de Rendición de Cuentas y el Componente de Comunicación vigencia 2023 para su consideración y aprobación | Documentos Estrategia de Rendición de Cuentas Componente de Comunicación vigencia 2023 | 2 documentos aprobados | Oficina Asesora de Planeación | 15/02/2024 - 29/02/2024 | # documentos de Estrategia aprobados # documentos de Comunicación aprobados
|  | 2.1.4 | Publicar los documentos correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas y el Componente de Comunicación vigencia 2023 | Documentos Estrategia de Rendición de Cuentas Componente de Comunicación vigencia 2023 | Dos (2) Documentos publicados | Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-04 | # documentos de Estrategia publicados # documentos de Comunicación publicados
|  | 2.1.5 | Publicar en el portal web institucional los informes y documentos orientados al balance de la gestión tales como: Ejecución presupuestal, Extensión y Proyección Social, Plan de Acción, Boletín Estadístico entre otros. | Documentos Informes de Gestión de la vigencia 2024 | 100% de los documentos de informes de gestión | * Proyecto Presupuesto * Vicerrectoría Administrativa y financiera * Oficina de Extensión * Oficina Asesora de Planeación | Según Corresponda | # documentos publicados/# documentos generados*100
|  | 2.1.6 | Diseñar piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los Informes de Rendición de Cuentas para todos los grupos de valor incluyendo población con discapacidad. | Piezas gráficas generadas | Siete (7) Piezas gráficas comunicativas | Oficina Asesora de Planeación | 22/01/2024 31/12/2024 | # piezas gráficas comunicativas generadas
2.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Transparencia | 2.2.1 | Fortalecer el sistema de respuestas a los ciudadanos frente a los Informes de Rendición de Cuentas a través del Sistema de quejas y reclamos, el correo electrónico o físico, la web, etc., como mecanismo de interlocución directa entre los grupos de valor, grupos de interés, la ciudadanía en general y la Institución durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Mecanismos de participación ciudadana dispuestos por la Universidad fortalecido | Informe de las solicitudes atendidas frente al Proceso de Rendición de Cuentas. | Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # solicitudes atendidas/#solicitudes recibidas* 100
|  | 2.2.2 | Realizar seis (6) diálogos ciudadanos de doble vía y una (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con el fin de presentar los aspectos más relevantes de la gestión institucional. | Espacios de diálogos ciudadanos de Rendición de Cuentas. | 100% de los eventos generados | * Equipo Técnico de Rendición de Cuentas liderado por la Oficina Asesora de Planeación * Decanos de Facultad y sus Equipos de Trabajo | 01/03/2024 - 30/04/2024 | # eventos generados/# eventos proyectados * 100
|  | 2.2.3 | Implementar Estrategia de Rendición de Cuentas 2023. | Estrategia de Rendición de Cuentas implementada | 100% de la implementación de la estrategia | * Equipo Técnico de Rendición de Cuentas liderado por la Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2024 - 31/12/2024 | Actividades de la estrategia implementadas / Actividades ejecutadas * 100
|  | 2.2.4 | Implementar Componente de Comunicación 2023 | Estrategia Componente de Comunicación implementada | 100% de la implementación del componente de comunicación | * Equipo de Comunicación liderado por la Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2024 - 31/12/2024 | Actividades del componente de comunicación implementadas / Actividades ejecutadas * 100
2.3 Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Transparencia | 2.3.1 | Impulsar acciones para incentivar y promover la participación de los grupos de valor y difundir la cultura de rendir cuentas permanentemente e interactuando con éstos a través de los mecanismos de comunicación existentes en la Universidad. | Publicaciones dirigidas a los grupos de valor a través de los diferentes mecanismos de comunicación existentes en la Universidad | 7 Piezas gráficas de divulgación | * Equipo de Comunicación liderado por la Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | # piezas gráficas divulgadas
|  | 2.3.2 | Realizar jornadas internas para socializar la importancia de fortalecer la cultura de Rendición de Cuentas al interior de la comunidad universitaria. | Planillas de asistencia | Dos (2) jornadas de socialización | * Equipo Técnico de Rendición de Cuentas liderado por la Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2024 - 31/12/2024 | # de jornadas de socialización realizadas
2.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Transparencia | 2.4.1 | Generar Informe de evaluación sobre el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Un (1) Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | * Oficina de Control Interno | 2024-04-09 | # informes de evaluación de la Estrategia generados
|  | 2.4.2 | Realizar Informe de Resultados del despliegue de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Informe despliegue Estrategia de Rendición de Cuentas | Un (1) Informe de Despliegue de la Estrategia de Rendición de Cuentas | * Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-09 | # informes de despliegue de la Estrategia generados
|  | 2.4.3 | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Informe de Resultados del despliegue de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Acta de reunión | Sesión Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | * Oficina Asesora de Planeación | 1/04/2024 - 30/05/2024 | # sesiones Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizadas asociadas los resultados de Rendición de Cuentas