## Menu
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2025
"Por una Universidad Orientada a la Acciòn con Ideas que Construyen"
UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
9

## Componente 1
COMPONENTE 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente Programa | Eje Programa | No. Actividad | Actividad | Producto | Meta | Responsable | Fecha programada | Indicador
1,1 Lineamientos de transparrencia activa | Transparencia | 1.1.1 | Realizar el seguimiento semestral a la Matriz de cumplimiento normativo Ley de Transparencia No. 1712/2014 y a la Resolución 1519/2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Matriz de cumplimiento normativo Ley de Transparencia No. 1712/2014 y Resolución 1519 de 2020 de MinTIC | Realizar 2 seguimientos de la información publicada en el portal institucional en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | * Programa Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano | 30/06/2025 15/12/2025 | # seguimientos realizados
|  | 1.1.2 | Publicar los Planes integrados al Plan de Acción Institucional de conformidad con el Decreto 612/2018 | Plan de Acción Institucional - PAI publicado | Publicar el Plan de Acción Institucional - PAI | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-31 | # de planes publicados de acuerdo al Decreto 612
|  | 1.1.3 | Solicitar a las unidades académicas y administrativas la publicación oportuna y actualizada de la información pública obligatoria de acuerdo a los subíndices del Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública”. | Oficios - Solicitud de publicación o actualización de información pública - Ley de Transparencia No. 1712/2014 | No de Oficios de solicitud | * Programa Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano | 01/02/2025 - 31/12/2025 | # Oficios de solicitud remitidos / # de oficios de solicitud requeridos
|  | 1.1.4 | Actualizar en la Plataforma SUIT los Trámites y OPA´s inscritos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | Revisar la información correspondiente a los Trámites y OPA´s de la Universidad, para actualizarla en la Plataforma SUIT. | 100% de revisión y actualización de la información de los Trámites y OPA´s de la Universidad. | * Oficina Asesora de Planeación. | 01/02/2025 - 31/12/2025 | # trámites y OPA´s actualizados/trámites y OPA´s inscritos en el SUIT. * 100
|  | 1.1.5 | Identificar la frecuencia de los Trámites y OPA´s inscritos en el SUIT de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | Informe Datos de Operación Trimestral. | 4 Informes trimestrales | * Oficina Asesora de Planeación. | 10/04/2025 10/07/2025 10/10/2025 15/01/2025 | # informes de datos de operación
|  | 1.1.6 | Generar y publicar el Directorio de información de los servidores públicos docentes, administrativos, y contratistas de la Universidad, de conformidad con la Ley de Transparencia No. 1712/2014, de acuerdo a la sesión realizada el 11 de diciembre de 2023. | Directorio publicado | 100% Directorio publicado | * Oficina Asesora de Tecnologías e Información (Responsable de la custodia de informes e información) * Oficina de Contratación (Solicita información a OATI sobre contratistas y cargar en la pagina correspondiente a Contratación) * Oficina de Talento Humano (Solicita información de Planta y docentes, cargar en la pagina propia de TH.) (Encargado de Publicar información y su correspondiente actualización) * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano (Seguimiento a la publicación del directorio y su correspondiente actualización). | 15/03/2025 - 31/12/2025 | Σ (*Generar la matriz 10% *Solicitar la información a la OATI de planta y docentes 35% *Solicitar a la OATI información de contratistas 35% *Consolidar directorio 20%)
|  | 1.1.7 | Realizar diagnóstico para la actualización de la Política de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales. | Diagnóstico del MSPI | 1 Informe de Diagnostico | *Oficina Asesora de Tecnologías de la Información (responsable de presentar el informe de diagnostico) Secretaria General (responsable del flujo de aprobar el informe de diagnostico en conjunto con Equipo Técnico del Subsistema de SPI) | 01/03/2025 - 31/08/2025 | # de informes de diagnóstico
|  | 1.1.8 | Realizar el seguimiento a la actualización de la Política de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales. | Informe de seguimiento y cumplimiento de las actividades | 3 Informes de seguimiento | Equpo Técnico Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información | Cuatrimestral | # de Informes presentados
1.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Transparencia | 1.2.1 | Informar a la comunidad universitaria y ciudadanía en general, los diferentes canales de atención por medio de los cuales los interesados pueden interponer peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de acceso a la información, denuncias por actos de corrupción, solicitudes de copias, consultas, sugerencias y felicitaciones hacia la Institución. | Informes Trimestrales | 4 Informes trimestrales | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/03/2025 - 31/12/2025 | # informes generados
|  | 1.2.2 | Promover el uso de la herramienta "Bogotá te Escucha" al interior de la comunidad universitaria para la recepción y atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas en la Universidad. | Socialización del uso de la herramienta Bogotá te Escucha | 2 Socializaciones | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/03/2025 - 31/12/2025 | # de socializaciones
|  | 1.2.3 | Recibir, analizar, registrar, parametrizar, asignar las peticiones interpuestas a través de los diferentes canales de atención, así como su correspondiente seguimiento. | Informe mensual de seguimiento de PQRS | 12 | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2025 - 31/12/2025 | (# de informes de seguimiento PQRS
1.3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública | Transparencia | 1.3.1 | Revisar y/o actualizar los instrumentos archivísticos que se requieran con el fin de incorporarlos a la matriz de datos abiertos. | Reporte de revisión | 2 reportes | * Proyecto Actas, Archivo y Microfilmación *Secretaria General | 01/02/2025 - 31/12/2025 | # de reportes presentados /# reportes solicitados
|  | 1.3.1.1 | Revisar y/o actualizar la matriz de datos abiertos de la Universidad Distrital. | Matriz de datos abiertos de la Universidad Distrital | 1 Matriz de Datos revisada y/o actualizadas | * Mesa de trabajo de la apertura de datos | 01/02/2025 - 31/12/2025 | # de matrices de datos revisada y/o actualizadas
|  | 1.3.2 | Realizar capacitaciones sobre la Ley de Transparencia No. 1712/2014 para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad. | Matriz de cumplimiento de capacitaciones solicitadas | Realizar seguimiento a las capacitaciones sobre la Ley de Transparencia No. 1712/2014 para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad. | Oficina Talento Humano | 2025-03-31 | # capacitaciones realizadas
1.4. Criterio diferencial de accesibilidad | Transparencia | 1.4.1 | Diagnosticar las condiciones de accesibilidad del contenido publicado en las páginas web. | Informe de Diagnóstico de las condiciones de accesibilidad. | 1 Informe de Diagnóstico sobre las condiciones de accesibilidad | * Programa Red de Datos UDNET | 01/02/2025 - 31/12/2025 | # informes de diagnóstico
|  | 1.4.2 | Establecer acciones de intervención que permita fortalecer las condiciones de accesibilidad publicado en las páginas web. | Plan de Acción/Cronograma de Actividades | 1 Plan de Acción/Cronograma de Actividades en donde se establezcan acciones de mejora | * Programa Red de Datos UDNET (acciones tecnológicas) Acacia (Apoyo - Expertos en parte de la implementación) Unidades Responsables de publicar (Encargados de las condiciones del contenido) | 01/02/2025 - 31/12/2025 | # de planes de acción para mejorar condiciones de accesibilidad # de Cronogramas de actividades
|  | 1.4.2.1 | Desarrollar el protocolo de la Política de accesibilidad a la información pública. | Protocolo elaborado | 100% del documento de Protocolo | "CADEP Acacia (Responsable General) Red de Datos UDNET (apoyo en el desarrollo) Oficina Asesora de Tecnologías de la Información (apoyo en el desarrollo) | 01/02/2025 - 31/12/2025 | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100
|  | 1.4.3 | Coordinar de manera conjunta la implementación de acciones encaminadas para el cumplimiento de los objetivos de la Política institucional de Educación Superior incluyente y accesible de la Universidad Distrital (Acuerdo 08 CSU 2023) | Documento de implementación de la Política | 100% implementación de la Política | * Rectoría *Vicerrectoría Académica *Vicerrectoría Administrativa y Financiera *Oficina Asesora de Planeación *CADEP Acacia *Oficina de Bienestar Institucional | 01/02/2025 - 31/07/2025 | Σ (*Identificar la problemática 30% *Desarrollar la estructura de la política 33% *Elaboración del documento Técnico de la Política 40%)
1.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Transparencia | 1.5.1 | Presentar Informes trimestrales trimestrales de gestión de PQRS que contenga: - El número de solicitudes recibidas. - El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra Institución. - El tiempo de respuesta a cada solicitud. - El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informes de quejas reclamos y Atención al Ciudadano | 4 Informes trimestrales de gestión de PQRS. | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/03/2025 - 31/12/2025 | # informes generados sobre acceso a la información
|  | 1.5.2 | Verificar que las acciones propuestas en dicho Componente se realicen de forma oportuna. | Informe de verificación | 3 Informes de verificación | * Oficina de Control Interno | 10 primeros días hábiles del siguiente mes, corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre. | # informes de verificación generados
Menu Principal
Note on D9: Biblioteca: Ver redacción
Note on G9: Biblioteca: Definir la responsabilidad claramente
Note on D10: Biblioteca:
Note on D20: Biblioteca: Tener en cuenta los lineamientos de ACACIA
Note on D22: Biblioteca: Validar si se continúa con esta actividad

## Componente 2
COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente Programa | Eje Programa | No. Actividad | Actividad | Producto | Meta | Responsable | Fecha programada | Indicador
2.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Transparencia | 2.1.1 | Preparar y presentar al Sr. Rector, el proyecto consolidado de Informe Anual de Gestión para su consideración y aprobación. | Documento proyecto Informe Anual de Gestión vigencia 2024 | 1 Proyecto de Informe Anual de Gestión | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-10 | 1 documento de informe de gestión proyectado
|  | 2.1.2 | Publicar en el portal web institucional el Informe Anual de Gestión aprobado por el Rector. | Documento final Informe de Gestión vigencia 2024 | 1 Documento final aprobado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-17 | 1 documento aprobado y publicado
|  | 2.1.3 | Elaborar y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD, los documentos Estrategia de Rendición de Cuentas y el Componente de Comunicación vigencia 2024 para su consideración y aprobación | Documentos Estrategia de Rendición de Cuentas Componente de Comunicación vigencia 2024 | 2 documentos aprobados | Oficina Asesora de Planeación | 17/02/2025 - 28/02/2025 | # documentos de Estrategia aprobados # documentos de Comunicación aprobados
|  | 2.1.4 | Publicar los documentos correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas y el Componente de Comunicación vigencia 2024 | Documentos Estrategia de Rendición de Cuentas Componente de Comunicación vigencia 2024 | Dos (2) Documentos publicados | Oficina Asesora de Planeación | 3/03/2025 al 07/03/2025 | # documentos de Estrategia publicados # documentos de Comunicación publicados
|  | 2.1.5 | Publicar en el portal web institucional los informes y documentos orientados al balance de la gestión tales como: Ejecución presupuestal, Extensión y Proyección Social, Plan de Acción, Boletín Estadístico entre otros. | Documentos Informes de Gestión de la vigencia 2025 | 100% de los documentos de informes de gestión | * Proyecto Presupuesto * Vicerrectoría Administrativa y financiera * Oficina de Extensión * Oficina Asesora de Planeación | Según Corresponda | # documentos publicados/# documentos generados*100
|  | 2.1.6 | Diseñar piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los Informes de Rendición de Cuentas para todos los grupos de valor incluyendo población con discapacidad. | Piezas gráficas generadas | Línea gráfica y logo de la audiencia publica 2024, con base en esto se genera las Siete (7) Piezas gráficas comunicativas. | Oficina Asesora de Planeación | 22/01/2025 31/12/2025 | # piezas gráficas comunicativas generadas
2.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Transparencia | 2.2.1 | Garantizar la respuesta oportuna a la ciudadania a traves de los canales de atención dispuestos por la institución como mecanismo de interlocución directa entre los grupos de valor, grupos de interés, la ciudadanía en general y la Institución durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Respuestas oportunas | 1 Informe de las solicitudes atendidas frente al Proceso de Rendición de Cuentas. | Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2025 - 31/12/2025 | # solicitudes atendidas/#solicitudes recibidas* 100
|  | 2.2.2 | Realizar dos (2) diálogos ciudadanos de doble vía de Rendición de Cuentas con el fin de presentar los aspectos más relevantes de la gestión institucional. | Espacios de diálogos ciudadanos de Rendición de Cuentas. | 100% de los eventos generados | * Equipo Técnico de Rendición de Cuentas liderado por la Oficina Asesora de Planeación * Decanos de Facultad y sus Equipos de Trabajo | 01/03/2025 - 30/12/2025 | # eventos generados/# eventos proyectados * 100
|  | 2.2.3 | Realizar una (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con el fin de presentar los aspectos más relevantes de la gestión institucional. | Espacios de diálogos ciudadanos de Rendición de Cuentas. | 100% de los eventos generados | * Equipo Técnico de Rendición de Cuentas liderado por la Oficina Asesora de Planeación y Oficinas directivas. | 24/03/2025 - 25/04/2025 | # eventos generados/# eventos proyectados * 100
|  | 2.2.4 | Implementar Estrategia de Rendición de Cuentas 2024. | Estrategia de Rendición de Cuentas implementada | 100% de la implementación de la estrategia | * Equipo Técnico de Rendición de Cuentas liderado por la Oficina Asesora de Planeación | 01/03/2025 - 30/12/2025 | Actividades de la estrategia implementadas / Actividades ejecutadas * 100
|  | 2.2.5 | Implementar Componente de Comunicación 2024 | Estrategia Componente de Comunicación implementada | 100% de la implementación del componente de comunicación | * Equipo de Comunicación liderado por la Oficina Asesora de Planeación | 20/02/2025 - 30/12/2025 | Actividades del componente de comunicación implementadas / Actividades ejecutadas * 100
2.3 Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Transparencia | 2.3.1 | Impulsar acciones para incentivar y promover la participación de los grupos de valor y difundir la cultura de rendir cuentas permanentemente e interactuando con éstos a través de los mecanismos de comunicación existentes en la Universidad. | Publicaciones dirigidas a los grupos de valor a través de los diferentes mecanismos de comunicación existentes en la Universidad | 1 documento de divulgación | * Equipo de Comunicación liderado por la Oficina Asesora de Planeación | 1/02/2025 - 30/12/2025 | 1 documento divulgado
|  | 2.3.2 | Realizar jornadas internas para socializar la importancia de fortalecer la cultura de Rendición de Cuentas al interior de la comunidad universitaria. | Planillas de asistencia | Dos (2) jornadas de socialización | * Equipo Técnico de Rendición de Cuentas liderado por la Oficina Asesora de Planeación | 01/03/2025 - 31/12/2025 | # de jornadas de socialización realizadas
2.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Transparencia | 2.4.1 | Generar Informe de evaluación sobre el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Un (1) Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | * Oficina de Control Interno | 2025-05-16 | # informes de evaluación de la Estrategia generados
|  | 2.4.2 | Realizar Informe de Resultados del despliegue de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Informe despliegue Estrategia de Rendición de Cuentas | Un (1) Informe de Despliegue de la Estrategia de Rendición de Cuentas | * Oficina Asesora de Planeación | 01/03/2025 - 30/12/2025 | # informes de despliegue de la Estrategia generados
|  | 2.4.3 | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Informe de Resultados de la audiencia de Rendición de Cuentas | Acta de reunión | 1 acta de Sesión Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | * Oficina Asesora de Planeación | 1/05/2025 - 30/06/2025 | 1 documento (Acta de Comité)
|  | 2.4.4 | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Informe de Resultados del despliegue de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Acta de reunión | 1 acta de Sesión Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | * Oficina Asesora de Planeación | 1/05/2025 - 30/06/2025 | 1 documento (Acta de Comité)
Menu Principal

## Componente 3
COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente Programa | Eje Programa | No. Actividad | Actividad | Producto | Meta | Responsable | Fecha programada | Indicador
3.1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Transparencia | 3.1.1 | Realizar Mesa de Trabajo con el Área funcional de Planes con el fin de revisar y estructurar de ser necesario el Boletín Estadístico y alinearlo con el documento de Caracterización de los Grupos de Valor de la Universidad | Acta de sesión realizada | Acta con los acuerdos para alinear el Boletín Estadístico con el documento de Caracterización de Grupos de Valor de la Universidad. | * Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2025 - 31/12/2025 | # actividades realizadas/# actividades propuestas
|  | 3.1.2 | Realizar seguimiento a las PQRS, que ingresan a través de los diferentes canales de atención y efectuar informe mensual. | Informe mensual de seguimiento | 12 informes de seguimiento a las PQRS | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2025 - 31/12/2025 | # informes generados
3.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Transparencia | 3.2.1 | Elaborar Propuesta de la política de servicio al ciudadano de conformidad con el MIPG y de acuerdo con los requerimientos de los entes de control. | Propuesta Politica Servicio al Ciudadano | 1 Documento | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2025 - 31/12/2025 | # documentos de la politica
3.3. Fortalecimiento del Talento Humano al Servicio al Ciudadano | Transparencia | 3.3.1 | Generar un Cronograma de actividades que propenda por la socialización y apropiación del Código de Integridad, Participación Ciudadana y Transparencia a directivos, funcionarios administrativos, docentes de planta, trabajadores oficiales y contratistas de la Universidad Francisco José de Caldas. | Cronograma de actividades | 1 Cronograma anual | * Oficina de Talento Humano | 2025-03-31 | # de cronogramas elaborados
|  | 3.3.2 | Ejecutar el Cronograma de actividades Socialización y Apropiación del Código de Integridad, Participación Ciudadana y Transparencia dirigido a directivos, funcionarios administrativos, docentes de planta, trabajadores oficiales y contratistas de la Universidad Francisco José de Caldas. | Informes de ejecución de las actividades planteadas en el Cronograma | 3 Informes de ejecución de las actividades planteadas en el Cronograma | * Oficina de Talento Humano | 30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025 | # informes generados/# informes solicitados * 100
|  | 3.3.3 | Generar el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2024 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde se incluyan las capacitaciones en Atención al Ciudadano - Comunicación accesible. | Plan Institucional de Capacitación - PIC 2025 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 1 documento | * Oficina de Talento Humano | 2025-03-31 | # documentos generados
3.4 Normativo y procedimental | Transparencia | 3.4.1 | Mantener actualizados todos los niveles de documentación asociados al Proceso Servicio al Ciudadano | Documentación ajustada y actualizada | 100% de la documentación actualizada | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2025 - 31/12/2025 | # documentos actualizados/# documentos proyectados a actualizar * 100
3.5 Gestion de relacionamiento con los ciudadanos | Transparencia | 3.5.2 | Generar la propuesta de la Política de Participación Ciudadana o Plan de Participación Ciudadana en la Universidad Distrital, con el fin de mejorar la relación del Estado con el Ciudadano. Ley 2052. | Propuesta de formulación del Plan de Participación Ciudadana. | 100% del documento de la Política de Participación Ciudadana | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2024 a 31/12/2024 | Σ (*Identificar la problemática 30% *Desarrollar la estructura de la política 33% *Elaboración del documento Técnico de la Política 40%)
|  | 3.5.1 | Garantizar la asignación y seguimiento oportuno de PQRS radicadas en el PQRAC, cumpliendo con los términos previstos por ley, haciendo uso de las Tecnologías de la Información - por medio del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá Te Escucha | Seguimiemto de las PQRS allegadas mediante el Bogotá te escucha | 12 informes de seguimiento a las PQRS | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2025 - 31/12/2025 | # Informes mensuales de PQRS
|  | 3.5.2 | Actualizar semestralmente el portal web de "preguntas frecuentes" de la Institución con sus correspondientes respuestas. | Portal web de "Preguntas frecuentes" de la institución actualizado. | Reporte semestral de portal web actualizado | * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/06/2025 - 31/12/2025 | # preguntas frecuentes y respuestas actualizadas # preguntas frecuentes y respuestas que requirieron actualización
|  | 3.5.3 | Realizar el levantamiento y estudio de accesibilidad y/o mejoramiento para el acceso de personas con movilidad reducida en las sedes piloto de la universidad. | Documentos de avance de entrega | 3 documentos | * Oficina de Infraestructura | 01/02/2025 - 31/12/2025 | # de documentos entregados
|  | 3.5.4 | Realizar la correspondiente dotación y señalización y de mas elementos para mitigar el riesgo en los espacios y/o diferentes áreas de atención al publico para personas en condición de movilidad reducida. | Documento técnico, estudio de conveniencia y oportunidad y seguimiento | 3 Documento | * Oficina de Infraestructura | 01/02/2025 - 31/12/2025 | # de documentos entregados
4. Conocimiento al Servicio al Ciudadano - Generación y Producción. | Transparencia | 4.1 | 4.1 Desarrollar el cronograma del Plan de Participación Ciudadana. | Informe de resultados del Plan de Participación Ciudadana. | 1 documento | * Programa de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 2024-06-30 | Porcentaje de cumplimiento del plan de participación ciudadana = ( # de actividades efectuadas / # de actividades programadas)
6. Conocimiento al Servicio al Ciudadano - Cultura de difundir y compartir | Transparencia | 6.1 | 6.1 Actualizar constantemente la gestión y los logros en servicio al ciudadano, así como sus indicadores de gestión y estadísticas en la Página Web de la OQRAC, | Página Web OQRAC actualizada |  | * Programa de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2024 a 31/12/2024 | # de actualizaciones realizadas / # de actualizaciones requeridas
Menu Principal

## Componente 4
COMPONENTE 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Subcomponente Programa | Eje de Programa | No. Actividad | Actividad | Producto | Meta | Responsable | Fecha programada | Indicador
4.1. Racionalización de Trámites | Transparencia | 4.1.1 | Socializar estrategia de racionalización de trámites con unidades académicas y/o administrativas de la Universidad Francisco Jose de Caldas | Docuemnto de estrategia | 1 documento | * Oficina Asesora de Planeación (Como administradora del SUIT, actualizará la información en dicho aplicativo, conforme a los reportes remitidos por las unidades responsables de los respectivos Trámites y OPA´s) | 01/02/2025 - 30/03/2025 | 1 docuemnto de estrategia
|  | 4.1.2 | Identificar nuevos Trámites y OPA´s con los responsables de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que no estén inscritos en el SUIT. | Plataforma SUIT actualizada | 100% | * Oficina Asesora de Planeación (Como administradora del SUIT, actualizará la información en dicho aplicativo, conforme a los reportes remitidos por las unidades responsables de los respectivos Trámites y OPA´s) | 01/02/2025 - 31/12/2025 | (Trámites y OPA's inscritos en el SUIT / Trámites y OPA's identificados no inscritos)*100
|  | 4.1.3 | Inscribir en la Plataforma SUIT los nuevos Trámites y OPA´s identificados y reportados por parte de las unidades académicas y administrativas, en lo que corresponde a la Política de Racionalización de Trámites de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | Trámites y OPA's nuevos inscritos en el SUIT | 100% Trámites y OPA's nuevos inscritos en el SUIT | * Oficina Asesora de Planeación (Como administradora del SUIT, actualizará la información en dicho aplicativo, conforme a los reportes remitidos por las unidades responsables de los respectivos Trámites y OPA´s) | 01/02/2025 - 31/12/2025 | (Trámites y OPA's inscritos en el SUIT / Trámites y OPA's identificados no inscritos)*100
|  | 4.1.4 | Registrar la estrategia de Racionalización de Trámites en la Plataforma SUIT, conforme a la información suministrada por las unidades académicas y/o administrativas responsables de los Trámites y OPA's de la Universidad. | Acciones de Racionalización de Trámites registradas en el SUIT | 100% de las acciones de Racionalización de Trámites registradas en el SUIT | * Oficina Asesora de Planeación | 01/04/2025 - 31/12/2025 | (Acciones de racionalización registradas en el SUIT/acciones de racionalización identificadas)*100
|  | 4.1.5 | Mantener actualizada la Plataforma SUIT conforme a la información suministrada por las unidades académicas y/o administrativas responsables de los Trámites y OPA's de la Universidad. | Plataforma SUIT actualizada | 100% | * Oficina Asesora de Planeación (Como administradora del SUIT, actualizará la información en dicho aplicativo, conforme a los reportes remitidos por las unidades responsables de los respectivos Trámites y OPA´s) | 01/02/2025 - 31/12/2025 | (Trámites y OPA's inscritos en el SUIT / Trámites y OPA's identificados no inscritos)*100
4.2 Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Transparencia | 4.2.1 | Consolidar la información sobre la frecuencia de los Trámites y OPA´s inscritos en el SUIT de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de manera trimestral. | Informe Datos de Operación | Cuatro (4) Informes Datos de Operación | * Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2025 - 31/12/2025 | # informes generados/# informes proyectados * 100
Menu Principal

## Componente 5
COMPONENTE 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS
Subcomponente Programa | Eje de Programa | No. Actividad | Actividad | Producto | Meta | Responsable | Fecha programada | Indicador
5.1 Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interes |  | 5.1.1 | Estructurar y publicar en los sitios web definidos, la información de Datos Abiertos y el botón de Transparencia dando cumplimiento a la ley 1712 del 2014. | Publicación en los sitios web definidos y el botón de transparencia de los Datos Abiertos | 100% de cumplimiento en la gestión de la publicación de información. | Mesa de trabajo de la apertura de datos. | 01/02/2025 - 31/12/2025 | # Publicaciones realizadas / # Publicaciones requeridas por Ley 1712.
|  | 5.1.2 | Seguimiento a la implementación de Datos Abiertos proyectados en la mesa de trabajo de la apertura de datos | Informe de Seguimiento | 2 informes | Mesa de trabajo de la apertura de datos | 01/02/2025 - 31/12/2025 | # de informes presentados / # de informes solicitados
|  | 5.1.3 | Comunicar y Promover los Datos Abiertos publicados | Circular | 2 circulares | * Secretaria General | 01/02/2025 - 31/12/2025 | # de circulares realizadas frente a la promoción de los datos abiertos
5.2 Entrega de información en lenguaje sencillo que dé cuenta de la gestión institucional | Transparencia | 5.2.1 | Publicar en el portal web institucional los informes y documentos orientados al balance de la gestión institucional. | Informes publicados | 3 Informes Publicados | * Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2025 - 31/12/2025 | # documentos publicados/# documentos generados*100
5.3 Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | Transparencia | 5.3.1 | Consolidación y publicación del Plan Operativo e Inversión, Plan anual de Adquisiciones. | Documentos consolidados | 2 Documentos consolidados y Publicados | * Oficina Asesora de Planeación * Vicerrectoría Administrativa | 2025-01-31 | # informes de ejecución presupuestal de gastos e inversiones publicados
|  | 5.3.2 | Actualizar y publicar mensualmente la información de ejecución presupuestal de gastos e inversiones | Informes consolidados | Documentos Publicados | * Oficina Asesora de Planeación * Vicerrectoría Administrativa | 1/02/2025 - 31/12/2025 | # informes de ejecución presupuestal de gastos e inversiones publicados
|  | 5.3.3 | Publicación de informes de seguimiento del Plan Operativo e inversión, Plan Anual de Adquisiciones | Informes publicados | Documentos Publicados | * Oficina Asesora de Planeación * Vicerrectoría Administrativa | 1/02/2025 - 31/12/2025 | 1 documento publicado
5.4 Estandarizacion de los datos abiertos para intercambio de informacion |  | 5.4.1 | Estandarizar el procedimiento de identificación, publicación y actualización de los datos abiertos | Procedimiento estandarizado de identificación, publicación y actualización de los datos abiertos | 3 docuemntos de entrega (dos docuemntos de avance y procedimiento final) | Mesa de trabajo de la apertura de datos (Proyectar propuesta de Procedimiento) Oficina asesora de Planeación SIGUD (Apoyo y asesoria documental) | 01/02/2025 - 31/12/2025 | # docuemntos presentados / # documentos solicitados.
Menu Principal

## Componente 6
COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Subcomponente Programa | Eje de Programa | No. Actividad | Actividad | Producto | Meta | Responsable | Fecha programada | Indicador
6.1 Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | Transparencia | 6.1.1 | Diseñar e implementar mecanismos permanentes de interacción con la comunidad universitaria, a través de los canales institucionales, que permitan fortalecer la estrategia de participación ciudadana, en la toma de decisiones. Pte Diana Verificar | Acciones de mejora para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones. | Establecer acciones de mejora para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones | Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2025 - 31/12/2025 | # acciones de mejoras implementadas
6.2 Iniciativas de innovación por articulación institucional | Transparencia | 6.2.1 | Aplicar herramientas de pensamiento de diseño como estrategia innovadora de uso y apropiación del conocimiento. | Documento de herramientas de pensamiento de diseño para uso y apropiación del conocimiento. | 100% actividades de la iniciativa implementada | Oficina de Talento Humano | 01/02/2025 - 31/12/2025 | Actividades de la estrategia ejecutadas/actividades de la estrategia programadas * 100
|  | 6.2.2 | Impulsar mesas de Trabajo para el diseño e implementación de un micrositio de inducción, reinducción y gestión del conocimiento, que contenga lecciones aprendidas y buenas practicas entre otros. | Micrositio en funcionamiento | Micrositio en funcionamiento | Oficina de Talento Humano Planes tic | 01/02/2025 - 31/12/2025 | # de micrositios para gestión del conocimiento creados
6.3 Redes de innovación pública | Transparencia | 6.3.1 | Promover mesas de trabajo sectorial para la implementación de la Política de innovación y gestión del conocimiento. | Actas y compromisos sectoriales en innovación y gestión el conocimiento. | Avanzar en la implementación de la Política de innovación y gestión del conocimiento | Oficina de Talento Humano | 01/02/2025 - 31/12/2025 | Mesas programadas/mesas ejecutadas * 100
Menu Principal

## Componente 7
COMPONENTE 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA
Subcomponente Programa | Eje Programa | No. Actividad | Actividad | Producto | Meta | Responsable | Fecha programada | Indicador
7.1 Programas Gestión de Integridad | Integridad | 7.1.1 | 1.1 Revisar, evaluar el Plan de Acción, de la vigencia 2024 con el fin de generar el plan de acción de la vigencia 2025. | Plan de Acción 2025 | 1 Plan de Acción de integridad vigencia 2025. | * Oficina de Talento Humano | 2025-02-15 | # de Planes de Acción
|  | 7.1.3 | 1.3 Ejecutar el Plan de Acción para la Implementación del Código de Integridad y realizar los informes cuatrimestrales de ejecución. | Informes de Implementación | Tres (3) Informes de Implementación | * Oficina de Talento Humano | Cual I: 02/05/2025 Cual II: 02/09/2025 Cual III: 23/12/2025 | # informes generados sobre implementación del Código de Integridad
7.2 Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | Integridad | 7.2.1 | Realizar tres jornadas de apropiación del Código de Integridad y valores dirigidas a los Líderes, Gestores y Promotores de Procesos | Jornadas de apropiación de valores | Tres (3) jornadas de apropiación realizadas | * Oficina de Talento Humano | 01/02/2025 - 30/11/2025 | # jornadas de apropiación realizadas
7.3 Gestión preventiva de conflicto de interés | Integridad | 7.3.1 | Definir y/o actualizar un documento con el fin de gestionar conflictos de intereses en la Universidad. | Documento aprobado | Un (1) Documento aprobado | * Oficina de Talento Humano *Oficina Asesora Jurídica * Oficina de Contratación | 01/02/2025 - 31/12/2025 | #documentos de conflictos de interés aprobados
|  | 7.3.2 | Establecer en el Manual de Contratación las orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Manual actualizado con ítems de las orientaciones sobre conflicto de intereses | 100% de las acciones definidas | * Oficina de Talento Humano (Apoyo por si se solicita alguna información por parte de Oficina de contratación) *Oficina Asesora Jurídica (Apoyo por si se solicita alguna información por parte de Oficina de contratación) * Oficina de Contratación | 01/02/2025 - 15/12/2025 | Σ (*Identificar los ajustes a realizar 30% *Ajustar el Documento 30% *Presentar para aprobación 40%)
7.4 Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | Integridad | 7.4.1 | Realizar un diagnóstico de los requisitos que se pueden aplicar en la Universidad con respecto a la Norma del Sistema de Gestión Antisoborno NTC ISO 37001 | Diagnóstico con la identificación de requisitos que aplican a la Universidad | Un (1) diagnóstico realizado con la identificación de requisitos que aplican a la Universidad | * Oficina de Talento Humano *Oficina de Contratación | 01/02/2025 - 15/12/2025 | # informe de diagnóstico
Menu Principal

## Componente 8
COMPONENTE 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO
Subcomponente Programa | Eje Programa | No. Actividad | Actividad | Producto | Meta | Responsable | Fecha programada | Indicador
8.1 Política de Administración de Riesgos | Monitoreo y Control | 8.1.1 | Revisar y actualizar la documentación asociada con la Política de Administración del Riesgo. | Manual de Gestión para la Administración del Riesgo Actualizado | 1 Documento revisado y actualizado | * Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2025 - 31/12/2025 | 1 Documento
|  | 8.1.2 | Realizar jornadas de socialización y/o capacitación con los Líderes, Gestores y Promotores de Procesos sobre la Política de Administración del Riesgo, y los lineamientos contemplados en el Manual de Gestión para la Administración del Riesgo, con el fin de fomentar las buenas prácticas. | Soportes ejecución de acciones de socialización y capacitación sobre la Política de Administración del Riesgo: Presentaciones, Actas de Reunión, Planillas de Asistencia, Registros Fotográficos etc. | 1 Jornada de socialización | * Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2025 - 30/03/2025 | # actividades realizadas/# actividades propuestas
8.2 Construcción del mapa de riesgo anticorrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos) | Monitoreo y Control | 8.2.1 | Prestar la asesoría y acompañamiento en la implementación de los lineamientos metodológicos establecidos en el Manual de Gestión para la Administración del Riesgo para la construcción y/o actualización del Mapa Integral de Riesgos - MIR, de acuerdo a los requerimientos de las unidades académicas y/o administrativas. | Actas de Reunión, Planillas de Asistencia, Registros Fotográficos etc. | 100% de las solicitudes atendidas | * Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2025 - 31/12/2025 | # Solicitudes tramitadas/# Solicitudes Recibidas
|  | 8.2.2 | Actualizar, consolidar y publicar de ser necesario los Mapas de Riesgos de los Procesos. | Mapa de Riesgos por Procesos actualizado y publicados | 100% de las solicitudes atendidas | * Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2025 - 31/12/2025 | # de mapas de riesgos actualizados/total de mapas de riesgos de los procesos.
8.3 Consulta y divulgación | Monitoreo y Control | 8.3.1 | Divulgar y promover la consulta del Mapa de Riesgos de Corrupción en el link de “Transparencia y acceso a la información pública”. | Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos publicado | 1 Documento Ajustado y Publicado | * Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-30 | 1 Documento
|  | 8.3.2 | Generar y comunicar piezas gráficas que inviten a la comunicación y consulta del Mapa Integral de Riesgos | Piezas gráficas | 3 Piezas gráficas elaboradas y comunicadas | * Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2025 - 31/12/2025 | 3 Piezas graficas
8.4 Monitoreo y revisión | Monitoreo y Control | 8.4.1 | Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos por Procesos y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios. | Informe de monitoreo y análisis al Mapa de Riesgos de por Procesos | 3 Informes de Monitoreo cuatrimestral al MIR | * Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2025 - 31/12/2025 | 3 Documentos
|  | 8.4.2 | Realizar jornadas de socialización de resultados de monitoreo al MIR por procesos | Actas de Reunión, Planillas de Asistencia, Registros Fotográficos etc. | 22 Jornadas de Socialización | * Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2025 - 31/12/2025 | # actividades realizadas/# actividades propuestas
8.5 Seguimiento | Monitoreo y Control | 8.5.1 | Hacer seguimiento a la efectividad de los Controles identificados en el Mapa de Riesgos por Procesos | Informe de seguimiento y análisis al Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos | 3 Informes de Seguimiento | * Oficina de Control Interno | 01/02/2025 - 31/12/2025 | 3 Documentos
Menu Principal

## Componente 9
COMPONENTE 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Subcomponente Programa | No. Actividad | Actividad | Producto | Meta | Responsable | Fecha programada | Indicador
9.1 Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 9.1.1 | Realizar Autoevaluación del estado de implementación de los requerimientos del SARLAFT en la Universidad Distrital | Documento de Autodiagnóstico diligenciado | 1 documento | * Oficina Asesora de Planeación | 05/02/2024 - 23/02/2025 | # Documentos
| 9.1.2 | Actualizar contexto interno y externo de la Universidad respecto a eventos asociados con LA/FT | Manual de Gestión para la Administración del Riesgo actualizado con contexto interno y externo respecto eventos LA/FT | 1 documento | * Oficina Asesora de Planeación | 26/02/2024 - 26/04/2024 | # Documentos
9.2 Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 9.2.1 | Identificar actividades, responsables y entregables de la implementación. | Actas de reunión de mesas de trabajo para la definición de actividades y responsables de implementación del SARLAFT | 1 documento | * Oficina Asesora de Planeación | 26/04/2024 - 31/05/2024 | # Documentos
| 9.2.2 | Estructuración y diligenciamiento de matriz de Plan de Acción. | Plan de implementación del Sarlaft | 1 documento | * Oficina Asesora de Planeación * Unidades encargadas de implementación del Sarlaft | 04/06/2024 - 05/07/2024 | # Documentos
9.3 Gestión de la debida diligencia | 9.3.1 | Identificación de riesgos LA/FT | Mapas de Riesgo actualizados de los Procesos con exposición a riesgos SARLAFT | 1 documento | * Oficina Asesora de Planeación * Unidades encargadas de implementación del Sarlaft | 08/07/2024 - 27/09/2024 | # Documentos
| 9.3.2 | Medición y evaluación de riesgos LA/FT
| 9.3.3 | Estructuración de los controles asociados a riesgos LA/FT
| 9.3.4 | Definición de mecanismos de monitoreo de riesgos LA/FT
| 9.3.5 | Establecimiento de directrices generales y medidas de debida diligencia | Un (1)Procedimiento | Un (1) Procedimiento | * Oficina Asesora de Planeación * Unidades encargadas de implementación del Sarlaft | 26/04/2024 - 31/05/2024 | # Documentos
Menu Principal