## Plan Anticorrupción 2018
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de Administración de Riesgos | Socializar la Politica de Administración del Riesgo en todos los niveles de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, contenida en el documento del Sistema de Gestión SIGUD GI-MG-001, Manual de Gestión para la Administración de Riesgo. | Dar a conocer a la Comunidad Universitaria la Politica de Administración del Riesgo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas | No. de acciones realizadas / No. de acciones programadas * 100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL | Frecuencia bimensual: abril, junio, agosto, octubre, diciembre.
| Consulta y Divulgación | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción. | Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción | No. de acciones realizadas / No. de acciones programadas * 100 |  | 31 de enero de 2018
| Monitoreo y Revisión | Realizar cada cuatro(4) meses seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción, aplicando los ajustes requeridos de acuerdo a la eficacia de los controles aplicados o análisis nuevos. | Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 Cortes de seguimiento |  | Frecuencia cuatrimestral: abril, agosto, diciembre
| Seguimiento | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley. | Informe de Seguimiento | Informes de Seguimiento | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 10 primeros días hábiles del siguiente mes, corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 2: Estrategia Antitrámites | Identificación de Trámites y Servicios | Consolidar el Manual de Trámites y Servicios de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Elaborar Manual de Trámites Y Servicios | 1 Documento Elaborado | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL | 01 de marzo de 2018
|  | Socializar El Manual de Trámites y Servicios en todos los niveles de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Estrategia de Comunicación implementada | Total de acciones realizadas / Total de acciones definidas en la estrategia de comunicación |  | Desde 15 de marzo de 2018 hasta 15 de junio de 2018
| Actualización de la Plataforma SUIT | Ingresar Trámites a la Plataforma SUIT 3 para desarrollar etapas de revisión y aprobación por parte del DAFP | Cargar el 100% de los Trámites aprobados | Número de trámites registrados / Número de trámites propuestos * 100 |  | 30 de marzo de 2018
| Mantenimiento en la Plataforma SUIT | Verificar Trámites a la Plataforma SUIT 3 bajo lineamientos de construcción y gestión por parte del DAFP | Mantener actualizada plataforma SUIT | Número de trámites registrados / Número de trámites propuestos * 100 |  | 30 de marzo de 2018
| Seguimiento | Realizar seguimiento a las actividades establecidas para el Componente 2: Estrategia Antitramites. | Informe de Seguimiento | Informes de Seguimiento | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 10 primeros días hábiles del siguiente mes, corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 3: Rendición de Cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar el Acto Administrativo que determine las responsabilidades de las áreas involucradas, Comités Técnicos y de Apoyo, sus respectivas tareas y disposición de recursos necesarios para la realización de la Rendición de Cuentas. | Realizar el Acto Adminstrativo que adopte el proceso de Rendición de Cuentas 2017 | Acto Administrativo | SECRETARÍA GENERAL | 12 de febrero de 2018
|  | Preparar la información para la Rendición de Cuentas; Publicar el Informe de Gestión Institucional 2017 el cual contempla los Informes de Gestión de las Unidades Académicas y Administrativas de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas. | Publicar en la página web institucional el Informe de Gestión 2017 | Informe de Gestión 2017 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL | 22 de febrero de 2018
|  | Actualizar la página web de Rendición de Cuentas de la Universidad e implementar el foro asociado en la Oficina Virtual de Comunicaciones en donde se podrán consignar las preguntas hechas por la ciudadanía y se dará respuesta a ellas. | Realizar la actualización de la página web | Registros de las actualizaciones | RECTORÍA | 19 de febrero de 2018
| Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones | Enviar mediante correo electrónico, interno y externo, noticias de interés para la Comunidad, donde se muestra y registra los hechos de interés público en los que la Universidad participa. | Realizar mensualmente la socialización de la información institucional a la Comunidad Universitaria mediante correos electrónicos | Registros mensuales de los correos electrónicos | RECTORÍA | mes a mes
|  | Informar mediante redes sociales a la Comunidad acerca de ejercicios, actividades y resultados que la Universidad adelanta, para que se conozcan públicamente. también se enviarán notas cortas y concretas de interés público. | Socializar semanalmente la información institucional a la Comunidad Universitaria mediante redes sociales | Registros mensuales de publicaciones en las redes sociales | RECTORÍA | Permanente
|  | Interactuar con los grupos de interés a través del uso de la Oficina Virtual de Comunicaciones | Foro, Chat, redes sociales que permitan establecer una comunicación y retroalimentación en tiempo real con grupos amplios de interés | Total de acciones realizadas / Total de acciones definidas en la estrategia de comunicación | RECTORÍA | Mensual
| Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | Elaborar y divulgar el consolidado de las respuestas a todas las consultas que la ciudadanía realice en el marco del Plan de Rendición de Cuentas. | Realizar la divulgación del consolidado de las consultas de la ciudadanía | Registro mensual del consolidado | RECTORÍA | Mensual
| Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional | Realizar Audiencia Pública . | Realizar una Audiencia Pública | Realización de la Audiencia Pública | RECTORÍA | 16 de marzo de 2018
|  | Presentar la evaluación sobre el desarrollo del proceso de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2017. | Dar a conocer los resultados del desarrollo del proceso de la realización de la Audiencia Pública | Informa de Evaluación | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 31 de marzo de 2018
| Seguimiento | Realizar seguimiento a las actividades establecidas para el Componente 3: Rendición de Cuentas. | Informe de Seguimiento | Informes de Seguimiento | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 10 primeros días hábiles del siguiente mes, corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 4: Atención al Ciudadano | Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Participar de forma activa en la Red Distrital de Quejas y Reclamos liderada por la Veeduría Distrital y la adopción de medidas tendientes a acoger las recomendaciones que en el seno de dicha instancia se formulen. | Participaciones en la Red Distrital de Quejas y Reclamos y la adopción de medidas tendientes a acoger las recomendaciones. | Número de participaciones en en la Red Distrital de Quejas y Reclamos liderada por la Veeduría Distrital | OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Frecuencia Mensual
|  | Solicitar la incorporación de recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. | Solicitud la incorporación de recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. | Número de solicitudes de incorporación de recursos en el presupuesto | OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Según programación presupuestal de la Oficina Asesora de Planeación y Control
|  | Cumplir con los mecanismos dispuestos de comunicación directa entre la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano y la Alta Dirección para mejorar el servicio prestado por la universidad, la adecuada utilización de los recursos disponibles y hacer más participativa la gestión pública. | Informes a la Rectoría sobre acciones ciudadanas tramitadas durante el periodo. | Número de informes a la Rectoría sobre acciones ciudadanas tramitadas durante el periodo. | OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Frecuencia Trimestral
| Fortalecimiento de los Canales de Atención | Implementar las aperturas planeadas de canales de atención (feria de servicios, presencial en la oficina de quejas, reclamos y atención al ciudadano, presencial en otras oficinas o dependencias de la Universidad, Bogotá te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, vía telefónica, correo electrónico, sitio web, SuperCADE CAD, CADE) para garantizar a los ciudadanos el acceso a la información de los servicios que ofrece la Institución. | Canales de atención implementados para garantizar a los ciudadanos el acceso a la información de los servicios que ofrece la Institución. | Número de canales de atención implementados | OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DIVISIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | Según programación de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano
| Talento Humano | Sensibilizar a la comunidad universitaria para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | Jornadas de sensibilización a la comunidad universitaria en las diferentes sedes/facultades | Número de jornadas de sensibilización a la comunidad universitaria en las diferentes sedes/facultades | OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Semestral
|  | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas capacitaciones dirigidas a los servidores públicos en temas relacionados con Atención al Ciudadano. | Capacitaciones en temas relacionados con Atención al Ciudadano incluidas en el Plan Institucional de Capacitación | Número de capacitaciones en temas relacionados con Atención al Ciudadano incluidas en el Plan Institucional de Capacitación | OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Según programación del Comité de Capacitaciones
| Normativo y Procedimental | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Número de informes de PQRSD | OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Mensual
|  | Optimizar el proceso interno de servicio al ciudadano para mejorar la gestión. | Proceso de servicio al ciudadano revisado | Número de revisiones del proceso de servicio al ciudadano. | OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Anual
| Relacionamiento con la Ciudadanía | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Informes sobre la medición de la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio recibido | Número de informes sobre la medición de la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio recibido | OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Frecuencia Trimestral
| Seguimiento | Realizar seguimiento a las actividades establecidas para el Componente 4: Atención al Ciudadano. | Informe de Seguimiento | Informes de Seguimiento | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 10 primeros días hábiles del siguiente mes, corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar y mantener los Datos Abiertos generados por Universidad en el Link de Transparencia. | Publicación de los Datos Abiertos | Datos abiertos revisados/ Datos abiertos aptobados * 100 | OFICINA ASESORA JURIDICA | abril
|  | Mantener el Glosario que contenga el conjunto de términos que tienen relación con la actividad de la Universidad. | Publicar el Glosario | Un Glosario de Términos | COMITÉ DE TRANSPARENCIA RED DE DATOS UDNET | Permanente
|  | Mantener actualizado y publicado el Organigrama presentando de manera interactiva el acceso y descripción de cada Unidad Académica y Administrativa. | Publicar el Organigrama | Un Organigrama | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL RED DE DATOS UDNET | Permanente
|  | Publicar el Directorio de Información de los Servidores Públicos y Contratistas que contenga: * Nombres y Apellidos * Teléfono, Extensión y correo electronico. * Categorías para Servidores Públicos y Contratistas. (Objeto y Vigencia solo para contratistas) * Escala Salarial según las categorías para Servidores Públicos y/o empleados del sector privado. | Directorio Publicado | Un Directorio | OFICINA ASESORA DE SISTEMAS DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS OFICINA ASESORA DE JURÍDICA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL RED DE DATOS UDNET | Permanente
|  | Visibilizar la Ejecución Presupuestal histórica anual. | Ejecución Presupuestal Publicada | Un Documento | SECCIÓN DE PRESUPUESTO RED DE DATOS UDNET | marzo
|  | Publicar y Socializar los Indicadores de Gestión y/o Desempeño. | Indicadores de Gestión | Un Tablero de Mando | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL | abril
|  | Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.). | Indicar el tipo de control | Un Documento | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO OFICINA ASESORA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS OFICINA ASESORA DE JURÍDICA | marzo
|  | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones públicado | Un Plan Anual de Adquisiciones | SECRETARIA GENERAL RED DE DATOS UDNET | marzo
|  | Construir las Tablas de Retención Documental y el Programa de Gestión Documental. | Construcción de las Herramientas Archivísticas | Dos Documentos | SECRETARÍA GENERAL SECCIÓN DE ACTAS, ARCHIVO Y MICROFILMACIÓN | Desde junio hasta diciembre
|  | Registro de modificaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014. | Registro de publicaciones | Documento con registro de publicaciones | RED DE DATOS UDNET | mayo
|  | Establecer el costo unitario de los diferentes tipos de formatos a través de los cuales se puede reproducir la información. | Determinar los costos de reproducción | Tabla de costos | OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | diciembre
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | Recibir ,analizar, registrar, parametrizar o dar respuesta a las peticiones interpuestas a través de los diferentes canales de atención. | Recepción de preguntas, quejas, reclamos y sugerencias | No. de acciones atendidas/ No de acciones realizadas * 100 | RECTORÍA OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Mensual
| Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Implementar la Guía de Identificación de los Registro de Activos de Información | Guía Implementada | Un Documento implemenado | COMITÉ DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | marzo, seguimiento trimestral
|  | Determinar el Esquema de Publicación de Información | Determinar el esquema de publicación | Un Esquema | COMITÉ DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | junio
|  | Desarrollar mediante una Matríz el Índice de Información Clasificada y Reservada | Matriz de información | Una Matriz | COMITÉ DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | agosto
| Criterio Diferencial de Accesibilidad | Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles de modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para las personas en situación de discapacidad. | Divulgación de la Información | No de acciones realizadas / No. de acciones programadas * 100 | RED DE DATOS UDNET | diciembre
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: * El número de solicitudes recibidas. * El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. * El tiempo de respuesta a cada solicitud. * El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informes de solicitudes de acceso a información | Número de informes de solicitudes de acceso a información | OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Semestral
| Seguimiento | Realizar seguimiento a las actividades establecidas para el Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información. | Informe de Seguimiento | Informes de Seguimiento | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 10 primeros días hábiles del siguiente mes, corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Código de Ética y de Buen Gobierno | Socializar mediante la página web y redes sociales el Acuerdo N°10 del 10 de Septiembre de 2015, por el cual se adopta el Código de Ética y Buen Gobierno en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y consolidar herramientas con base en dicha normativa para el fomento de la ética. | Dar a conocer el Código de Ética y de Buen Gobierno. | No de acciones realizadas / No. de acciones programadas * 100 | RECTORÍA | Mensual
| Seguimiento | Realizar seguimiento a las actividades establecidas para el Componente 6: Iniciativas Adicionales. | Informe de Seguimiento | Informes de Seguimiento | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | 10 primeros días hábiles del siguiente mes, corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre.

## Seguimiento 30 de abril (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de Administración de Riesgos | Socializar la Politica de Administración del Riesgo en todos los niveles de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, contenida en el documento del Sistema de Gestión SIGUD GI-MG-001, Manual de Gestión para la Administración de Riesgo. | Dar a conocer a la Comunidad Universitaria la Politica de Administración del Riesgo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas | No. de acciones realizadas / No. de acciones programadas * 100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL | Frecuencia bimensual: febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre.
| Consulta y Divulgación | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción. | Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción | No. de acciones realizadas / No. de acciones programadas * 100 |  | 31 de enero de 2018
| Monitoreo y Revisión | Realizar cada cuatro(4) meses seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción, aplicando los ajustes requeridos de acuerdo a la eficacia de los controles aplicados o análisis nuevos. | Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 Cortes de seguimiento |  | Frecuencia cuatrimestral: abril, agosto, diciembre
| Seguimiento | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley. | Informe de Seguimiento | Informes de Seguimiento | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | Según programación de la Oficina Asesora de Control Interno
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 2: Estratégia Antitrámites | Identificación de Trámites y Servicios | Consolidar el Manual de Trámites y Servicios de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Elaborar Manual de Trámites Y Servicios | 1 Documento Elaborado | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL | 01 de marzo de 2018
|  | Socializar El Manual de Trámites y Servicios en todos los niveles de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Estrategia de Comunicación implementada | Total de acciones realizadas / Total de acciones definidas en la estrategia de comunicación |  | Desde 15 de marzo de 2018 hasta 15 de junio de 2018
| Actualización de la Plataforma SUIT | Ingresar Trámites a la Plataforma SUIT 3 para desarrollar etapas de revisión y aprobación por parte del DAFP | Cargar el 100% de los Trámites aprobados | Número de trámites registrados / Número de trámites propuestos * 100 |  | 30 de marzo de 2018
| Mantenimiento en la Plataforma SUIT | Verificar Trámites a la Plataforma SUIT 3 bajo lineamientos de construcción y gestión por parte del DAFP | Mantener actualizada plataforma SUIT | Número de trámites registrados / Número de trámites propuestos * 100 |  | 30 de marzo de 2018
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 3: Rendición de Cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar el Acto Administrativo que determine las responsabilidades de las áreas involucradas, Comités Técnicos y de Apoyo, sus respectivas tareas y disposición de recursos necesarios para la realización de la Rendición de Cuentas. | Realizar el Acto Adminstrativo que adopte el proceso de Rendición de Cuentas 2017 | Acto Administrativo | SECRETARÍA GENERAL | 09 de febrero de 2018
|  | Preparar la información para la Rendición de Cuentas; Publicar el Informe de Gestión Institucional 2017 el cual contempla los Informes de Gestión de las Unidades Académicas y Administrativas de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas. | Publicar en la página web institucional el Informe de Gestión 2017 | Informe de Gestión 2017 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL | 09 de marzo de 2018
|  | Actualizar la página web de Rendición de Cuentas de la Universidad e implementar el foro asociado en la Oficina Virtual de Comunicaciones en donde se podrán consignar las preguntas hechas por la ciudadanía y se dará respuesta a ellas. | Realizar la actualización de la página web | Registros de las actualizaciones | RECTORÍA | 09 de marzo de 2018
| Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones | Enviar mediante correo electrónico, interno y externo, noticias de interés para la Comunidad, donde se muestra y registra los hechos de interés público en los que la Universidad participa. | Realizar mensualmente la socialización de la información institucional a la Comunidad Universitaria mediante correos electrónicos | Registros mensuales de los correos electrónicos | RECTORÍA | mes a mes
|  | Informar mediante redes sociales a la Comunidad acerca de ejercicios, actividades y resultados que la Universidad adelanta, para que se conozcan públicamente. también se enviarán notas cortas y concretas de interés público. | Socializar semanalmente la información institucional a la Comunidad Universitaria mediante redes sociales | Registros mensuales de publicaciones en las redes sociales | RECTORÍA | Permanente
|  | Interactuar con los grupos de interés a través del uso de la Oficina Virtual de Comunicaciones | Foro, Chat, redes sociales que permitan establecer una comunicación y retroalimentación en tiempo real con grupos amplios de interés | Total de acciones realizadas / Total de acciones definidas en la estrategia de comunicación | RECTORÍA | Mensual
| Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | Elaborar y divulgar el consolidado de las respuestas a todas las consultas que la ciudadanía realice en el marco del Plan de Rendición de Cuentas. | Realizar la divulgación del consolidado de las consultas de la ciudadanía | Registro mensual del consolidado | RECTORÍA | Mensual
| Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional | Realizar Audiencia Pública . | Realizar una Audiencia Pública | Realización de la Audiencia Pública | RECTORÍA | 09 de marzo de 2018
|  | Presentar la evaluación sobre el desarrollo del proceso de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2017. | Dar a conocer los resultados del desarrollo del proceso de la realización de la Audiencia Pública | Informa de Evaluación | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | Según programación de la Oficina Asesora de Control Interno
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | INDICADOR EVALUADO | % DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Componente 4: Atención al Ciudadano | Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Participar de forma activa en la Red Distrital de Quejas y Reclamos liderada por la Veeduría Distrital y la adopción de medidas tendientes a acoger las recomendaciones que en el seno de dicha instancia se formulen. | Participaciones en la Red Distrital de Quejas y Reclamos y la adopción de medidas tendientes a acoger las recomendaciones. | Número de participaciones en en la Red Distrital de Quejas y Reclamos liderada por la Veeduría Distrital | OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Frecuencia Mensual | 4 | 33% | Dando cumplimiento al numeral 7 del artículo 3° del Decreto Distrital 371 de 2010, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a través de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano hace parte de los siguientes nodos intersectoriales creados por la Veeduría Distrital: • Seguimiento a la Implementación de la Política Pública de Servicio al Ciudadano (evaluaciones y visitas de seguimiento). • Comunicación y lenguaje claro y manejo de redes sociales. La Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano participó en las dos (2) reuniones programadas para el primer trimestre de la vigencia 2018. La Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano participó en las cuatro (4) reuniones programadas para el primer cuatrimestre de la vigencia 2018.
|  | Solicitar la incorporación de recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. | Solicitud la incorporación de recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. | Número de solicitudes de incorporación de recursos en el presupuesto | OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Según programación presupuestal de la Oficina Asesora de Planeación y Control | 0 | 0% | Se avanzará según la programación presupuestal por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Control.
|  | Cumplir con los mecanismos dispuestos de comunicación directa entre la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano y la Alta Dirección para mejorar el servicio prestado por la universidad, la adecuada utilización de los recursos disponibles y hacer más participativa la gestión pública. | Informes a la Rectoría sobre acciones ciudadanas tramitadas durante el periodo. | Número de informes a la Rectoría sobre acciones ciudadanas tramitadas durante el periodo. | OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Frecuencia Trimestral
| Fortalecimiento de los Canales de Atención | Implementar las aperturas planeadas de canales de atención (feria de servicios, presencial en la oficina de quejas, reclamos y atención al ciudadano, presencial en otras oficinas o dependencias de la Universidad, Bogotá te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, vía telefónica, correo electrónico, sitio web, SuperCADE CAD, CADE) para garantizar a los ciudadanos el acceso a la información de los servicios que ofrece la Institución. | Canales de atención implementados para garantizar a los ciudadanos el acceso a la información de los servicios que ofrece la Institución. | Número de canales de atención implementados | OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DIVISIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | Según programación de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano
| Talento Humano | Sensibilizar a la comunidad universitaria para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | Jornadas de sensibilización a la comunidad universitaria en las diferentes sedes/facultades | Número de jornadas de sensibilización a la comunidad universitaria en las diferentes sedes/facultades | OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Semestral
|  | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas capacitaciones dirigidas a los servidores públicos en temas relacionados con Atención al Ciudadano. | Capacitaciones en temas relacionados con Atención al Ciudadano incluidas en el Plan Institucional de Capacitación | Número de capacitaciones en temas relacionados con Atención al Ciudadano incluidas en el Plan Institucional de Capacitación | OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Según programación del Comité de Capacitaciones
| Normativo y Procedimental | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Número de informes de PQRSD | OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Mensual
|  | Optimizar el proceso interno de servicio al ciudadano para mejorar la gestión. | Proceso de servicio al ciudadano revisado | Número de revisiones del proceso de servicio al ciudadano. | OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Anual
| Relacionamiento con la Ciudadanía | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Informes sobre la medición de la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio recibido | Número de informes sobre la medición de la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio recibido | OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Frecuencia Trimestral
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar y mantener los Datos Abiertos generados por Universidad en el Link de Transparencia. | Publicación de los Datos Abiertos | Datos abiertos revisados/ Datos abiertos aptobados * 100 | OFICINA ASESORA JURIDICA | abril
|  | Mantener el Glosario que contenga el conjunto de términos que tienen relación con la actividad de la Universidad. | Publicar el Glosario | Un Glosario de Términos | COMITÉ DE TRANSPARENCIA RED DE DATOS UDNET | Permanente
|  | Mantener actualizado y publicado el Organigrama presentando de manera interactiva el acceso y descripción de cada Unidad Académica y Administrativa. | Publicar el Organigrama | Un Organigrama | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL RED DE DATOS UDNET | Permanente
|  | Publicar el Directorio de Información de los Servidores Públicos y Contratistas que contenga: * Nombres y Apellidos * Teléfono, Extensión y correo electronico. * Categorías para Servidores Públicos y Contratistas. (Objeto y Vigencia solo para contratistas) * Asociación con el Modelo de Operación por Procesos * Escala Salarial según las categorías para Servidores Públicos y/o empleados del sector privado. | Directorio Publicado | Un Directorio | OFICINA ASESORA DE SISTEMAS DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS OFICINA ASESORA DE JURÍDICA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL RED DE DATOS UDNET | Permanente
|  | Visibilizar la Ejecución Presupuestal histórica anual. | Ejecución Presupuestal Publicada | Un Documento | SECCIÓN DE PRESUPUESTO RED DE DATOS UDNET | marzo
|  | Publicar y Socializar los Indicadores de Gestión y/o Desempeño. | Indicadores de Gestión | Un Tablero de Mando | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL | abril
|  | Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.). | Indicar el tipo de control | Un Documento | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO OFICINA ASESORA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS OFICINA ASESORA DE JURÍDICA | marzo
|  | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones públicado | Un Plan Anual de Adquisiciones | SECRETARIA GENERAL RED DE DATOS UDNET | marzo
|  | Construir las Tablas de Retención Documental y el Programa de Gestión Documental. | Construcción de las Herramientas Archivísticas | Dos Documentos | SECRETARÍA GENERAL SECCIÓN DE ACTAS, ARCHIVO Y MICROFILMACIÓN | Desde junio hasta diciembre
|  | Registro de modificaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014. | Registro de publicaciones | Una Base de Datos | RED DE DATOS UDNET | mayo
|  | Socializar el Acto Administrativo que motive el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información. | (Determinar) Socializar Acto Administrativo (los costos de reproducción) | Eventos Ejecutados/ Eventos Programados | OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | junio
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | Recibir ,analizar, registrar, parametrizar o dar respuesta a las peticiones interpuestas a través de los diferentes canales de atención. | Recepción de preguntas, quejas, reclamos y sugerencias | No. de acciones atendidas/ No de acciones realizadas * 100 | RECTORÍA OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Mensual
| Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Implementar la Guía de Identificación de los Registro de Activos de Información | Guía Implementada | Un Documento implemenado | COMITÉ DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | marzo, seguimiento trimestral
|  | Determinar el Esquema de Publicación de Información | Determinar el esquema de publicación | Un Esquema | COMITÉ DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | junio
|  | Desarrollar mediante una Matríz el Índice de Información Clasificada y Reservada | Matriz de información | Una Matriz | COMITÉ DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | agosto
| Criterio Diferencial de Accesibilidad | Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles de modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad. | Divulgación de la Información | No de acciones realizadas / No. de acciones programadas * 100 | RED DE DATOS UDNET | septiembre
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: * El número de solicitudes recibidas. * El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. * El tiempo de respuesta a cada solicitud. * El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informes de solicitudes de acceso a información | Número de informes de solicitudes de acceso a información | OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Semestral
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Código de Ética y de Buen Gobierno | Socializar mediante la página web y redes sociales el Acuerdo N°10 del 10 de Septiembre de 2015, por el cual se adopta el Código de Ética y Buen Gobierno en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y consolidar herramientas con base en dicha normativa para el fomento de la ética. | Dar a conocer el Código de Ética y de Buen Gobierno. | No de acciones realizadas / No. de acciones programadas * 100 | RECTORÍA | Mensual