## C-3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Componente 3: Rendición de Cuentas | 1. Análisis del Estado del proceso de Rendición de Cuentas: i) Definición del Equipo que lidere el proceso de Rendición de Cuentas. ii) Diagnóstico del estado de la Rendición de Cuentas de la entidad. iii) Caracterización de los Ciudadanos y Grupos de Interés. iv) Identificación de necesidades de información y valoración de información actual. v) Capacidad operativa y disponibilidad de Recursos. |  | 1.1 Convocar al Equipo Técnico de Rendición de Cuentas a una Mesa de Trabajo con el fin de evaluar, analizar y proponer las acciones a desarrollar para la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas en la Universidad, vigencia 2022. | Acta de Reunión | No. de documentos (acta) elaborados/No. de documentos (acta) proyectados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control | 2023-02-08
|  |  | 1.2 Definir con las demás unidades asociadas al Componente de Rendición de Cuentas, la Estrategia de Comunicación e información que garantice espacios de interlocución con la ciudadanía para que conozcan de primera mano los resultados de la gestión de la Universidad y garantizar así el acceso a la información completa, clara y confiable. | Documento Estrategia de Comunicación e Información | No. de documentos elaborados/No. de documentos proyectados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control | 2023-02-15
| 2. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas (En este paso la entidad deberá formular las actividades que se compromete a cumplir en el año e integrarlas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: i) Establecimiento del objetivo, metas y seguimiento. ii) Selección de acciones para divulgar la información en lenguaje claro. iii) Selección de acciones para promover y realizar el diálogo. iv) Selección de acciones para generar incentivos. | Información | 2.1 Generar el Cronograma para el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Cronograma Rendición de Cuentas | No. de documentos (cronograma) elaborados/No. de documentos (cronograma) proyectados * 100 | Equipo Técnico de Rendición de Cuentas | 2023-02-15
|  |  | 2.2 Publicar el documento correspondiente al desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | Documento Estrategia de Rendición de Cuentas | No. de documentos publicados/No. de documentos generados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control | 28/02/20223
|  |  | 2.3 Preparar y presentar al Sr. Rector, el proyecto consolidado de Informe Anual de Gestión para su consideración y aprobación. | Documento Informe Anual de Gestión | No. de documentos aprobados/No. de documentos elaborados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control | 2023-02-23
|  |  | 2.4 Publicar en el portal web institucional, link: https://www.udistrital.edu.co/transparencia el documento correspondiente al Informe Anual de Gestión aprobado por el Sr. Rector. | Documento Informe Anual de Gestión | No. de documentos publicados/No. de documentos generados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control | 2023-02-27
|  |  | 2.5 Publicar en el portal web institucional, link: https://www.udistrital.edu.co/transparencia informes y documentos orientados al balance de la gestión tales como: Ejecución Presupuestal, Extensión y Proyección Social, Productos, Metas y Resultados, Plan de Acción, Boletín Estadístico, Autoevaluación y Acreditación entre otros. | Documentos Informes de Gestión | No. de documentos publicados/No. de documentos generados * 100 | * Sección de Presupuesto * IDEXUD * Oficina Asesora de Planeación y Control * Coordinación General Autoevaluación y Acreditación | 2023-02-27
|  |  | 2.6 Publicar en la pagina web de la Oficina Asesora de Planeación y Control los informes resultantes del seguimiento trimestral a los Planes de Acción de las unidades Academico-Administrativas. | Informes de seguimiento trimestral | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | *Oficina Asesora de Planeación y Control | 01/01/2023 - 31/12/2023
|  |  | 2.7 Diseñar piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los informes de Rendición de Cuentas para todos los grupos de valor incluyendo población con discapacidad. | Piezas comunicativas informativas | No. de piezas comunicativas generadas/No. de piezas comunicativas proyectadas * 100 | * Equipo de Comunicaciones * Acacia | 1/03/2023 - 24/05/2023
|  | Diálogo | 2.8 Generar Focus Group con los grupos de valor como mecanismos de intercambio de ideas, para conocer la información relevante que debería incluirse en los eventos de Rendición de Cuentas y retroalimentación de los mismos. | Informe de la sesión realizada | No. de documentos elaborados/No. de documentos proyectados * 100 | * Oficina Asesora de Planeación y Control * Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 2023-03-15
|  |  | 2.9 Fortalecer el sistema de respuestas a los ciudadanos frente a los Informes de Rendición de Cuentas a través del Sistema de Quejas y Reclamos, el correo electrónico o físico, la web, etc., como mecanismo de interlocución directa entre los grupos de valor, grupos de interés, la ciudadanía en general y la Institución. | Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana dispuestos por la Universidad | No solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas* 100 | Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano | 01/02/2023 - 31/12/2023
|  |  | 2.10 Propiciar espacios y mecanismos de diálogo de doble vía y divulgación por parte de las Decanaturas con el fin de presentar los aspectos más relevantes de su gestión. | Espacios de interlocución directa entre la Universidad, la comunidad educativa y la ciudadanía en general | No. de eventos generados/No. de eventos proyectados * 100 | Decanos de Facultad y sus Equipos de Trabajo | 8/03/2023 15/03/2023 29/03/2023 26/04/2023 10/05/2023 24/05/2023
|  |  | 2.11 Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional. | Espacios de interlocución directa entre la Universidad, la comunidad educativa y la ciudadanía en general | No. de eventos generados/No. de eventos proyectados * 100 | Equipo Técnico de Rendición de Cuentas | 2023-04-12
|  | Incentivos / Responsabilidad | 2.12 Impulsar acciones para incentivar y promover la participación de los grupos de valor y difundir la cultura de rendir cuentas permanentemente e interactuando con éstos a través de los mecanismos de comunicación existentes en la Universidad. | Publicaciones dirigidas a los grupos de valor a través de los diferentes mecanismos de comunicación existentes en la Universidad | No. de publicaciones realizadas/No. Total de publicaciones propuestas* 100 | Equipo de Comunicaciones | 25/04/2023- 31/12/2023
| 3. Implementación de las acciones programadas. |  | 3. 1 Coordinar con el Equipo Técnico de Rendición de Cuentas la logística para la realización de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Mesas de Trabajo | No. de acciones realizadas/No de acciones proyectadas * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control | 01/02/2023 - 24/05/2023
|  |  | 3.2 Generar el Informe de Resultados del despliegue de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Informe de Resultados Estrategia de Rendición de Cuentas | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control | 2023-05-04
| 4. Evaluación Interna y Externa del proceso de Rendición de Cuentas : i) Evaluación y seguimiento. ii) Elaboración de Informe de Resultados, logros y dificultades. iii) Diseño de Planes de Mejoramiento en Rendición de Cuentas. |  | 4.1 Presentar la evaluación sobre el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Informe de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | No. de informes generados/No. de informes proyectados * 100 | Oficina Asesora de Control Interno | 2023-05-04
|  |  | 4.2 Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Informe de Resultados del despliegue de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Acta de Reunión | No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100 | Oficina Asesora de Planeación y Control | 1/04/2023 - 30/06/2023